## Planilha1
BAIXADA
SEI | GESTOR(A) ATUANTE | GESTOR SUPLENTE | FISCAL NOMEADO | MUNICIPIO | EMPRESA | %EXEC | STATUS | FISCAL SUPLENTE | ADM | ADM SUPLENTE
330018/001025/2021 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | DUQUE DE CAXIAS | ACA | 25.58% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
170026/001548/2021 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | SÃO JOÃO DE MERITI | CONS. SÃO JOÃO | 0% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/001303/2022 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | NOVA IGUAÇÚ | CONSTRUTEC | 99.67% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
460001/000821/2023 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | DUQUE DE CAXIAS | LYTORANEA | 97.86% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/002122/2024 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | QUEIMADOS | LYTORANEA | 1.65% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/001041/2021 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | DUQUE DE CAXIAS | ÔMEGA | 38.67% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
460001/000827/2023 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OSVALDO NETO | DUQUE DE CAXIAS | ÔMEGA | 98.99% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/000107/2022 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | DUQUE DE CAXIAS | ORIENTE LTDA | 3.77% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/001213/2022 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | BELFORD ROXO | SEEL | 88.56% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/001148/2022 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | DUQUE DE CAXIAS | STATLED BRASIL | 53.19% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/001344/2025 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / ARLINDO BASILIO | RIO DE JANEIRO | FAB MIX | 10.74% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/001441/2024 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | MAGARATIBA | CONST. AXIAL LTDA | 54.5% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/001081/2025 | CARLOS FERNANDES | GISELLE G. FONSECA | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | RIO DE JANEIRO | SOLVE CONSULTORIA | 64.1% | SUSPENSA | ARLINDO BASILIO | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/001280/2024 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / NICHOLAS TAVARES | NILÓPOLIS | SOLOTESTE | 71.81% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000421/2023 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / NICHOLAS TAVARES | PETROPOLIS | ECONORTE | 62% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330001/001275/2024 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / NICHOLAS TAVARES | NILÓPOLIS | MARENGE | 23.21% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000843/2021 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | SÃO JOÃO DE MERITI | LYTORANEA | 100% | CONCLUÍDA | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330001/001282/2024 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / NICHOLAS TAVARES | NILÓPOLIS | CTESA CONSTRUÇÕES | 0% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000530/2022 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | NOVA IGUAÇÚ | ORIENTE | 78.05% | EXECUÇÃO | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330001/001337/2025 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / NICHOLAS TAVARES | PETROPOLIS | DRV ENGENHARIA | 50% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
170026/001641/2021 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | RIO DAS FLORES | JKN | 100% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000675/2022 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | NOVA IGUAÇÚ | STATLED | 79.03% | EXECUÇÃO | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330001/001680/2024 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | NICHOLAS TAVARES / OTAVIO FEITOSA | RIO DAS FLORES | R. RITA | 78.09% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
170026/000318/2022 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | MAGARATIBA | LYTORANEA | 66.04% | EXECUÇÃO | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000567/2021 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | JAPERI | CMAX | 86.52% | SUSPENSA | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000529/2022 | GISELLE G. FONSECA | CARLOS FERNANDES | ARLINDO BASILIO / OTAVIO FEITOSA | NOVA IGUAÇÚ | SANTA LUZIA | 69.73% | EXECUÇÃO | NICHOLAS TAVARES | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
| Total |  |  |  | 26
| CARLOS FERNANDES | 13
| GISELLE G. FONSECA | 13
SUL
SEI | GESTOR(A) ATUANTE | GESTOR SUPLENTE | FISCAL NOMEADO | MUNICIPIO | EMPRESA | %EXEC | STATUS | FISCAL SUPLENTE | ADM | ADM SUPLENTE
170026/003250/2021 | CARLOS FERNANDES | JAQUELINE PASTÓRIO | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA MANSA | LYTORANEA | 100% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/001109/2022 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA MANSA | STATLED BRASIL | 57.46% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000053/2023 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA MANSA | ABRE CONST. | 84.57% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000697/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | RIO CLARO | CMAX | 99.93% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000699/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | RIO CLARO | CMAX | 79.93% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000630/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | VOLTA REDONDA | DEMOB 1 | 30.67% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000681/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | VOLTA REDONDA | DEMOB 2 | 96.01% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
460001/001617/2023 | JAQUELINE PASTÓRIO | IGOR MARTINS | NICHOLAS TAVARES / HIGOR GAMA | VASSOURAS | LUKE | 0% | EXECUÇÃO | OTAVIO FEITOSA | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/000715/2024 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA MANSA | HJ RODRIGUES | 154.1% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330018/000569/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | VOLTA REDONDA | DEMOB 3 | 78.46% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
170026/001908/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | VOLTA REDONDA | MIDAS | 100% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS
330001/000538/2024 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | VALENÇA | PLENAPLAN | 89.96% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | TOTALIZADO POR FISCAIS EM TODAS AS REGIÕES
330018/001062/2022 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA MANSA | STATLED BRASIL | 97.13% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | CARLOS FERNANDES | 14
170026/002017/2021 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | RESENDE | DE SÁ | 80.79% | CONCLUÍDA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | GISELLE G. FONSECA | 14
460001/002050/2023 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | PINHEIRAL | ERWIL | 60.8% | SUSPENSA | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | ISADORA ROSALINO | 7
330001/001080/2025 | JAQUELINE PASTÓRIO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / LEANDRO RAMOS | BARRA DO PIRAÍ | AXIAL | 14.13% | EXECUÇÃO | ARLINDO BASILIO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | JAQUELINE PASTÓRIO | 15
| Total |  |  |  | 16 | [5 empty] | JEHNIFFER PIRES | 6
| CARLOS FERNANDES | 1
| JAQUELINE PASTÓRIO | 15
NORTE | [10 empty] | TOTAL DE OBRAS POR FISCAIS EM TODAS AS REGIÕES
SEI | GESTOR(A) ATUANTE | GESTOR SUPLENTE | FISCAL NOMEADO | MUNICIPIO | EMPRESA | %EXEC | STATUS | FISCAL SUPLENTE | ADM | ADM SUPLENTE | ANDREIA VASQUES | 12
330018/000694/2021 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | CAMPOS | IMBEG | 66.03% | EXECUÇÃO | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | REJANE VASCONCELOS | ARLINDO BASILIO | 19
330018/000695/2021 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | CAMPOS | ACA | 51.63% | EXECUÇÃO | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | HIGOR GAMA | 1
170026/001792/2021 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | LUCIANA POSTIÇO / NICHOLAS TAVARES | TERESOPOLIS | JKN | 99.22% | CONCLUÍDA | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | ISADORA ROSALINO | 6
330018/000619/2021 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | CAMPOS | PARQUE SARAIVA | 99.54% | CONCLUÍDA | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | JEHNIFFER PIRES | 6
330018/000696/2021 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | CAMPOS | NOVO MUNDO | 43.52% | EXECUÇÃO | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | LEANDRO RAMOS | 15
170026/001772/2022 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | CONCEIÇÃO DE MACABU | PETROPUMP | 59.58% | EXECUÇÃO | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | LUCIANA POSTIÇO | 17
330018/001380/2022 | ISADORA ROSALINO | CARLOS FERNANDES | JEHNIFFER PIRES / ANDREIA VASQUES | IGUABA GRANDE | FLUMINENSE | 84.21% | EXECUÇÃO | LUCIANA POSTIÇO | CAROLINA VILA VERDE | CAROLINA VILA VERDE | NICHOLAS TAVARES | 22
E-17/001/219/2018 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | BOM JARDIM | SOPE ENG. | 0% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE | OSVALDO NETO | 1
330018/001440/2022 | GISELLE G. FONSECA | JEHNIFFER PIRES | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | MIGUEL PEREIRA | LYTORANEA | 85.92% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE | OTAVIO FEITOSA | 13
170026/001837/2022 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | LUCIANA POSTIÇO / ARLINDO BASILIO | MIGUEL PEREIRA | PETROPUMP | 7% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
460001/001990/2023 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | CARDOSO MOREIRA | PREST RIO | 87.86% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330001/001345/2025 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FAB MIX | 0% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/000085/2022 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | ITAPERUNA | CONSTRUSAN | 97.02% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
330018/000658/2022 | JEHNIFFER PIRES | GISELLE G. FONSECA | ANDREIA VASQUES / ISADORA ROSALINO | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | CONPLAN | 31.53% | EXECUÇÃO | LEANDRO RAMOS | REJANE VASCONCELOS | CAROLINA VILA VERDE
| Total |  |  |  | 14
| ISADORA ROSALINO | 7
| JEHNIFFER PIRES | 6