## Medições
166
Nº | SEI | LOCAL | PRAZO EXECUÇÃO | ORDEM DE INÍCIO | DATA FINAL | VLR.CONTRATO C/ADITIVO | STATUS | GESTOR | REGIÃO | MUNICIPIO | CONTRATADA | MEDIÇÕES 2025 | MEDIÇÕES ACUMULADAS | % EXEC. | SALDO DO CONTRATO | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 | JAN/22 | FEV/22 | MAR/22 | ABR/22 | MAI/22 | JUN/22 | JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 | JAN/25 | FEV/25 | MAR/25 | ABR/25 | MAI/25 | JUN/25 | JUL/25 | AGO/25 | SET/25 | OUT/25 | NOV/25 | DEZ/25 | JAN/26 | FEV/26 | MAR/26 | ABR/26 | MAI/26 | JUN/26 | JUL/26 | AGO/26 | SET/26 | OUT/26 | NOV/26 | DEZ/26
1 | 330018/000053/2023 | CIVIS | 481 | 2024-10-01 | 2026-01-25 | 36782151.81 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Barra Mansa | ABRE CONST. | 16007674.96 | 31106158.75 | 84.57% | 5675993.06
2 | 330018/000695/2021 | CIVIS | 723 | 2024-01-18 | 2026-01-10 | 31022838.12 | EXECUÇÃO | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Campos dos Goytacazes | ACA | 8926135.79 | 16018051.24 | 51.63% | 15004786.88
3 | 330018/001025/2021 | CIVIS | 1456 | 2022-07-11 | 2026-07-06 | 51119038.92 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | ACA | 1117858.23 | 13076583.13 | 25.58% | 38042455.79
4 | 330001/001080/2025 | CIVIS | 360 | 2025-07-30 | 2026-07-25 | 18990162.94 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Barra do Piraí | AXIAL | 2683515.34 | 2683515.34 | 14.13% | 16306647.6
5 | 330001/001441/2024 | CIVIS | 195 | 2025-11-11 | 2026-05-25 | 2069000 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Mangaratiba | AXIAL | 1127526.06 | 1127526.06 | 54.5% | 941473.94
| 330018/000190/2022 | CIVIS | 692 | 2022-11-03 | 2024-09-25 | 8396309.76 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Duque de Caxias | BRASFORM | 0 | 8394719 | 99.98% | 1590.76
| 330018/000568/2021 | CIVIS | 781 | 2022-05-26 | 2024-07-15 | 4374443.78 | CONCLUÍDA | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | BX | Japeri | CMAX | 0 | 4374443.73 | 100% | 0.05
6 | 330018/000567/2021 | CIVIS | 1357 | 2022-05-07 | 2026-01-23 | 8463890.94 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Japeri | CMAX | 864919.94 | 7322834.12 | 86.52% | 1141056.82
| 330018/000697/2021 | CIVIS | 1206 | 2022-05-02 | 2025-08-20 | 1741703.69 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | BX | Rio Claro | CMAX | 0 | 1740561.74 | 99.93% | 1141.95
7 | 330018/000699/2021 | CIVIS | 1388 | 2022-04-04 | 2026-01-21 | 1351520.58 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | BX | Rio Claro | CMAX | 0 | 1222003.41 | 90.42% | 129517.17
| 330018/000737/2022 | CIVIS | 206 | 2024-03-09 | 2024-10-01 | 8811881.78 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | SL | Mendes | CMHR | 0 | 7104640.05 | 80.63% | 1707241.73
| 330018/000931/2021 | CIVIS | 814 | 2022-07-04 | 2024-09-25 | 5272095.08 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | SL | Porto Real | COMAL | 0 | 5132338.31 | 97.35% | 139756.77
| 170026/002680/2021 | CIVIS | 567 | 2022-12-23 | 2024-07-12 | 4645152.25 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Quatis | COMAL | 0 | 4625557.49 | 99.58% | 19594.76
| 330018/000732/2021 | CIVIS | 844 | 2022-04-12 | 2024-08-03 | 11046611.98 | CONCLUÍDA | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | SL | Resende | COMAL | 0 | 10939879.36 | 99.03% | 106732.62
| 330018/000052/2022 | CIVIS | 752 | 2022-07-11 | 2024-08-01 | 30334596.91 | NÃO CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | CONE ENGENHARIA | 0 | 6171355.17 | 20.34% | 24163241.74
| 330018/001070/2021 | CIVIS | 572 | 2023-12-01 | 2025-06-25 | 10061005.41 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | NT | São Francisco de Itabapoana | CONPLAN | 2214379.38 | 10061305.06 | 100% | -299.65
8 | 330018/000658/2022 | CIVIS | 844 | 2023-12-18 | 2026-04-10 | 3294597.99 | EXECUÇÃO | JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BERLAMINO | NT | São Sebastião do Alto | CONPLAN | 730910.4 | 1038880.21 | 31.53% | 2255717.78
9 | 330018/000696/2021 | CIVIS | 1261 | 2022-11-18 | 2026-05-02 | 60543657.33 | EXECUÇÃO | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Campos dos Goytacazes | CONS. NOVO MUNDO | 4610802.86 | 26345865.47 | 43.52% | 34197791.86
| 330018/000619/2021 | CIVIS | 1275 | 2022-05-16 | 2025-11-11 | 32464769.58 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Campos dos Goytacazes | CONS.PARQUE SARAIVA | 5971037.23 | 32314427.7 | 99.54% | 150341.88
| 170026/000538/2022 | CIVIS | 714 | 2022-09-22 | 2024-09-05 | 30543662.31 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | NT | Petrópolis | CONSÓRCIO ECONORTE GEOSONDA - CASTELÃNEA - PETROPOLIS ( ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO LTDA E GEOSONDA S/A) | 0 | 28044628.65 | 91.82% | 2499033.66
10 | 170026/002777/2021 | CIVIS | 729 | 2022-05-27 | 2024-05-25 | 30477728.43 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Japeri | CONSÓRCIO SÃO JOSÉ HM ( HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA E CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA LTDA) | 0 | 12534756.7 | 41.13% | 17942971.73
| 330018/000425/2022 | CIVIS | 934 | 2023-03-09 | 2025-09-28 | 17695067.23 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Paty do Alferes | CONSORCIO VALPLAT CONSTRUCOES E START CONSULTORIA | 3586965.91 | 17677149.64 | 99.9% | 17917.59
11 | 330018/000085/2022 | CIVIS | 1325 | 2023-04-19 | 2026-12-04 | 56189486.28 | EXECUÇÃO | JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BERLAMINO | NT | Itaperuna | CONSTRUSAN | 8765166.16 | 54515037.34 | 97.02% | 1674448.94
| 330018/000227/2022 | CIVIS | 300 | 2022-11-22 | 2023-09-18 | 47996411.38 | NÃO CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | CONSTRUTEC | 0 | 133579.45 | 27.83% | 47862831.93
| 330018/001303/2022 | CIVIS | 754 | 2023-11-17 | 2025-12-10 | 19451386.88 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Nova Iguaçu | CONSTRUTEC | 11451545.16 | 19406169.39 | 99.77% | 45217.49
12 | 330001/001282/2024 | CIVIS | 180 | 2025-12-18 | 2026-06-16 | 4705907.3 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nilópolis | CTESA | 0 | 0 | 0% | 4705907.3
| 330018/000480/2022 | CIVIS | 421 | 2023-08-17 | 2024-10-11 | 4444784.22 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | NT | São José de Ubá | CTESA | 0 | 4324004.79 | 97.28% | 120779.43
| 170026/002017/2021 | CIVIS | 997 | 2023-04-10 | 2026-01-01 | 2755604.93 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Resende | DE SÁ | 0 | 2226331.45 | 80.79% | 529273.48
| 170026/000230/2022 | CIVIS | 788 | 2022-09-27 | 2024-11-23 | 58086688.76 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Nova Iguaçu | DRATEC | 0 | 56408430.85 | 97.11% | 1678257.91
13 | 460001/002050/2023 | CIVIS | 301 | 2025-05-05 | 2026-03-02 | 2860442.12 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Pinheiral | ERWIL | 1739254.2 | 1739254.2 | 71.8% | 1121187.92
14 | 330001/001344/2025 | CIVIS | 360 | 2025-10-06 | 2026-10-01 | 7848019.53 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | MT | Rio de Janeiro | FAB MIX | 842876.36 | 842876.36 | 10.74% | 7005143.17
| 330018/000066/2022 | CIVIS | 612 | 2022-11-08 | 2024-07-12 | 9751616.37 | CONCLUÍDA | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | SL | Comendador Levy Gasparian | FARO | 0 | 9661616.37 | 99.08% | 90000
| 330018/000244/2022 | CIVIS | 644 | 2022-07-25 | 2024-04-29 | 13792679.79 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | SL | Valença | FARO | 0 | 13792679.65 | 100% | 0.14
15 | 330018/001380/2022 | CIVIS | 812 | 2023-12-26 | 2026-03-17 | 7704834.91 | EXECUÇÃO | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Iguaba Grande | FLUMINENSE | 2588125.33 | 6488132.93 | 84.21% | 1216701.98
| 170026/001611/2020 | CIVIS | 850 | 2021-12-06 | 2024-04-04 | 3107538.75 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Mangaratiba | GONÇALVES NEVES | 0 | 3034704.58 | 97.66% | 72834.17
| 330018/000333/2022 | CIVIS | 664 | 2023-06-28 | 2025-04-22 | 51359899.57 | NÃO CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | MT | Magé | GRAVISA | 0 | 41562191.24 | 80.92% | 9797708.33
| 170026/000772/2022 | CIVIS | 608 | 2022-12-28 | 2024-08-27 | 13242425.64 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Queimados | GRUPO MACIEL | 0 | 13242495.84 | 100% | -70.2
| 330001/000715/2024 | CIVIS | 574 | 2024-05-13 | 2025-12-08 | 7234583.77 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Barra Mansa | H J RODRIGUES | 0 | 6450491.31 | 89.16% | 784092.46
| 170026/000122/2022 | CIVIS | 646 | 2022-09-27 | 2024-07-04 | 12560309.12 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Paraíba do Sul | H J RODRIGUES | 0 | 11566431.39 | 92.09% | 993877.73
| 330018/001015/2022 | CIVIS | 633 | 2022-09-23 | 2024-06-17 | 22472818 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Valença | H J RODRIGUES | 0 | 20500685.69 | 91.22% | 1972132.31
| 330018/001076/2021 | CIVIS | 932 | 2022-07-27 | 2025-02-13 | 45237596.81 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Duque de Caxias | HYDRA | 0 | 43785880.08 | 96.79% | 1451716.73
| E-17/001/2008/2014 | CIVIS | 931 | 2022-05-09 | 2024-11-25 | 34508101.15 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Nova Iguaçu | HYDRA | 0 | 33048630.33 | 95.77% | 1459470.82
| 330018/001315/2022 | CIVIS | 601 | 2023-06-28 | 2025-02-18 | 11494433.26 | NÃO CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nova Iguaçu | HYDRA | 0 | 151308 | 1.316% | 11343125.26
| 330018/001054/2021 | CIVIS | 812 | 2022-07-12 | 2024-10-01 | 20185137.81 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Queimados | HYDRA | 0 | 13332401.6 | 66.05% | 6852736.21
16 | 330018/000694/2021 | CIVIS | 1500 | 2022-11-10 | 2026-12-19 | 48909556.35 | EXECUÇÃO | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Campos dos Goytacazes | IMBEG | 10584628.26 | 32294745.04 | 66.03% | 16614811.31
| 170026/001641/2021 | CIVIS | 863 | 2022-09-23 | 2025-02-02 | 6478069.43 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Rio das Flores | JKN | 0 | 6523029.66 | 100% | -44960.23
| 170026/001792/2021 | CIVIS | 360 | 2022-06-03 | 2023-05-29 | 6055289.34 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Teresópolis | JKN | 0 | 6007931.02 | 99.22% | 47358.32
| 170026/002217/2021 | CIVIS | 762 | 2022-06-15 | 2024-07-16 | 5722613.87 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | NT | Macaé | KROFMAN COMERCIO SERVIÇO EIRELI ME | 0 | 5551029.21 | 97% | 171584.66
| 170026/003250/2021 | CIVIS | 571 | 2022-08-04 | 2024-02-26 | 5581731.3 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | SL | Barra Mansa | LYTORÂNEA | 0 | 5580983.94 | 99.99% | 747.36
| 330018/000930/2021 | CIVIS | 690 | 2022-05-27 | 2024-04-16 | 13208831.36 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | NT | Casimiro de Abreu | LYTORÂNEA | 0 | 12032786.93 | 91.1% | 1176044.43
17 | 460001/000821/2023 | CIVIS | 540 | 2024-07-25 | 2026-01-16 | 113557951.65 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | LYTORÂNEA | 65457023.33 | 111124067.68 | 97.86% | 2433883.97
18 | 170026/000318/2022 | CIVIS | 1266 | 2022-06-30 | 2025-12-17 | 12950372.72 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Mangaratiba | LYTORÂNEA | 0 | 8552770.91 | 66.04% | 4397601.81
19 | 330018/001440/2022 | CIVIS | 903 | 2023-08-17 | 2026-02-05 | 34662990.03 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Miguel Pereira | LYTORÂNEA | 17908038.49 | 29783885.44 | 85.92% | 4879104.59
| 330018/001141/2022 | CIVIS | 844 | 2023-03-22 | 2025-07-13 | 20859068.44 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Queimados | LYTORÂNEA | 1257033.71 | 20859058.41 | 100% | 10.03
20 | 330001/002122/2024 | CIVIS | 301 | 2025-07-27 | 2026-05-24 | 7430869.32 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Queimados | LYTORÂNEA | 122778.19 | 122778.19 | 1.652% | 7308091.13
| 330018/000843/2021 | CIVIS | 1230 | 2022-08-19 | 2025-12-31 | 81950979.23 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | São João de Meriti | LYTORÂNEA | 14479558.67 | 81959611 | 100% | -8631.77
| 330018/001087/2021 | CIVIS | 1220 | 2022-06-21 | 2025-10-23 | 11551184.44 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Comendador Levy Gasparian | MACADAME | 0 | 11551184.42 | 100% | 0.02
| 330018/000156/2022 | CIVIS | 1236 | 2022-07-21 | 2025-12-08 | 44149151.5 | CONCLUÍDA | JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BERLAMINO | NT | Campos dos Goytacazes | MECANORTE | 14120676.05 | 41516316.78 | 94.04% | 2632834.72
| 170026/002043/2021 | CIVIS | 721 | 2022-08-16 | 2024-08-06 | 89008310.65 | NÃO CONCLUÍDA | JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BERLAMINO | NT | Campos dos Goytacazes | METROPOLITANA | 0 | 64026819.34 | 71.93% | 24981491.31
21 | 330018/000630/2021 | CIVIS | 1547 | 2022-03-03 | 2026-05-28 | 65678550.13 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Volta Redonda | METROPOLITANA | -748873.51 | 23692547.44 | 36.07% | 41986002.69
| 170026/001908/2021 | CIVIS | 1001 | 2022-06-10 | 2025-03-07 | 18264452.89 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Volta Redonda | MIDAS | 0 | 18264452.89 | 100% | 3.7253e-09
| 330018/001363/2022 | CIVIS | 603 | 2023-03-01 | 2024-10-24 | 90986818.17 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Duque de Caxias | MJRE | 0 | 88995375.53 | 97.81% | 1991442.64
| 330018/000711/2021 | CIVIS | 850 | 2022-03-28 | 2024-07-25 | 36880209 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Nilópolis | MJRE | 0 | 35196032.93 | 95.43% | 1684176.07
| 330018/000730/2021 | CIVIS | 1086 | 2022-05-16 | 2025-05-06 | 20229149.79 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Queimados | MONJARDIM | 0 | 19910338.67 | 98.42% | 318811.12
| 170026/001967/2021 | CIVIS | 361 | 2023-04-19 | 2024-04-14 | 2317778.22 | NÃO CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Rio Claro | NF COMERCIO | 0 | 56828.03 | 2.452% | 2260950.19
| 170026/003264/2021 | CIVIS |  | 2024-07-05 | 2024-02-05 | 4928388.09 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Araruama | OMEGA | 0 | 4928388.09 | 100% | 0
22 | 330018/001041/2021 | CIVIS | 1324 | 2022-07-11 | 2026-02-24 | 58032411.71 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | OMEGA | 9076344.51 | 22442987.52 | 38.67% | 35589424.19
23 | 460001/000827/2023 | CIVIS | 540 | 2024-07-30 | 2026-01-21 | 148784461.49 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | OMEGA | 78082127.16 | 147280622.62 | 98.99% | 1503838.87
24 | 330018/000107/2022 | CIVIS | 1442 | 2022-07-11 | 2026-06-22 | 54283415 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | ORIENTE | 0 | 2045374.39 | 3.768% | 52238040.61
25 | 330018/000530/2022 | CIVIS | 722 | 2024-03-01 | 2026-02-21 | 45862409.69 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nova Iguaçu | ORIENTE | 23400418.18 | 35796161.91 | 78.05% | 10066247.78
26 | 170026/001772/2022 | CIVIS | 934 | 2023-07-26 | 2026-02-14 | 5158624.89 | EXECUÇÃO | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Conceição de Macabu | PETROPUMP | 2395066.71 | 3584685.32 | 69.49% | 1573939.57
| 170026/001837/2022 | CIVIS | 540 | 2024-09-06 | 2026-02-28 | 27739392.32 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Miguel Pereira | PETROPUMP | 1834508.63 | 1940441.71 | 6.995% | 25798950.61
27 | 330001/000538/2024 | CIVIS | 540 | 2024-10-01 | 2026-03-25 | 51414775.09 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Valença | PLENAPLAN | 33221220.63 | 45451420.48 | 88.4% | 5963354.61
28 | 460001/001990/2023 | CIVIS | 482 | 2024-11-28 | 2026-03-25 | 2601911.32 | EXECUÇÃO | JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BERLAMINO | NT | Cardoso Moreira | PREST RIO | 2286082.54 | 2286082.54 | 87.86% | 315828.78
| 170026/002183/2021 | CIVIS | 847 | 2022-03-17 | 2024-07-11 | 5361446.28 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | NT | Cardoso Moreira | RC VIEIRA | 0 | 5319860.7 | 99.22% | 41585.58
29 | 330001/001680/2024 | CIVIS | 240 | 2025-09-25 | 2026-05-23 | 544550.48 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Rio das Flores | RITTA ENGENHARIA | 425261.4 | 425261.4 | 78.09% | 119289.08
30 | 330018/000529/2022 | CIVIS | 1019 | 2023-04-19 | 2026-02-01 | 28459856.91 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nova Iguaçu | SANTA LUZIA | 19557304.37 | 19844966.53 | 69.73% | 8614890.38
31 | 330018/000569/2021 | CIVIS | 1388 | 2022-03-03 | 2025-12-20 | 45726170.25 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Volta Redonda | SANTA LUZIA | 5250302.04 | 35877738.72 | 78.46% | 9848431.53
32 | 330018/000681/2021 | CIVIS | 1450 | 2022-03-21 | 2026-03-10 | 43796954.98 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Volta Redonda | SANTA LUZIA | 8362397.14 | 42048979.52 | 96.01% | 1747975.46
33 | 170026/001548/2021 | CIVIS | 900 | 2025-09-01 | 2028-02-18 | 41522873.42 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | São João de Meriti | SÃO JOÃO | 0 | 0 | 0% | 41522873.42
| 330018/000887/2022 | CIVIS | 303 | 2024-01-23 | 2024-11-21 | 7155724.39 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Belford Roxo | SELL | 0 | 7148655.62 | 99.9% | 7068.77
34 | 330018/001213/2022 | CIVIS | 664 | 2024-04-16 | 2026-02-09 | 6765672.29 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Belford Roxo | SELL | 4600873.35 | 5991696.66 | 88.56% | 773975.63
| 330018/000982/2021 | CIVIS | 932 | 2022-05-27 | 2024-12-14 | 1923627.23 | CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | NT | Nova Friburgo | SOLOTESTE | 0 | 1923627.24 | 100% | -0.01
| 330018/000748/2022 | CIVIS | 360 | 2023-06-23 | 2024-06-17 | 16774604.06 | NÃO CONCLUÍDA | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | SL | Barra do Piraí | STATLED | 0 | 127835.64 | 76.21% | 16646768.42
35 | 330018/001109/2022 | CIVIS | 1174 | 2023-04-03 | 2026-06-20 | 18698052.19 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | SL | Barra Mansa | STATLED | 2715707.77 | 13115141.03 | 70.14% | 5582911.16
36 | 330018/001148/2022 | CIVIS | 963 | 2023-09-21 | 2026-05-11 | 26504288.68 | EXECUÇÃO | CARLOS FERNANDES | BX | Duque de Caxias | STATLED | 3124707.18 | 14219584.48 | 53.65% | 12284704.2
37 | 330018/000675/2022 | CIVIS | 1042 | 2023-03-06 | 2026-01-11 | 20190451.78 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nova Iguaçu | STATLED | 6197590.26 | 15889085.54 | 78.7% | 4301366.24
| 330018/001159/2022 | CIVIS | 300 | 2023-06-23 | 2024-04-18 | 6784130.44 | NÃO CONCLUÍDA | CARLOS FERNANDES | BX | Queimados | STATLED | 0 | 0 | 0% | 6784130.44
| 330018/001392/2022 | CIVIS | 724 | 2023-04-03 | 2025-03-27 | 30599999.01 | CONCLUÍDA | ISADORA COSTA G. ROSALINO | SL | Volta Redonda | STATLED | 0 | 30456294.33 | 99.53% | 143704.68
38 | 330018/001062/2022 | CIVIS | 1114 | 2022-12-14 | 2026-01-01 | 7795660.46 | EXECUÇÃO | JAQUELINE PASTÓRIO | SL | Barra Mansa | STATLED BRASIL | 959686.41 | 7571952.28 | 97.13% | 223708.18
| 330018/000960/2021 | CIVIS | 993 | 2022-09-19 | 2025-06-08 | 26946699.36 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Porto Real | VALLE SUL | 0 | 26930984.01 | 99.94% | 15715.35
| 330018/001069/2021 | CIVIS | 759 | 2022-05-27 | 2024-06-24 | 6014775.77 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Rio Claro | VALLE SUL | 0 | 5996889.68 | 99.7% | 17886.09
| 330018/000698/2021 | CIVIS | 768 | 2022-04-07 | 2024-05-14 | 3569195.39 | NÃO CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Rio Claro | VALLE SUL | 0 | 3538001.16 | 99.13% | 31194.23
39 | 330018/000421/2023 | CONTINGENCIA | 374 | 2025-07-10 | 2026-07-19 | 7066834.9 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | NT | Petrópolis | ECONORTE | 4381697.88 | 4381697.88 | 62% | 2685137.02
| 330018/000245/2022 | CONTINGENCIA | 210 | 2025-04-29 | 2025-11-25 | 1612154.63 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | MT | Rio Bonito | ENEX | 1612016.33 | 1612016.33 | 99.99% | 138.3
40 | 330001/001275/2024 | CONTINGENCIA | 360 | 2025-07-29 | 2026-07-24 | 10349390.52 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nilópolis | MARENGE ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2420969.38 | 2420969.38 | 23.39% | 7928421.14
| 330001/001217/2024 | CONTINGENCIA | 359 | 2024-12-20 | 2025-12-14 | 25179808.67 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | SL | Mendes | MENDES KLABIN | 21884193.46 | 25102277.93 | 99.69% | 77530.74
| 330001/001278/2024 | CONTINGENCIA | 181 | 2025-05-06 | 2025-11-03 | 666913.68 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nilópolis | SOLOTESTE | 666913.68 | 666913.68 | 100% | 0
41 | 330001/001280/2024 | CONTINGENCIA | 332 | 2025-05-06 | 2026-04-03 | 763285.07 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Nilópolis | SOLOTESTE | 548089.31 | 548089.31 | 71.81% | 215195.76
| 330001/001081/2025 | CONTINGENCIA | 90 | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 256613.37 | SUSPENSA | CARLOS FERNANDES | MT | Rio de Janeiro | SOLVE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 164482.69 | 164482.69 | 64.1% | 92130.68
42 | E-17/001/219/2018 | CONTINGENCIA | 180 | 2025-09-17 | 2026-03-16 | 2742607.66 | EXECUÇÃO | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | NT | Bom Jardim | SOPE ENG. | 0 | 0 | 0% | 2742607.66
| 390005/000096/2021 | ESPECIAIS | 570 | 2022-02-21 | 2023-09-14 | 1052239.53 | CONCLUÍDA | MARCUS | MT | Rio de Janeiro | ABBM BRAGA | 0 | 1006235.15 | 95.63% | 46004.38
| 170026/001374/2022 | ESPECIAIS | 596 | 2022-12-22 | 2024-08-09 | 14782911.98 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | BX | Angra dos Reis | BARRA NOVA | 0 | 13180256.4 | 89.16% | 1602655.58
43 | 170026/000277/2021 | ESPECIAIS | 1254 | 2022-07-15 | 2025-12-20 | 15203482.79 | EXECUÇÃO | IGOR MARTINS CARNEIRO | MT | Rio de Janeiro | CARLETTI | 1367123.81 | 2301268.72 | 15.14% | 12902214.07
44 | 170026/000821/2021 | ESPECIAIS | 1538 | 2021-12-07 | 2026-02-22 | 13554947.83 | EXECUÇÃO | IGOR MARTINS CARNEIRO | MT | Rio de Janeiro | CARLETTI | 710964.03 | 12888606.56 | 95.08% | 666341.27
| E-17/026/903/2019 | ESPECIAIS | 980 | 2022-01-20 | 2024-09-26 | 13677862.32 | NÃO CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | MT | Rio de Janeiro | CARLETTI | 0 | 296101.87 | 2.165% | 13381760.45
| 150001/012862/2022 | ESPECIAIS | 603 | 2022-11-07 | 2024-07-02 | 56185153.92 | CONCLUÍDA | AIMAR HEVIA DO VALLE FILHO | MT | Rio de Janeiro | CONCREJATO | 0 | 54872063.4 | 97.66% | 1313090.52
45 | 330001/000097/2024 | ESPECIAIS | 467 | 2024-09-20 | 2025-12-31 | 74609626.42 | EXECUÇÃO | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | CONSÓRCIO COPACABANA R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 55173009.47 | 61911151.04 | 82.98% | 12698475.38
46 | 460001/001918/2023 | ESPECIAIS | 365 | 2025-04-11 | 2026-04-11 | 12100122.6 | EXECUÇÃO | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | CONSORCIO FACHADA MIS R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 10301084.52 | 10301084.52 | 85.13% | 1799038.08
47 | 180007/000770/2022 | ESPECIAIS | 480 | 2025-03-07 | 2026-06-30 | 24187461.93 | EXECUÇÃO | IGOR MARTINS CARNEIRO | MT | Rio de Janeiro | CONSTRUPOWER | 11147804.81 | 11147804.81 | 46.09% | 13039657.12
| 460001/000251/2023 | ESPECIAIS | 219 | 2023-04-18 | 2023-11-23 | 16880240 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | NT | Campos dos Goytacazes | DRV ENG. | 0 | 13048536.54 | 77.3% | 3831703.46
| 170026/001228/2022 | ESPECIAIS | 765 | 2022-08-31 | 2024-10-04 | 6519257.05 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | BX | Mangaratiba | DRV ENG. | 0 | 5728240.72 | 87.87% | 791016.33
| 460001/000779/2023 | ESPECIAIS | 540 | 2023-09-20 | 2025-03-13 | 48302952.43 | CONCLUÍDA | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | NT | Petrópolis | ENGEPRAT | 6549937.15 | 45858219.18 | 94.94% | 2444733.25
48 | 330001/000247/2025 | ESPECIAIS | 150 | 2025-08-25 | 2026-01-22 | 12432476.25 | EXECUÇÃO | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | FAB MIX | 10511270.47 | 10511270.47 | 84.55% | 1921205.78
49 | 170026/000233/2022 | ESPECIAIS | 1280 | 2022-06-14 | 2025-12-15 | 59148617.81 | EXECUÇÃO | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | NT | Nova Friburgo | MPE | 9904470.27 | 56075179.54 | 94.8% | 3073438.27
50 | 330001/000414/2024 | ESPECIAIS | 210 | 2025-08-28 | 2026-03-26 | 116500000 | EXECUÇÃO | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | MPE | 22022321.06 | 22022321.06 | 18.9% | 94477678.94
| 170026/001756/2021 | ESPECIAIS | 888 | 2021-12-08 | 2024-05-14 | 24165422.12 | NÃO CONCLUÍDA | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | MPE | 0 | 8398407.23 | 34.75% | 15767014.89
| 170026/001757/2021 | ESPECIAIS | 468 | 2022-08-18 | 2023-11-29 | 3615856.15 | NÃO CONCLUÍDA | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | MPE | 0 | 255684.47 | 7.071% | 3360171.68
51 | 460001/000416/2023 | ESPECIAIS | 666 | 2024-04-09 | 2026-02-04 | 41651255.98 | EXECUÇÃO | IGOR MARTINS CARNEIRO | BX | Duque de Caxias | OMEGA | 12334165.09 | 38738669.02 | 93.01% | 2912586.96
| 330018/000566/2021 | ESPECIAIS | 757 | 2022-06-07 | 2024-07-03 | 14995089.28 | CONCLUÍDA | GISELLE GONÇALVES DA FONSECA | BX | Japeri | OMEGA | 0 | 14985593.44 | 99.94% | 9495.84
| 330018/000981/2021 | ESPECIAIS |  | 2024-07-24 | 2024-01-10 | 15078640.21 | CONCLUÍDA | JAQUELINE PASTÓRIO | NT | Nova Friburgo | OMEGA | 0 | 14660281.99 | 97.23% | 418358.22
| 170026/003470/2021 | ESPECIAIS | 1298 | 2022-03-18 | 2025-10-06 | 24590858.27 | CONCLUÍDA | ERICK HYLARIO SABADIN DA SILVA | MT | Rio de Janeiro | PETROPUMP | 1082086.63 | 21925638.52 | 89.16% | 2665219.75
| E-17/026/1514/2019 | ESPECIAIS | 602 | 2022-08-18 | 2024-04-11 | 16932981.45 | NÃO CONCLUÍDA | AIMAR HEVIA DO VALLE FILHO | MT | Rio de Janeiro | VCE PROJETOS | 0 | 9082408.67 | 53.64% | 7850572.78
| 170026/001549/2020 | Fora do Radar | 210 | 2021-05-10 | 2021-12-06 | 1212482.21 | EXECUÇÃO |  | SL | Paraíba do Sul | ABBM BRAGA | 0 | 1088826.01 | 89.8% | 123656.2
| 330018/000423/2021 | Fora do Radar | 880 | 2021-09-10 | 2024-02-07 | 84484346.71 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Duque de Caxias | ACA | 0 | 75957961.34 | 89.91% | 8526385.37
| 330018/000424/2021 | Fora do Radar | 880 | 2021-09-10 | 2024-02-07 | 69450000 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Duque de Caxias | ACA | 0 | 32682339.39 | 47.06% | 36767660.61
| 170026/001229/2022 | Fora do Radar | 265 | 2022-11-17 | 2023-08-09 | 6948720.19 | CONCLUÍDA |  | BX | Mangaratiba | BARRA NOVA | 0 | 6948720.19 | 100% | 9.3132e-10
| 170026/000549/2022 | Fora do Radar | 468 | 2022-06-22 | 2023-10-03 | 12092480.69 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | BARRA NOVA | 0 | 12092480.69 | 100% | 0
| E-17/026/1892/2019-1 | Fora do Radar | 459 | 2022-05-12 | 2023-08-14 | 6743574.04 | CONCLUÍDA |  | MT | Rio de Janeiro | BIG FARM | 0 | 6743573.85 | 100% | 0.19
| 170026/001178/2021 | Fora do Radar | 694 | 2021-12-06 | 2023-10-31 | 1332580.86 | CONCLUÍDA |  | SL | Engenheiro Paulo de Frontin | COLONIA ARQUITETURA | 0 | 1285178.36 | 96.44% | 47402.5
| 330018/001037/2021 | Fora do Radar |  | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 3607367.42 | CONCLUÍDA |  | SL | Quatis | COMAL | 0 | 3607318.65 | 100% | 48.77
| 170026/001763/2021 | Fora do Radar | 957 | 2022-02-18 | 2024-10-02 | 1305890.95 | NÃO CONCLUÍDA |  | MT | Rio de Janeiro | COMPASSS | 0 | 0 | 0% | 1305890.95
| 330001/001337/2025 | Fora do Radar | 240 | 2025-12-11 | 2026-08-08 | 27434724 | EXECUÇÃO |  | NT | Petrópolis | CONSÓRCIO EMERGÊNCIA QUITANDINHA (DRV ENGENHARIA - EIRELI e GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA) | 13791452.86 | 13791452.86 | 50.27% | 13643271.14
| 170026/002128/2021 | Fora do Radar | 598 | 2022-07-01 | 2024-02-19 | 4808707.09 | CONCLUÍDA |  | NT | Casimiro de Abreu | CONST. AVENIDA | 0 | 4808707.09 | 100% | 0
| 170026/000539/2022 | Fora do Radar | 406 | 2022-07-25 | 2023-09-04 | 68148567.14 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | CONST.SOLIDUM | 0 | 30651574.56 | 44.98% | 37496992.58
| 170026/001072/2022 | Fora do Radar | 180 | 2022-07-11 | 2023-01-07 | 5978542.15 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | COORDENA | 0 | 5450476.84 | 91.17% | 528065.31
| 330018/000235/2020 | Fora do Radar |  |  |  | 11620104.78 | NÃO CONCLUÍDA |  | MT | Itaboraí | CRATER | 0 | 0 | 0% | 11620104.78
| 170026/002018/2021 | Fora do Radar |  | 2022-09-19 | 2022-05-25 | 1712576.84 | NÃO CONCLUÍDA |  | SL | Resende | DE SÁ | 0 | 0 | 0% | 1712576.84
| 170026/001231/2022 | Fora do Radar |  |  |  | 18996888.26 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Mangaratiba | ECONORTE | 0 | 9021796.75 | 47.49% | 9975091.51
| 170026/000548/2022 | Fora do Radar | 364 | 2022-06-22 | 2023-06-21 | 11942741.09 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | ENGEPRAT | 0 | 9986334.55 | 83.62% | 1956406.54
| 170026/000537/2022 | Fora do Radar | 405 | 2022-07-27 | 2023-09-05 | 54913544.95 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | ERWIL | 0 | 50454918.61 | 91.88% | 4458626.34
| 330001/001345/2025 | Fora do Radar |  |  | 2026-10-17 | 5054505.24 | EXECUÇÃO |  | NT | Campos dos Goytacazes | FAB MIX | 0 | 0 | 0% | 5054505.24
| E-17/026/1892/2019-2 | Fora do Radar | 763 | 2022-05-12 | 2024-06-13 | 2389346 | CONCLUÍDA |  | MT | Rio de Janeiro | FAB MIX | 0 | 2389346 | 100% | 0
| 170026/000545/2022 | Fora do Radar | 405 | 2022-05-28 | 2023-07-07 | 80552394.92 | CONCLUÍDA |  | NT | Petrópolis | GEOLOGUS | 0 | 74305044.28 | 92.24% | 6247350.64
| 170026/000379/2022 | Fora do Radar | 441 | 2022-07-18 | 2023-10-02 | 6453162.72 | CONCLUÍDA |  | BX | Rio Claro | GEOMECANICA | 0 | 6453162.33 | 100% | 0.39
| 170026/001848/2022 | Fora do Radar | 401 | 2022-09-03 | 2023-10-09 | 37535912.65 | CONCLUÍDA |  | BX | Angra dos Reis | GEOSONDA | 0 | 25313733.13 | 67.44% | 12222179.52
| 330018/001071/2021 | Fora do Radar | 231 | 2022-07-11 | 2023-02-27 | 12679339.18 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Duque de Caxias | HYDRA | 0 | 133236.58 | 1.051% | 12546102.6
| 330018/000221/2022 | Fora do Radar | 573 | 2022-05-26 | 2023-12-20 | 8973983.87 | NÃO CONCLUÍDA |  | NT | Teresópolis | LYTORÂNEA | 0 | 2042159.29 | 22.76% | 6931824.58
| 330018/001108/2022 | Fora do Radar | 336 | 2022-12-08 | 2023-11-09 | 11928823.02 | NÃO CONCLUÍDA |  | SL | Barra Mansa | MACADAME | 0 | 4852080.3 | 40.68% | 7076742.72
| 330018/000580/2022 | Fora do Radar |  | 2023-09-26 | 2023-07-14 | 1498793.43 | CONCLUÍDA |  | SL | Pinheiral | MEDEIROS CIVIL | 0 | 1496414.32 | 99.84% | 2379.11
| 330018/000559/2022 | Fora do Radar | 180 | 2022-09-12 | 2023-03-11 | 8995898.05 | NÃO CONCLUÍDA |  | NT | São Pedro da Aldeia | METROPOLITANA | 0 | 0 | 0% | 8995898.05
| 330018/001017/2021 | Fora do Radar | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 3552093.82 | CONCLUÍDA |  | NT | Nova Friburgo | NOVACAP | 0 | 3552073.1 | 100% | 20.72
| 330018/000445/2023 | Fora do Radar | 111 | 2024-03-14 | 2024-07-03 | 10134014.66 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Angra dos Reis | OMEGA | 0 | 0 | 0% | 10134014.66
| 330018/000426/2021 | Fora do Radar | 447 | 2021-11-11 | 2023-02-01 | 22759968.59 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Duque de Caxias | OMEGA | 0 | 12576165.07 | 55.26% | 10183803.52
| 170026/000214/2022 | Fora do Radar | 450 | 2024-11-28 | 2026-02-21 | 104939756.55 | EXECUÇÃO |  | MT | Rio de Janeiro | POMA | 26360257.24 | 26360257.24 | 25.12% | 78579499.31
| 170026/001812/2021 | Fora do Radar | 753 | 2021-12-06 | 2023-12-29 | 5312585.57 | CONCLUÍDA |  | SL | Barra Mansa | PREMAG | 0 | 5260332.26 | 99.02% | 52253.31
| 170026/001230/2022 | Fora do Radar | 404 | 2022-08-31 | 2023-10-09 | 2994510.29 | CONCLUÍDA |  | BX | Mangaratiba | RIVALL ENG. | 0 | 2867505.09 | 95.76% | 127005.2
| 170026/001865/2021 | Fora do Radar | 546 | 2022-09-28 | 2024-03-27 | 8156656.19 | CONCLUÍDA |  | NT | Iguaba Grande | SANTA LUZIA | 0 | 8156656.13 | 100% | 0.06
| 330018/001077/2021 | Fora do Radar | 215 | 2022-08-10 | 2023-03-13 | 21672861.46 | NÃO CONCLUÍDA |  | BX | Duque de Caxias | SELL | 0 | 137475.09 | 63.43% | 21535386.37
| 330018/000712/2021 | Fora do Radar | 380 | 2022-01-03 | 2023-01-18 | 32836774.76 | CONCLUÍDA |  | BX | Nilópolis | SELL | 0 | 46178509.21 | 100% | -13341734.45
| E-17/001/81/2013 | Fora do Radar | 2569 | 2013-06-18 | 2020-06-30 | 14144248.92 | NÃO CONCLUÍDA |  | MT | Rio de Janeiro | SEVEME | 0 | 0 | 0% | 14144248.92
| 330018/001042/2021 | Fora do Radar | 550 | 2022-10-06 | 2024-04-08 | 2394811.95 | NÃO CONCLUÍDA |  | NT | Cardoso Moreira | TOTAL CONST. | 0 | 264324.6 | 11.04% | 2130487.35
| 170026/003834/2021 | Fora do Radar | 528 | 2022-11-18 | 2024-04-29 | 2975474.34 | CONCLUÍDA |  | NT | Carmo | VISION RIO | 0 | 2975297.32 | 99.99% | 177.02
| 170026/002388/2021 | Fora do Radar | 271 | 2022-12-16 | 2023-09-13 | 724764.22 | CONCLUÍDA |  | SL | Miguel Pereira | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0 | 724764.22 | 100% | 0
| 170026/001303/2020 | Fora do Radar | 670 | 2022-06-30 | 2024-04-30 | 1988555.07 | CONCLUÍDA |  | SL | Pinheiral | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0 | 1932548.63 | 97.18% | 56006.44
| 170026/001868/2021 | Fora do Radar | 544 | 2022-07-30 | 2024-01-25 | 1690234.37 | CONCLUÍDA |  | SL | Porto Real | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0 | 1678310.19 | 99.29% | 11924.18