## MyWorkSheet-1
Municipio | Processo SEI | Nº do contrato | Fase | Objeto | Contratada | Acumulado atual (%) | Valor contrato (Atual) | Acumulado | Saldo Atual do Contrato | Ordem de Início | Prazo Final
Angra dos Reis | 170026/003032/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA - CAMPO BELO, ANGRA DOS REIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Angra dos Reis | 170026/001374/2022 | 085/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - ILHA DO ARROZ, ANGRA DOS REIS/RJ | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 0.8916 | 14782911.98 | 13180256.4 | 1602655.58 | 2022-12-22 | 2024-08-09
Angra dos Reis | 330018/000445/2023 | 003/2024 | NÃO CONCLUÍDA | RECOMPOSIÇÃO DA AV. BEIRA RIO - ANGRA DOS REIS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0 | 10134014.66 | 0 | 10134014.66 | 2024-03-14 | 2024-07-03
Angra dos Reis | 170026/001848/2022 | 064/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - PRAIA DAS ÉGUAS, ANGRA DOS REIS/RJ | GEOSONDA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0.6744 | 37535912.65 | 25313733.22 | 12222179.43 | 2022-09-03 | 2023-10-09
Angra dos Reis | 330001/001313/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO E DRENAGEM - AV. BERTOLDO DA SILVA JORDÃO, MONSUABA - ANGRA DOS REIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 48244680.99 | 0 | 48244680.99 | - | -
Aperibé | 170026/003819/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS DERANES, CAETANO E SERRINHA – APERIBÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7000 | 0 | 7000 | - | -
Aperibé | 170026/002911/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE PRÉDIO PARA CENTRO CULTURAL – APERIBÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2344484.93 | 0 | 2344484.93 | - | -
Aperibé | 330001/001445/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL – APERIBÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2570394.12 | 0 | 2570394.12 | - | -
Araruama | 170026/003264/2021 | 023/2022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO, CICLOVIA E CALÇADA EM PRAIA SECA – ARARUAMA/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 1 | 4928388.09 | 4928388.26 | -0.17 | 2024-07-05 | 2024-02-05
Araruama | 170026/000477/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM PARATY E FAZENDINHA – ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Araruama | 170026/002945/2021 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA AV. DO CONTORNO E RUAS ADJACENTES – IGUABINHA, ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Araruama | 170026/002953/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA VEREADOR MOYSÉS RAMALHO – ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Araruama | 330001/000487/2025 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA FAZENDINHA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Araruama | 170026/002950/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA CELINA MESQUITA PEDROSA – ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1283313.12 | 0 | 1283313.12 | - | -
Araruama | 170026/002066/2021 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA OSCAR CLARK – FONTE LIMPA, ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2730917.62 | 0 | 2730917.62 | - | -
Araruama | 170026/001780/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO 3º DISTRITO – ARARUAMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 25583968.65 | 0 | 25583968.65 | - | -
Araruama | 330001/001549/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADA, NO BAIRRO FAZENDINHA (BACIA 2), NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 67886819.27 | 0 | 67886819.27 | - | -
Araruama | 330001/001564/2025 |  | PREPARAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADA, NO BAIRRO FAZENDINHA (BACIAS 1 E 3), NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 71876187.08 | 0 | 71876187.08 | - | -
Areal | 170026/000814/2021 | 025/2021 | TRANSFERIDA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIÁRIA EM AREAL/RJ | CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI | 0 | 4473797.76 | 0 | 4473797.76 | 2021-11-20 | -
Areal | 330001/001542/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5124881.82 | 0 | 5124881.82 | - | -
Armação dos Búzios | 170026/000278/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO MARIA DE SOUZA - BÚZIOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11806978 | 0 | 11806978 | - | -
Armação dos Búzios | 330018/001612/2022 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DA FAZENDINHA – BÚZIOS/RJ | CONSORCIO FACHADA MIS R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 0 | 27621068.44 | 0 | 27621068.44 | - | -
Barra do Piraí | 330001/001910/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE TALUDE – BAIRROS AREAL E BOA SORTE – BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11230.35 | 0 | 11230.35 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000511/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE PRAÇA – BAIRRO OFICINAS VELHAS – BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 556051.81 | 0 | 556051.81 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000516/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL, VAGEM ALEGRE, BARRA DO PIRAÍ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1028513.37 | 0 | 1028513.37 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000515/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA – VARGEM ALEGRE – BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1167726.23 | 0 | 1167726.23 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000513/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA PEDRO CUNHA – CENTRO – BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3722694.29 | 0 | 3722694.29 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000514/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DAS PRAÇAS E CAMPOS NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, CALIFÓRNIA, BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4868256.2 | 0 | 4868256.2 | - | -
Barra do Piraí | 170026/001999/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DO CIEP 428 PROFESSORA MARIANA COELHO, VARGEM ALEGRE, BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5578284.19 | 0 | 5578284.19 | - | -
Barra do Piraí | 170026/001998/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DO CIEP 284 – DISTRITO DA CALIFÓRNIA – BARRA DO PIRAÍ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5922938.9 | 0 | 5922938.9 | - | -
Barra do Piraí | 170026/000517/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE CALÇADAS NO CENTRO DE BARRA DO PIRAÍ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6373265.81 | 0 | 6373265.81 | - | -
Barra do Piraí | 330001/001080/2025 | 014/2025 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, URBANIZAÇÃO, CICLOFAIXA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0.2004 | 18990162.94 | 3806174.66 | 15183988.28 | 2025-07-30 | 2026-07-25
Barra do Piraí | 330018/000748/2022 | 013/2023 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM E GALERIAS – BARRA DO PIRAÍ-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.0076 | 16774604.06 | 127835.64 | 16646768.42 | 2023-06-23 | 2024-06-17
Barra Mansa | 170026/003250/2021 | 056/2022 | EXECUÇÃO | RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO – BARRA MANSA-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 5581731.3 | 5581730.3 | 1 | 2022-08-04 | 2024-02-26
Barra Mansa | 170026/003814/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE TALUDE – RUA MAURO GRANATO – BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1500 | 0 | 1500 | - | -
Barra Mansa | 170026/001812/2021 | 027/2021 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE PONTE - BARRA MANSA/RJ | PREMAG - SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9902 | 5312585.57 | 5260332.26 | 52253.31 | 2021-12-06 | 2023-12-29
Barra Mansa | 330018/001062/2022 | 063/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – AV. PRESIDENTE KENNEDY – BARRA MANSA-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA I LTDA (subsidiária) | 0.9713 | 7795660.46 | 7571952.29 | 223708.17 | 2022-12-14 | 2026-05-02
Barra Mansa | 330001/000715/2024 | 005/2024 | EXECUÇÃO | USINAGEM, TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ – BARRA MANSA/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.8916 | 7234583.77 | 6450491.31 | 784092.46 | 2024-05-13 | 2025-12-08
Barra Mansa | 330001/001925/2025 |  | PREPARAÇÃO | DECK ÀS MARGENS DO RIO PARAÍBA DO SUL | Não existe na tabela Contratadas | - | 1439881.53 | 0 | 1439881.53 | - | -
Barra Mansa | 330001/000206/2026 |  | PREPARAÇÃO | REURBANIZAÇÃO E SENSORIAL DO TRECHO ENTRE AS RUAS JOSÉ ALVES DE SOUZA E SEBASTIÃO GOMES DE BRITO SOBRINHO - VILA NOVA | Não existe na tabela Contratadas | - | 2041166.01 | 0 | 2041166.01 | - | -
Barra Mansa | 330018/000053/2023 | 013/2024 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – BARRA MANSA-RJ (#FUNDO SOBERADO) | ABRE CONSTRUÇÃO LTDA | 0.8457 | 36782151.81 | 31106158.75 | 5675993.06 | 2024-10-01 | 2026-07-25
Barra Mansa | 170026/003298/2022 |  | PREPARAÇÃO | AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – BAIRROS DE BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7000000 | 0 | 7000000 | - | -
Barra Mansa | 330018/001108/2022 | 062/2022 | NÃO CONCLUÍDA | USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO – BAIRROS DE BARRA MANSA-RJ | CONSTRUTORA MACADAME LTDA | 0.4067 | 11928823.02 | 4852042.8 | 7076780.22 | 2022-12-08 | 2023-11-09
Barra Mansa | 170026/003817/2021 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA – BAIRROS BOA SORTE E PARAÍSO – BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7218644.38 | 0 | 7218644.38 | - | -
Barra Mansa | 330018/001109/2022 | 008/2023 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO – AV. PINHEIROS – BARRA MANSA-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.5746 | 22825141.32 | 13115141.81 | 9709999.51 | 2023-04-03 | 2026-06-20
Barra Mansa | 460001/002017/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | MICRODRENAGEM, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO – BAIRROS DE BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 40495439.32 | 0 | 40495439.32 | - | -
Barra Mansa | 330018/000311/2022 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO – BAIRROS DE BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 53112165.99 | 0 | 53112165.99 | - | -
Barra Mansa | 170026/001440/2022 |  | PREPARAÇÃO | MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA – PARQUE DA CIDADE – BARRA MANSA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 73545012.24 | 0 | 73545012.24 | - | -
Belford Roxo | 330018/000887/2022 | 015/2023 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DIAMANTINA - BELFORD ROXO | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.999 | 7155724.39 | 7148655.6 | 7068.79 | 2024-01-23 | 2024-11-21
Belford Roxo | 330018/001213/2022 | 004/2024 | EXECUÇÃO | PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO COM DRENAGEM – BELFORD ROXO/RJ | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.8856 | 6765672.29 | 5991696.58 | 773975.71 | 2024-04-16 | 2026-02-09
Belford Roxo | 330018/000756/2022 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA – MURO DE CONTENÇÃO – BELFORD ROXO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2461488.3 | 0 | 2461488.3 | - | -
Belford Roxo | 330018/001643/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO NA VILA SANTA RITA - BELFORD ROXO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2861863.04 | 0 | 2861863.04 | - | -
Belford Roxo | 330018/000773/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DA PRATA, BELFORD ROXO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5034459.62 | 0 | 5034459.62 | - | -
Belford Roxo | 330018/002047/2022 |  | PREPARAÇÃO | PROJETO E OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. NOVA AURORA, BELFORD ROXO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5220803.81 | 0 | 5220803.81 | - | -
Belford Roxo | 330018/001252/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO EM PIAM - BELFORD ROXO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 16294232.75 | 0 | 16294232.75 | - | -
Belford Roxo | 330001/000156/2025 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – VILA CLÁUDIA E SHANGRILÁ, BELFORD ROXO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 148276510.84 | 0 | 148276510.84 | - | -
Bom Jardim | 170026/002087/2021 |  | PREPARAÇÃO | RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM – BOM JARDIM/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 759410.41 | 0 | 759410.41 | - | -
Bom Jardim | 170026/003228/2021 |  | PREPARAÇÃO | QUADRA POLIESPORTIVA – JARDIM BOA ESPERANÇA, BOM JARDIM | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 881299.43 | 0 | 881299.43 | - | -
Bom Jardim | E-17/001/219/2018 | 018/2025 | EXECUÇÃO | INTERVENÇÃO URBANÍSTICA E GEOTECNIA NA RUA MILTON MONNERAT | SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 0 | 2742607.66 | 0 | 2742607.66 | 2025-09-17 | 2026-03-16
Bom Jardim | 330018/000848/2021 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM BOM JARDIM/RJ (Ruas Presidente Vargas e Nilo Peçanha) | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6826938.64 | 0 | 6826938.64 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000631/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE QUADRA E BANHEIROS - BELA VISTA - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000636/2021 |  | PREPARAÇÃO | CALÇAMENTO COM DRENAGEM - RUA CANTÃO - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000637/2021 |  | PREPARAÇÃO | CALÇAMENTO COM DRENAGEM - RUA MARIA TULIBA - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000638/2021 |  | PREPARAÇÃO | CALÇAMENTO COM DRENAGEM - RUA MARIA APARECIDA R. MARTINS - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000643/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM - BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/000646/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA JOÃO CATARINA - PIRAPETINGA - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/001389/2021 |  | PREPARAÇÃO | URBANIZAÇÃO E QUADRA POLIESPORTIVA - USINA SANTA IZABEL - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003743/2021 |  | PREPARAÇÃO | REURBANIZAÇÃO DO CENTRO - BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003744/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DO LAGO - SANTA MARIA - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003745/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA E QUADRA JOSÉ CANTO MASCARENHAS - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003746/2021 |  | PREPARAÇÃO | PISTA DE CAMINHADA - LOTEAMENTO SANTA EDWIRGES - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003747/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA NOVA BOM JESUS - BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003748/2021 |  | PREPARAÇÃO | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - USINA SANTA ISABEL - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003750/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CATARINA - PIRAPETINGA - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Bom Jesus do Itabapoana | 170026/003751/2021 |  | PREPARAÇÃO | AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO SEBASTIÃO P. MARQUES - BOM JESUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cabo Frio | 170026/000679/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL CORRÊA – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cabo Frio | 170026/000681/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA E URBANIZAÇÃO PRAÇA MARIA NAZARETH – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cabo Frio | 170026/001692/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cabo Frio | 170026/003337/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DAS PRAÇAS CAMINHO DE BÚZIOS E MANOEL CORRÊA – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cabo Frio | 170026/003184/2022 |  | PREPARAÇÃO | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO – TAMOIOS, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 243197.62 | 0 | 243197.62 | - | -
Cabo Frio | 170026/000276/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E REFORMA DA PRAÇA ESPORTIVA BOCA DA BARRA, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 789091.3 | 0 | 789091.3 | - | -
Cabo Frio | 170026/000278/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DO CAMPO E QUADRA DA PRAÇA CAIÇARA II – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 820614.13 | 0 | 820614.13 | - | -
Cabo Frio | 330018/000191/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO BAIRRO MARIA JOAQUINA – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 876980.22 | 0 | 876980.22 | - | -
Cabo Frio | 170026/000279/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E REFORMA DA PRAÇA CAIÇARA I, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1225532.12 | 0 | 1225532.12 | - | -
Cabo Frio | 170026/000680/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E REFORMA DA PRAÇA DA GAMBOA, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1244463.61 | 0 | 1244463.61 | - | -
Cabo Frio | 170026/000275/2022 |  | PREPARAÇÃO | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AYRTON SENNA – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1309143.31 | 0 | 1309143.31 | - | -
Cabo Frio | 170026/000277/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E REFORMA DA PRAÇA ITAJURÚ, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2099293 | 0 | 2099293 | - | -
Cabo Frio | 170026/003186/2022 |  | PREPARAÇÃO | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA PRAÇA UNAMAR – TAMOIOS, CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2395818.72 | 0 | 2395818.72 | - | -
Cabo Frio | 170026/003162/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E REFORMA DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5358380.03 | 0 | 5358380.03 | - | -
Cabo Frio | 330001/001342/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, DIVIDIDOS EM 4 LOTES POR REGIÕES, (EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS DESCONTÍNUOS DE VIAS NÃO CADASTRADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS) A SER IMPLEMENTADO NAS IMEDIAÇÕES DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL OU EM ÁREAS CONFIGURADAS COMO DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - LOTE I (BAIXADA LITORÂNEA, REGIÃO DOS LAGOS, NORTE E NOROESTE) | CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A. | 0 | 9546065.75 | 0 | 9546065.75 | - | -
Cabo Frio | 170026/000279/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL CARLOS HEITOR CONY | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10804426.06 | 0 | 10804426.06 | - | -
Cabo Frio | 170026/002345/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO MARIA JOAQUINA – CABO FRIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 30755906.83 | 0 | 30755906.83 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001113/2022 |  | PREPARAÇÃO | PRAÇA DO TABOADO – PORTO TABOADO, CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 315547.89 | 0 | 315547.89 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001114/2022 |  | PREPARAÇÃO | PRAÇA LOURIVAL – JAPUÍBA, CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 556775.13 | 0 | 556775.13 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001116/2022 | 078/2022 | TRANSFERIDA | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA VILAGE JAPUIBA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | MCJL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 0.3312 | 1115127.93 | 369283.08 | 745844.85 | 2023-04-05 | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001870/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE PRAÇAS – VILAGE JAPUÍBA, AGRO BRASIL E SÃO JOSÉ - CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 758485.14 | 0 | 758485.14 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001112/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA AGRO BRASIL – CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 824623.75 | 0 | 824623.75 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/000427/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILAGE JAPUÍBA – CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1444813.09 | 0 | 1444813.09 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/001340/2022 |  | TRANSFERIDA | CICLOVIA EM BETEL, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1525973.35 | 0 | 1525973.35 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/001654/2022 | 089/2022 | TRANSFERIDA | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM GUARARAPES, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | CONSTRUTORA SÉRGIO PORTO LTDA | 0.2666 | 5766225.76 | 1537527.64 | 4228698.12 | 2023-04-05 | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/000511/2021 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO – EXPANSÃO, CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5817569.03 | 0 | 5817569.03 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/001635/2022 |  | TRANSFERIDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO EM JAPUÍBA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 13328413.87 | 0 | 13328413.87 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/001605/2022 |  | TRANSFERIDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO EM PAPUCAIA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 17028551.65 | 0 | 17028551.65 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/001787/2022 |  | TRANSFERIDA | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PAPUCAIA, CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 18170954.33 | 0 | 18170954.33 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/001345/2022 | 007/2023 | TRANSFERIDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.3739 | 30870280.38 | 11542775.55 | 19327504.83 | 2023-03-20 | -
Cachoeiras de Macacu | 170026/002283/2022 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM – CACHOEIRAS DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 62232666.59 | 0 | 62232666.59 | - | -
Cachoeiras de Macacu | 330018/000613/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA E DUPLICAÇÃO DE PONTE – CACHOEIRA DE MACACU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 83810000 | 0 | 83810000 | - | -
Cambuci | 170026/001485/2022 |  | PREPARAÇÃO | CALÇAMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO EM 10 RUAS - CAMBUCI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6134038.6 | 0 | 6134038.6 | - | -
Cambuci | 330018/001003/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LOGRADOUROS - CAMBUCI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 21998317.39 | 0 | 21998317.39 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330001/000492/2025 |  | PREPARAÇÃO | PROJETOS EXECUTIVOS E RECAPEAMENTO VIÁRIO EM CAMPOS |  | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330001/001072/2025 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PORTO BELO, VILA MENEZES E VILA MANHÃES, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO- CAMPOS DOS GOYTACAZES |  | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000619/2021 | 011/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM PARQUE SARAIVA - CAMPOS | CONSORCIO PARQUE SARAIVA ( COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, IMBEG- IMBE ENGENHARIA LTDA) | 0.9954 | 32464769.58 | 32314427.7 | 150341.88 | 2022-05-16 | 2025-11-11
Campos dos Goytacazes | 330018/000156/2022 | 023/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM EM FAROL DE SÃO THOMÉ - CAMPOS | MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.94 | 44149151.5 | 41500959.49 | 2648192.01 | 2022-07-21 | 2025-12-08
Campos dos Goytacazes | 460001/000251/2023 | 020/2023 | CONCLUÍDA | RECOMPOSIÇÃO DO DIQUE E MARGEM DO RIO PARAÍBA DO SUL - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | DRV ENGENHARIA - EIRELI | 0.773 | 16880240 | 13048536.54 | 3831703.46 | 2023-04-18 | 2023-11-23
Campos dos Goytacazes | 330001/001345/2025 | 025/2025 | ATA DE REGISTRO | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, DIVIDIDOS EM 4 LOTES POR REGIÕES, (EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS DESCONTÍNUOS DE VIAS NÃO CADASTRADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS) A SER IMPLEMENTADO NAS IMEDIAÇÕES DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL OU EM ÁREAS CONFIGURADAS COMO DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - LOTE IV (SERRANA e CENTRO NORTE) | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 0 | 5054505.24 | 0 | 5054505.24 | - | 2026-10-17
Campos dos Goytacazes | 330018/000695/2021 | 044/2022 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM PORTO BELO –EM CAMPOS/RJ | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.5163 | 31022838.12 | 16018051.23 | 15004786.89 | 2024-01-18 | 2027-01-05
Campos dos Goytacazes | 330018/000694/2021 | 059/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE CAMPOS | IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA | 0.6608 | 48872552.26 | 32294745.04 | 16577807.22 | 2022-11-10 | 2026-12-19
Campos dos Goytacazes | 170026/002043/2021 | 054/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETOS EXECUTIVOS E RECAPEAMENTO VIÁRIO EM CAMPOS | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0.7193 | 89008310.65 | 64026819.34 | 24981491.31 | 2022-08-16 | 2024-08-06
Campos dos Goytacazes | 330018/001702/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO PARQUE FAZENDA GOIABAL |  | 0 | 26911605.76 | 0 | 26911605.76 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000962/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO TAPERA – CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 30877043.19 | 0 | 30877043.19 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000760/2021 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO “DIQUE DA BOIANGA” SITUADO NA LOCALIDADE DE TRÊS VENDAS, VALÃO DA ONÇA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 31201067.69 | 0 | 31201067.69 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000696/2021 | 060/2022 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE CAMPOS | CONSÓRCIO PARQUE NOVO MUNDO (COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA E VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA) | 0.4492 | 62211091.02 | 27948056.39 | 34263034.63 | 2022-11-18 | 2026-05-02
Campos dos Goytacazes | 170026/003569/2022 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM GUARUS (OESTE - BR101) EM CAMPOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 35368742.58 | 0 | 35368742.58 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000608/2021 |  | PREPARAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES - ESTRADAS DO PRODUTOR - CAMPOS |  | 0 | 40122040.19 | 0 | 40122040.19 | - | -
Campos dos Goytacazes | 170026/003573/2022 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM GUARUS (LESTE - BR 101) EM CAMPOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 44974201.24 | 0 | 44974201.24 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000736/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM – CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 57232461.15 | 0 | 57232461.15 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/001660/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NO NOVO JOCKEY I EM CAMPOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 66015659.61 | 0 | 66015659.61 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000904/2022 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO SUDESTE EM CAMPOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 77550399.3 | 0 | 77550399.3 | - | -
Campos dos Goytacazes | 330018/000589/2022 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO NORTE E NOROESTE EM CAMPOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 93413439.42 | 0 | 93413439.42 | - | -
Cantagalo | 330001/000926/2025 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cantagalo | 330001/000927/2025 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Cantagalo | 330001/002046/2025 |  | PREPARAÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE PONTE OU GALERIA TÉCNICA- CANTAGALO | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Cantagalo | 330024/000069/2022 |  | PREPARAÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE MURO - 8ª ROC, CANTAGALO-RJ |  | 0 | 2595521.42 | 0 | 2595521.42 | - | -
Cantagalo | 330001/001422/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADO NA TRAVESSA MANOEL FELIPE, FUNDOS DA GARAGEM 8ª ROC/DER/RJ, NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4233733.42 | 0 | 4233733.42 | - | -
Carapebus | 330018/000906/2022 | 018/2023 | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | REVITALIZAÇÃO DA AV. GETÚLIO VARGAS - CARAPEBUS/RJ | COFRANZA CONSTRUTORA LTDA | 0 | 10993303.07 | 0 | 10993303.07 | - | -
Carapebus | 170026/002090/2022 |  | PREPARAÇÃO | URBANIZAÇÃO COM DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BARREIROS, CARAPEBUS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 35996787.5 | 0 | 35996787.5 | - | -
Cardoso Moreira | 170026/002183/2021 | 020/2022 | CONCLUÍDA | ADAPTAÇÃO DE PONTE FERROVIÁRIA PARA PISTA E CICLOVIA - CARDOSO MOREIRA/RJ | R. C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA | 0.9922 | 5361446.28 | 5319761.7 | 41684.58 | 2022-03-17 | 2024-07-11
Cardoso Moreira | 460001/001990/2023 | 015/2024 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO CARDOSO MOREIRA – RJ | PREST RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0.8786 | 2601911.32 | 2286080.42 | 315830.9 | 2024-11-28 | 2026-03-25
Cardoso Moreira | 330001/001554/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LINEAR NO BAIRRO PRAÇA TIRADENTES EM CARDOSO MOREIRA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 957495.6 | 0 | 957495.6 | - | -
Cardoso Moreira | 330018/001042/2021 | 051/2022 | NÃO CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO EM CARDOSO MOREIRA | TOTAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 0.1104 | 2394811.95 | 264324.6 | 2130487.35 | 2022-10-06 | 2024-04-08
Carmo | 170026/003834/2021 | 075/2022 | CONCLUÍDA | PROTEÇÃO DE TALUDES EM CARMO E LAJE DO MURIAÉ (RJ) | VISION RIO PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA | 0.9999 | 2975474.34 | 2975297.32 | 177.02 | 2022-11-18 | 2024-04-29
Carmo | 170026/002389/2021 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E CONTENÇÃO DE TALUDE – CARMO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2798876.87 | 0 | 2798876.87 | - | -
Casimiro de Abreu | 170026/002128/2021 | 049/2022 | CONCLUÍDA | OBRAS DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | CONSTRUTORA AVENIDA LTDA | 1 | 4808707.09 | 4808707.09 | 0 | 2022-07-01 | 2024-02-19
Casimiro de Abreu | 330001/001570/2025 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM MONTEBELLO E VALE DA ESPERANÇA - CASIMIRO DE ABREU - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Casimiro de Abreu | 330018/000930/2021 | 017/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA RIO DOURADO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.911 | 13208831.36 | 12032786.93 | 1176044.43 | 2022-05-27 | 2024-04-16
Casimiro de Abreu | 330001/001578/2025 |  | PREPARAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA NO BAIRRO RECANTO DOS PARATIS, NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1483637.28 | 0 | 1483637.28 | - | -
Casimiro de Abreu | 170026/001950/2021 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – PRAIA SANTA IRENE, CASIMIRO DE ABREU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6181077.82 | 0 | 6181077.82 | - | -
Casimiro de Abreu | 170026/003605/2021 |  | TRANSFERIDA | MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BARRA DE SÃO JOÃO, CASIMIRO DE ABREU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 72215791.72 | 0 | 72215791.72 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 330018/001087/2021 | 022/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - LEVY GASPARIAN/RJ | CONSTRUTORA MACADAME LTDA | 1 | 11551184.44 | 11551184.4 | 0.04 | 2022-06-21 | 2025-10-23
Comendador Levy Gasparian | 330018/000066/2022 | 057/2022 | CONCLUÍDA | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO NOS BAIRROS RETA E BENTO ARGON – COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | FARO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 0.9908 | 9751616.37 | 9661616.37 | 90000 | 2022-11-08 | 2024-07-12
Comendador Levy Gasparian | 330001/000096/2026 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | OBRAS DE DE AMPLIAÇÃO DE CICLOVIA, CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E RECAPEAMENTO NAS MARGENS DA RJ 131 EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN – RJ | Não existe na tabela Contratadas | - | 2373617.58 | 0 | 2373617.58 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 330001/002294/2024 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO - LEVY GASPARIAN/RJ |  | 0 | 7967887.29 | 0 | 7967887.29 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 170026/002449/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO MOVIMENTO, COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 8154289.75 | 0 | 8154289.75 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 330018/000620/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE DECK – MONTE SERRAT – COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10186522.42 | 0 | 10186522.42 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 170026/002714/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PARQUE OLÍMPICO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11940465.82 | 0 | 11940465.82 | - | -
Comendador Levy Gasparian | 330018/000096/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 29232092.5 | 0 | 29232092.5 | - | -
Conceição de Macabu | 460001/000125/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOS EM CONCEIÇÃO DE MACABU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1098378.24 | 0 | 1098378.24 | - | -
Conceição de Macabu | 460001/000744/2023 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM CONCEIÇÃO DE MACABU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2165480.08 | 0 | 2165480.08 | - | -
Conceição de Macabu | 170026/001772/2022 | 088/2022 | EXECUÇÃO | PROJETOS EXECUTIVOS E REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS EM CONCEIÇÃO DE MACABU | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.5958 | 6016602.48 | 3584685.32 | 2431917.16 | 2023-07-26 | 2026-04-16
Conceição de Macabu | 330001/000233/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | PONTE - RUA ITAMAR GOMES, PORTO, CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ |  | 0 | 4603687.39 | 0 | 4603687.39 | - | -
Conceição de Macabu | 330018/001816/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTES - VILA NOVA E CENTRO EM CONCEIÇÃO DE MACABU | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6503938.81 | 0 | 6503938.81 | - | -
Cordeiro | 170026/002935/2021 |  | PREPARAÇÃO | MODERNIZAÇÃO E MURO DE CONTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JAMINE MAZZO ALMADA, CORDEIRO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1346388.51 | 0 | 1346388.51 | - | -
Cordeiro | 330018/000849/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO - SANTA TEREZA, CORDEIRO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2869414.65 | 0 | 2869414.65 | - | -
Cordeiro | 330001/001196/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA MANOEL COELHO, CORDEIRO |  | 0 | 3669366.65 | 0 | 3669366.65 | - | -
Cordeiro | 330018/001101/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM ALTO DO RETIRO, CORDEIRO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4219131.91 | 0 | 4219131.91 | - | -
Cordeiro | 330018/000844/2022 |  | PREPARAÇÃO | PONTE, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RODOLFO GONÇALVES, CORDEIRO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4291566.74 | 0 | 4291566.74 | - | -
Duas Barras | 330001/001068/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA, URBANISMO E GEOTECNIA – RUA MILTON MONNERAT ALVES - DUAS BARRAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Duas Barras | 170026/002258/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – DUAS BARRAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1174721.04 | 0 | 1174721.04 | - | -
Duque de Caxias | 330001/000725/2024 |  | PREPARAÇÃO | FORNECIMENTO DE GALERIAS PARA CANAL REAL ESTRELA - DUQUE DE CAXIAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Duque de Caxias | 330001/001733/2024 |  | PREPARAÇÃO | VIADUTO DA BR 116- DUQUE DE CAXIAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000190/2022 | 053/2022 | CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL VILA CANAAN - DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUTORA BRASFORM LTDA | 0.9998 | 8396309.76 | 8394769.02 | 1540.74 | 2022-11-03 | 2024-09-25
Duque de Caxias | 330018/001076/2021 | 035/2022 | CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL VASQUINHO – DUQUE DE CAXIAS/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.9865 | 45237596.81 | 44626728.2 | 610868.61 | 2022-07-27 | 2025-02-13
Duque de Caxias | 460001/000827/2023 | 009/2024 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2° DISTRITO (Lote 2) – DUQUE DE CAXIAS/RJ (#FUNDO SOBERANO) | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9899 | 148784461.49 | 147280622.62 | 1503838.87 | 2024-07-30 | 2026-01-21
Duque de Caxias | 330018/001363/2022 | 003/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DUQUE DE CAXIAS | MJRE CONSTRUTORA LTDA | 0.9781 | 90986818.17 | 88995375.53 | 1991442.64 | 2023-03-01 | 2024-10-24
Duque de Caxias | 460001/000821/2023 | 008/2024 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2° DISTRITO (Lote 1) – DUQUE DE CAXIAS/RJ (#FUNDO SOBERANO) | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.9786 | 113557951.65 | 111133195.68 | 2424755.97 | 2024-07-25 | 2026-01-16
Duque de Caxias | 460001/000416/2023 | 007/2024 | EXECUÇÃO | IMPLANTAÇÃO DA PONTE DO PILAR E INFRAESTRUTURA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9301 | 41651255.98 | 38738669.02 | 2912586.96 | 2024-04-09 | 2026-02-04
Duque de Caxias | 330018/000426/2021 | 007/2021 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DA PONTE DO PILAR, DRENAGEM, CICLOVIA E ILUMINAÇÃO - CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.5526 | 22759968.59 | 12576165.07 | 10183803.52 | 2021-11-11 | 2023-02-01
Duque de Caxias | 330018/001148/2022 | 030/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO CANAL RUI BARBOSA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.5414 | 26504288.68 | 14348711.09 | 12155577.59 | 2023-09-21 | 2026-05-11
Duque de Caxias | 330018/001071/2021 | 025/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL DAS VELHAS - DUQUE DE CAXIAS - RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.0105 | 12679339.18 | 133236.58 | 12546102.6 | 2022-07-11 | 2023-02-27
Duque de Caxias | 330018/001077/2021 | 027/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL GASPAR VENTURA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.0063 | 21672861.46 | 137475.09 | 21535386.37 | 2022-08-10 | 2023-03-13
Duque de Caxias | 330018/000052/2022 | 032/2022 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO DO CODIN - CAXIAS/RJ | Cone Engenharia e Construcao Civil LTDA | 0.2034 | 30334596.91 | 6171237.78 | 24163359.13 | 2022-07-11 | 2024-08-01
Duque de Caxias | 330018/000937/2022 |  | PREPARAÇÃO | MURO DE CONCRETO ARMADO – DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 27918216.08 | 0 | 27918216.08 | - | -
Duque de Caxias | 330018/001041/2021 | 024/2022 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DO CANAL CABOCLOS – DUQUE DE CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.3867 | 58032411.71 | 22442987.53 | 35589424.18 | 2022-07-11 | 2026-02-24
Duque de Caxias | 330018/001025/2021 | 031/2022 | EXECUÇÃO | DUPLICAÇÃO DA RJ-085 E DUAS PONTES METÁLICAS – CAXIAS/RJ | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.2558 | 51119038.92 | 13076598.15 | 38042440.77 | 2022-07-11 | 2026-07-06
Duque de Caxias | 330018/000424/2021 | 006/2021 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2O DISTRITO DE CAXIAS - LOTE 2 | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.4456 | 69450000 | 30949430.48 | 38500569.52 | 2021-09-10 | 2024-02-07
Duque de Caxias | 330001/001577/2025 |  | PREPARAÇÃO | VIADUTO BR-116 – PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO - CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | - | 40741579.15 | 0 | 40741579.15 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000423/2021 | 004/2021 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2O DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS - LOTE 1 | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.4495 | 84484346.71 | 37978980.67 | 46505366.04 | 2021-09-10 | 2024-02-07
Duque de Caxias | 330018/000227/2022 | 052/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS - RJ | CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | 0.0028 | 47996411.38 | 133579.45 | 47862831.93 | 2022-11-22 | 2023-09-18
Duque de Caxias | 460001/000417/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CANALIZAÇÃO DO CANAL DAS VELHAS - DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 49278809.69 | 0 | 49278809.69 | - | -
Duque de Caxias | 460001/000418/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | MACRODRENAGEM DO CANAL GASPAR VENTURA - DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 50555175.23 | 0 | 50555175.23 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000107/2022 | 033/2022 | EXECUÇÃO | INTERLIGAÇÃO DUQUE DE CAXIAS-MAGÉ E PONTE METÁLICA – CAXIAS/RJ | ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0.0377 | 54283415 | 2045374.39 | 52238040.61 | 2022-07-11 | 2026-06-22
Duque de Caxias | 170026/002565/2021 | 040/2022 | TRANSFERIDA | CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL EM VILA NOVA, DUQUE DE CAXIAS/RJ | CONSTRUTORA R2X LTDA | 0.0497 | 61462915.77 | 3055708.5 | 58407207.27 | 2022-07-18 | -
Duque de Caxias | 330018/000824/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO NO JARDIM IMBARIÊ - CAXIAS/RJ |  | 0 | 60731210.01 | 0 | 60731210.01 | - | -
Duque de Caxias | 330018/001949/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | MACRODRENAGEM DO CANAL JARDIM PRIMAVERA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 64716121.26 | 0 | 64716121.26 | - | -
Duque de Caxias | 330001/001256/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DO CODIN - DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 67600075.78 | 0 | 67600075.78 | - | -
Duque de Caxias | 330018/001007/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS CANAIS MICHELE CARRARA E REAL ESTRELA – DUQUE DE CAXIAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 70365192.55 | 0 | 70365192.55 | - | -
Duque de Caxias | 330018/001038/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO EM DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 77606327.85 | 0 | 77606327.85 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000081/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | SISTEMA VIÁRIO ARCO DUQUE DE CAXIAS - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 117216866.95 | 0 | 117216866.95 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000189/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | MACRODRENAGEM DO CANAL MARILÂNDIA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | Somando Forças | 0 | 208006405.5 | 0 | 208006405.5 | - | -
Duque de Caxias | 330018/000621/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE AUTÓDROMO INTERNACIONAL – DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 211395780.63 | 0 | 211395780.63 | - | -
Duque de Caxias | 170026/000067/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | MACRODRENAGEM DO CANAL CALOMBÉ, DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 232711691.45 | 0 | 232711691.45 | - | -
Duque de Caxias | 330018/001636/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO – CANAIS EM DUQUE DE CAXIAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 238548676.54 | 0 | 238548676.54 | - | -
Engenheiro Paulo de Frontin | 170026/001178/2021 | 030/2021 | CONCLUÍDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JÚLIO NORA, SACRA FAMÍLIA E WAGNER MEDEIROS – ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | COLÔNIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 0.9644 | 1332580.86 | 1285178.36 | 47402.5 | 2021-12-06 | 2023-10-31
Engenheiro Paulo de Frontin | 170026/002094/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E ROTATÓRIA – ENGENHEIRO P. FRONTIN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4761982.76 | 0 | 4761982.76 | - | -
Engenheiro Paulo de Frontin | 330001/001218/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO COM SOLO GRAMPEADO NA RUA ÁLVARO GOMES DE ALMEIDA – ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5774673.33 | 0 | 5774673.33 | - | -
Engenheiro Paulo de Frontin | 330018/001750/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA ÁREA DE RESERVA - LAGO AZUL - ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10863838.04 | 0 | 10863838.04 | - | -
Engenheiro Paulo de Frontin | 330001/001490/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAGO AZUL – ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11438611.32 | 0 | 11438611.32 | - | -
Guapimirim | 170026/000726/2022 |  | PREPARAÇÃO | TEATRO MUNICIPAL E CASA DE CULTURA - GUAPIMIRIM-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5657247.33 | 0 | 5657247.33 | - | -
Guapimirim | 170026/001060/2021 | 050/2022 | TRANSFERIDA | CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL EM GUAPIMIRIM/RJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0 | 7767233.75 | 0 | 7767233.75 | 2022-07-01 | -
Guapimirim | 330018/000697/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | INFRAESTRUTURA URBANA – GUAPIMIRIM/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 26438448.06 | 0 | 26438448.06 | - | -
Guapimirim | 460001/001249/2023 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM - PAIOL E PARQUE FLEIXAL, GUAPIMIRIM-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 61567048 | 0 | 61567048 | - | -
Guapimirim | 460001/001614/2023 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – VALE DAS PEDRINHAS GUAPIMIRIM/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 65383735.06 | 0 | 65383735.06 | - | -
Iguaba Grande | 170026/001865/2021 | 072/2022 | CONCLUÍDA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM IGUABA GRANDE/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1 | 8156656.19 | 8156656.13 | 0.06 | 2022-09-28 | 2024-03-27
Iguaba Grande | 330018/001380/2022 | 039/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DO SAL – IGUABA GRANDE/RJ | EMPRESA FLUMINENSE DE SERVICOS LTDA | 0.8421 | 7704834.91 | 6488132.94 | 1216701.97 | 2023-12-26 | 2026-03-17
Itaboraí | 170026/002020/2021 | 039/2022 | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PONTE - JARDIM IMPERIAL, ITABORAÍ-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.7413 | 3180483.92 | 2357832.12 | 822651.8 | 2022-07-21 | -
Itaboraí | 330018/000626/2022 | 055/2022 | TRANSFERIDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - BAIRROS CHIC E MEU SOSSEGO, ITABORAÍ-RJ | JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA | 0.5005 | 7752383.27 | 3879782.67 | 3872600.6 | 2022-11-07 | -
Itaboraí | 330018/000235/2020 | 003/2020 | NÃO CONCLUÍDA | REFORMA DO HOSPITAL - ITABORAÍ-RJ | CRATER CONSTRUÇÕES LTDA. | 0 | 11620104.78 | 0 | 11620104.78 | - | -
Itaboraí | 330018/000635/2022 | 056/2022 | TRANSFERIDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO VILA VISCONDE, ITABORAÍ-RJ | JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA | 0.2026 | 20044604.69 | 4060129.09 | 15984475.6 | 2022-11-04 | -
Itaboraí | 330018/000606/2022 | 054/2022 | TRANSFERIDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PORTO DAS CAIXAS, ITABORAÍ-RJ | JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA | 0.2021 | 21191842.33 | 4283203.83 | 16908638.5 | 2022-11-03 | -
Itaboraí | 330018/000739/2022 | 019/2023 | TRANSFERIDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM ALDEIA DA PRATA, ITABORAÍ/RJ | ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0.0523 | 18980081.98 | 992844.26 | 17987237.72 | 2023-06-15 | -
Itaboraí | 330018/000633/2022 | 042/2022 | TRANSFERIDA | PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO GEBARA, ITABORAÍ/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 23234356.37 | 0 | 23234356.37 | - | -
Itaboraí | 330018/001351/2022 |  | TRANSFERIDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ITABORAÍ/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 28092138.27 | 0 | 28092138.27 | - | -
Itaboraí | 330018/000634/2022 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO PARQUE AURORA - ITABORAÍ/RJ | NEXXUS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 0 | 28796329.27 | 0 | 28796329.27 | - | -
Itaboraí | 330018/001665/2022 |  | TRANSFERIDA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO ESPERANÇA, ITABORAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 37321662.27 | 0 | 37321662.27 | - | -
Itaboraí | 330018/000948/2022 | 029/2023 | TRANSFERIDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM MARAMBAIA, ITABORAÍ/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 41437913.38 | 0 | 41437913.38 | 2023-10-03 | -
Itaboraí | 330018/000734/2022 | 038/2023 | TRANSFERIDA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO BAIRRO RETIRO SÃO JOAQUIM, ITABORAÍ/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 46139599.82 | 0 | 46139599.82 | - | -
Itaboraí | 330018/001161/2022 | 010/2023 | TRANSFERIDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ITABORAÍ-RJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0.0231 | 47613937.28 | 1097652.31 | 46516284.97 | 2023-06-15 | -
Itaboraí | 330018/001080/2021 | 064/2022 | TRANSFERIDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AV. 22 DE MAIO, ITABORAÍ-RJ | CONSÓRCIO MOBILIDADE AV.22 DE MAIO | 0.0821 | 248749950.11 | 20418390.88 | 228331559.23 | 2023-03-10 | -
Itaguaí | 170026/002796/2022 |  | PREPARAÇÃO | PRAÇA CASTRO ALVES – PROJETO E CONSTRUÇÃO - 2022 – ITAGUAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2102873.46 | 0 | 2102873.46 | - | -
Itaguaí | 170026/001258/2020 |  | PREPARAÇÃO | PRAÇA CASTRO ALVES – PROJETO E CONSTRUÇÃO - 2020 – ITAGUAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2128747.98 | 0 | 2128747.98 | - | -
Itaguaí | 330018/000058/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE PÍER NA ILHA DA MADEIRA - ITAGUAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2916312.55 | 0 | 2916312.55 | - | -
Itaguaí | 170026/000040/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LEANDRO, ITAGUAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4033758.11 | 0 | 4033758.11 | - | -
Itaguaí | 050003/000304/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PIER NO BAIRRO COROA GRANDE - ITAGUAÍ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4118313.58 | 0 | 4118313.58 | - | -
Itaguaí | 330018/001138/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA SHOPPING POPULAR E EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – URBANIZAÇÃO E MACRODRENAGEM DO CANAL DO VIANA ITAGUAI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 54776097.96 | 0 | 54776097.96 | - | -
Italva | 170026/002780/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PAVIMENTAÇÃO – BAIRRO SÃO CAETANO, ITALVA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2083721.39 | 0 | 2083721.39 | - | -
Itaocara | 170026/001627/2022 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY EM ITAOCARA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1014006 | 0 | 1014006 | - | -
Itaperuna | 330001/001426/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO NA RODOVIA ESTADUAL RJ-210, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ITAPERUNA E VARGEM ALEGRE - EM ITAPERUNA/ RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Itaperuna | 460001/001917/2023 |  | TRANSFERIDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NILO PEÇANHA, ITAPERUNA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1004258.5 | 0 | 1004258.5 | - | -
Itaperuna | 330018/000085/2022 | 006/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM NITERÓI E AEROPORTO – ITAPERUNA/RJ | CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 0.9754 | 56189486.28 | 54809333.5 | 1380152.78 | 2023-04-19 | 2026-12-04
Itaperuna | 050003/000409/2022 |  | TRANSFERIDA | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO EM RAPOSO, ITAPERUNA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2374069.9 | 0 | 2374069.9 | - | -
Itaperuna | 170026/002370/2021 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADA DO IFF – ITAPERUNA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 25667259.42 | 0 | 25667259.42 | - | -
Itaperuna | 170026/002084/2021 |  | TRANSFERIDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO AGROPECUÁRIO EM ITAPERUNA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 38448033.41 | 0 | 38448033.41 | - | -
Itaperuna | 330018/000952/2021 |  | TRANSFERIDA | RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS BAIRROS CIDADE NOVA E PRESIDENTE COSTA E SILVA, ITAPERUNA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 41995344.83 | 0 | 41995344.83 | - | -
Itatiaia | 170026/000203/2022 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO CAMPO MÁRIO PEREIRA - ITATIAIA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3643943.87 | 0 | 3643943.87 | - | -
Itatiaia | 330018/000744/2021 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE VIA ENTRE ITATIAIA E PENEDO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 25332540.57 | 0 | 25332540.57 | - | -
Japeri | 330018/000568/2021 | 014/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS EM SANTA AMÉLIA, JAPERI-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 1 | 4374443.78 | 4374443.78 | 0 | 2022-05-26 | 2024-07-15
Japeri | 330001/000491/2025 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONSTRUÇÃO DE PONTE E CONTENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO DE JAPERI COM O ARCO METROPOLITANO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Japeri | 330001/001025/2025 |  | PREPARAÇÃO | COMPLEMENTO DE OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DA ESTRATA SÃO JOSÉ - JAPERI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Japeri | 330018/000566/2021 | 020/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM DELAMARE, JAPERI/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9994 | 14995089.28 | 14985558.45 | 9530.83 | 2022-06-07 | 2024-07-03
Japeri | 330018/000567/2021 | 019/2022 | SUSPENSA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVA BELEM – JAPERI/RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.8652 | 8463890.94 | 7322834.12 | 1141056.82 | 2022-05-07 | 2026-01-23
Japeri | 170026/002410/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO CAMPO BEIRA RIO – JAPERI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1970362.08 | 0 | 1970362.08 | - | -
Japeri | 170026/002171/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE CORPO DE BOMBEIROS - JAPERI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3115865.32 | 0 | 3115865.32 | - | -
Japeri | 170026/002408/2022 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO CAMPO FUTEBOL, QUADRA E PRAÇA LAGOA DO SAPO – JAPERI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3454191.46 | 0 | 3454191.46 | - | -
Japeri | 170026/003122/2021 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO CAMPO FUTEBOL E PRAÇA MUCAJÁ I – JAPERI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3477671.34 | 0 | 3477671.34 | - | -
Japeri | 330001/001503/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA SOBRE A ESTRADA DOS PINHEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4466095 | 0 | 4466095 | - | -
Japeri | 460001/001722/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM LAGOA DO SAPO – JAPERI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7381220.31 | 0 | 7381220.31 | - | -
Japeri | 170026/002777/2021 | 034/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SÃO JOSÉ – JAPERI/RJ | CONSÓRCIO SÃO JOSÉ HM ( HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA E CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA LTDA) | 0.4113 | 30477728.43 | 12534756.7 | 17942971.73 | 2022-05-27 | 2024-05-25
LAJE DO MURIAÉ | 330018/000355/2022 | 038/2022 | TRANSFERIDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS ESTRADAS DE LAGE DO MURIAÉ/RJ | CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A | 0 | 6826495.14 | 0 | 6826495.14 | 2022-08-10 | -
Laje do Muriaé | 170026/003225/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE CÓRREGO – LAJE DO MURIAÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 326002.85 | 0 | 326002.85 | - | -
Macaé | 170026/002217/2021 | 036/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DA AV. RUI BARBOSA - MACAÉ/RJ | KROFMAN COMERCIO SERVIÇO EIRELI ME | 0.97 | 5722613.87 | 5551029.21 | 171584.66 | 2022-06-15 | 2024-07-16
Macaé | 170026/002462/2022 |  | PREPARAÇÃO | GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO PARA OBRAS EM MACAÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1797046.01 | 0 | 1797046.01 | - | -
Macaé | 170026/002219/2021 | 058/2022 | TRANSFERIDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MACAÉ/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.6343 | 38203059.33 | 24230884.3 | 13972175.03 | - | -
Macuco | 330001/001562/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA RUA SERAFIM DE BARROS, BAIRRO SANTO REIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2690823.81 | 0 | 2690823.81 | - | -
Macuco | 330018/001429/2022 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO NO BAIRRO SANTOS REIS, MACUCO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4433465.81 | 0 | 4433465.81 | - | -
Macuco | 330018/001430/2022 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO NO BAIRRO BARREIRA, MACUCO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5961479.02 | 0 | 5961479.02 | - | -
Macuco | 330001/000231/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTENÇÃO - RUA BENEDITO CASTRO CANDINHO, ARAPONGAS-MACUCO/RJ |  | 0 | 6368227.83 | 0 | 6368227.83 | - | -
Magé | 460001/001134/2023 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS NO MEMORIAL MANÉ GARRINCHA, MAGÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 8093646.36 | 0 | 8093646.36 | - | -
Magé | 330018/000333/2022 | 023/2023 | NÃO CONCLUÍDA | RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS EM MAGÉ – RJ | GRAVISA ENHENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.8092 | 51359899.57 | 41562191.24 | 9797708.33 | 2023-06-28 | 2025-04-22
Magé | 330001/000528/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS, MAGÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10686468.81 | 0 | 10686468.81 | - | -
Magé | 330018/000175/2022 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE GUIA DE PACOBAÍBA, MAGÉ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11043632.11 | 0 | 11043632.11 | - | -
Mangaratiba | 170026/001229/2022 | 080/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - RJ 014, MANGARATIBA/RJ | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 1 | 6948720.19 | 6948720.19 | 0 | 2022-11-17 | 2023-08-09
Mangaratiba | 170026/001611/2020 | 028/2021 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CALÇADA DA ORLA DA PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ | GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0.9766 | 3107538.75 | 3034704.58 | 72834.17 | 2021-12-06 | 2024-04-04
Mangaratiba | 170026/001230/2022 | 063/2020 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - RUA LITORÂNEA, MANGARATIBA/RJ | RIVALL ENGENHARIA LTDA | 0.9577 | 2994510.29 | 2867705.32 | 126804.97 | 2022-08-31 | 2023-10-09
Mangaratiba | 170026/001228/2022 | 062/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - VILA MURIQUI, MANGARATIBA/RJ | DRV ENGENHARIA - EIRELI | 0.8787 | 6519257.05 | 5728240.86 | 791016.19 | 2022-08-31 | 2024-10-04
Mangaratiba | 330001/001441/2024 | 005/2025 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ITACURUÇÁ, MANGARATIBA/RJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0.545 | 2069000 | 1127516.06 | 941483.94 | 2025-11-11 | 2026-05-25
Mangaratiba | 170026/000318/2022 | 048/2022 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO DO CANAL DO LEITÃO - MANGARATIBA/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.6604 | 12950372.72 | 8552770.91 | 4397601.81 | 2022-06-30 | 2026-07-16
Mangaratiba | 330001/000477/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - RUA CASSIANO DE SOUZA, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 9409089.41 | 0 | 9409089.41 | - | -
Mangaratiba | 170026/001231/2022 | 087/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM MANGARATIBA/RJ | ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 0.4749 | 18996888.26 | 9021796.75 | 9975091.51 | - | -
Mangaratiba | 330001/000909/2025 |  | PREPARAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - RUA CASSIANO DE SOUZA, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ |  | 0 | 13000381.69 | 0 | 13000381.69 | - | -
Mangaratiba | 330001/001544/2025 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, LOCALIZADA NA RUA CASSIANO DE SOUZA, N° 135 – BAIRRO CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA – RJ |  | 0 | 13000381.69 | 0 | 13000381.69 | - | -
Mendes | 170026/000178/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - MORSING, MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 170026/000660/2021 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 170026/003539/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOUTOR JOÃO NERY - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001349/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA CAP. FRANCISCO CABRAL - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001363/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - ESTRADA ENGENHEIRO PEDREIRA - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001373/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA 5, ESCOLA HILDA BRAGA - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001377/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA DONA LUIZA, HUMBERTO ANTUNES - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001381/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA SANTA ROSA - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001382/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA SANTO ANTÔNIO, HUMBERTO ANTUNES - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001383/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - RUA VEREADOR JOSÉ ALVES, TUPINAMBÁ - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001384/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - TRAVESSA SANTA ROSA - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001385/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - UNIDADE DE SAÚDE CARMINE COLUCCI - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001389/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA - VILA WESLEY/CENTRO - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Mendes | 330001/001217/2024 | 025/2024 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO COM SOLO GRAMPEADO PRÓXIMO À KLABIN – MENDES/RJ (#FUNDO SOBERANO) | CONSÓRCIO MENDES KLABIN (MARENGE X DRV ENGENHARIA) | 0.9969 | 25179808.67 | 25102278.03 | 77530.64 | 2024-12-20 | 2025-12-14
Mendes | 170026/000175/2022 |  | PREPARAÇÃO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA D. PEDRO II - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 898458.17 | 0 | 898458.17 | - | -
Mendes | 170026/002299/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA DO GINÁSIO NICOLA SANDORA – MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1045483.23 | 0 | 1045483.23 | - | -
Mendes | 330001/000120/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CARMINE COLUCCI – MORSING, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1239807.96 | 0 | 1239807.96 | - | -
Mendes | 330001/000125/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA RUA VEREADOR JOSÉ ALVES – TUPINAMBÁ, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1515637.28 | 0 | 1515637.28 | - | -
Mendes | 330018/000737/2022 | 005/2023 | CONCLUÍDA | PROJETO, DRENAGEM E INFRAESTRUTURA - MENDES/RJ | CMHR EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.8063 | 8811881.78 | 7104640.05 | 1707241.73 | 2024-03-09 | 2024-10-01
Mendes | 170026/000176/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA QUADRA SABINO CATETE - MENDES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2416566.67 | 0 | 2416566.67 | - | -
Mendes | 330001/000109/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA CAPITÃO FRANCISCO CABRAL – CENTRO, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2744422.64 | 0 | 2744422.64 | - | -
Mendes | 330001/000114/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA RUA HEROTHILDES V. DE CARVALHO – VILA WESTEY, CENTRO, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2795854.18 | 0 | 2795854.18 | - | -
Mendes | 330001/000122/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA RUA MARIA JOSÉ PAIVA – VILA WESTEY, CENTRO, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4451850.42 | 0 | 4451850.42 | - | -
Mendes | 330001/000121/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA TRAVESSA SANTA ROSA – GROTÃO, SANTA ROSA, CENTRO – MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4671393.28 | 0 | 4671393.28 | - | -
Mendes | 330001/000127/2025 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE CONTENÇÃO NA ESTRADA ENGENHEIRO PEDREIRA, HUMBERTO ANTUNES – MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5571065.02 | 0 | 5571065.02 | - | -
Mendes | 330001/000123/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA RUA SANTO ANTÔNIO – HUMBERTO ANTUNES, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5893597.29 | 0 | 5893597.29 | - | -
Mendes | 330001/000115/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO AO LONGO DA RUA DONA LUISA – HUMBERTO ANTUNES, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11411725.32 | 0 | 11411725.32 | - | -
Mendes | 330001/000111/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO NA ESTRADA ALTO CASEMIRO (RUA FELÍCIO DOS SANTOS) – VILA MARIANA, MENDES-RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 22338188.5 | 0 | 22338188.5 | - | -
Mesquita | 330018/002073/2022 |  | TRANSFERIDA | INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE COSMORAMA E ESCOLA DE CONTRATURNO EM MESQUITA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6286511.04 | 0 | 6286511.04 | - | -
Mesquita | 330018/002075/2022 |  | TRANSFERIDA | CONSTRUÇÃO DA CASA DO SABER EM MESQUITA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6548320.38 | 0 | 6548320.38 | - | -
Mesquita | 330018/002074/2022 |  | TRANSFERIDA | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA, MESQUITA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 9007826.58 | 0 | 9007826.58 | - | -
Mesquita | 330018/001362/2022 |  | PREPARAÇÃO | PROJETO E OBRA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE MESQUITA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 24726634.44 | 0 | 24726634.44 | - | -
Miguel Pereira | 170026/002388/2021 | 082/20022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA EM MANGUEIRAS – MIGUEL PEREIRA/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 1 | 724764.22 | 724764.22 | 0 | 2022-12-16 | 2023-09-13
Miguel Pereira | 170026/000254/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO PARQUE PARA CÃES - MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miguel Pereira | 170026/000255/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO PARQUE PARA CÃES - BAIRRO ROSEIRAL - MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miguel Pereira | 170026/002348/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA QUADRA SÃO JUDAS TADEU - MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1407260.95 | 0 | 1407260.95 | - | -
Miguel Pereira | 170026/002350/2021 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA CÉSAR LATTES – MIGUEL PEREIRA/RJ | GEOGRAF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 0 | 3015341.73 | 0 | 3015341.73 | - | -
Miguel Pereira | 330001/001482/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO NA RJ-125 – MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3361615.41 | 0 | 3361615.41 | - | -
Miguel Pereira | 330018/001440/2022 | 028/2023 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - MIGUEL PEREIRA/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.8592 | 34662990.03 | 29783877.3 | 4879112.73 | 2023-08-17 | 2026-08-05
Miguel Pereira | 170026/001837/2022 | 011/2024 | SUSPENSA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES JACKSON UCHOA VIANNA – MIGUEL PEREIRA/RJ | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.07 | 27739392.32 | 1940441.71 | 25798950.61 | 2024-09-06 | 2026-02-28
Miguel Pereira | 330018/001806/2022 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLEXO JUDICIÁRIO - MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 33781319.03 | 0 | 33781319.03 | - | -
Miguel Pereira | 330018/000460/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS - MIGUEL PEREIRA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 53218502.41 | 0 | 53218502.41 | - | -
Miracema | 150001/026634/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miracema | 170026/000433/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONCLUSÃO DA PRAÇA JUVENTUDE E GINÁSIO - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miracema | 170026/002605/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENGENHO NOVO - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miracema | 170026/003304/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM AV. JOÃO GOULART E OUTRAS - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miracema | 330001/001558/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE NOVA COM DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTE RJ188 | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Miracema | 330018/001861/2022 |  | PREPARAÇÃO | RESTAURAÇÃO DO ANTIGO AERO CLUBE - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 995224.37 | 0 | 995224.37 | - | -
Miracema | 460001/000586/2023 |  | PREPARAÇÃO | SEDE PARA NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - NAE - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2463467.63 | 0 | 2463467.63 | - | -
Miracema | 460001/000646/2023 |  | PREPARAÇÃO | ESCOLA NO BAIRRO JARDIM BEVERLY - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4205063.12 | 0 | 4205063.12 | - | -
Miracema | 330018/000563/2021 |  | PREPARAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED - MIRACEMA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10001141.6 | 0 | 10001141.6 | - | -
Natividade | 330001/001238/2025 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRECHE SEIS DE SETEMBRO - NATIVIDADE/RJ | ENEX CONSTRUÇÕES LTDA | 0 | 4137927.88 | 0 | 4137927.88 | - | -
Natividade | 460001/001204/2023 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE - NATIVIDADE/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11503195.89 | 0 | 11503195.89 | - | -
Nilópolis | 330001/001278/2024 | 022/2024 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA GENERAL MENA BARRETO - NILÓPOLIS/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0.8991 | 666913.68 | 599641.31 | 67272.37 | 2025-05-06 | 2025-11-03
Nilópolis | 330001/001280/2024 | 021/2024 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA NATIVIDADE - NILÓPOLIS/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0.8976 | 763285.07 | 685145.56 | 78139.51 | 2025-05-06 | 2026-04-03
Nilópolis | 330001/000088/2024 |  | PREPARAÇÃO | ATENDIMENTO EM RUAS AFETADAS POR CHUVAS RUA CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 221295.98 | 0 | 221295.98 | - | -
Nilópolis | 330001/001466/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA – RUA JOSÉ COUTO GUIMARÃES - NILÓPOLIS - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 900096.33 | 0 | 900096.33 | - | -
Nilópolis | 330001/001486/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA COM SOLO GRAMPEADO NA RUA CÂNDIDA - NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1169924.22 | 0 | 1169924.22 | - | -
Nilópolis | 330001/001487/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA MONSENHOR JOÃO FELIPE - NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1219658.77 | 0 | 1219658.77 | - | -
Nilópolis | 330001/001467/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA – TRAVESSA JOÃO FREITAS - NILÓPOLIS - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1574833.37 | 0 | 1574833.37 | - | -
Nilópolis | 330018/000712/2021 | 008/2021 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA DE CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO NO 2º DISTRITO DE NILÓPOLIS | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.9495 | 32836774.76 | 31178236.21 | 1658538.55 | 2022-01-03 | 2023-01-18
Nilópolis | 330018/000711/2021 | 009/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO NO PRIMEIRO DISTRITO DE NILÓPOLIS | MJRE CONSTRUTORA LTDA | 0.9543 | 36880209 | 35196032.93 | 1684176.07 | 2022-03-28 | 2024-07-25
Nilópolis | 330001/001483/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA NA RUA JOSÉ FORTES - NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1981586.67 | 0 | 1981586.67 | - | -
Nilópolis | 330001/001457/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | OBRAS DE CONTENÇÃO EM NILÓPOLIS – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2148909.83 | 0 | 2148909.83 | - | -
Nilópolis | 330001/001282/2024 | 002/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - NILÓPOLIS/RJ | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0.0134 | 4705907.3 | 63006.28 | 4642901.02 | 2025-12-18 | 2026-06-16
Nilópolis | 330001/001275/2024 | 012/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA GENERAL OLÍMPIO DA FONSECA - NILÓPOLIS/RJ | MARENGE ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.5292 | 10349390.52 | 5476795.79 | 4872594.73 | 2025-07-29 | 2026-07-24
Nilópolis | 330001/001034/2024 |  | PREPARAÇÃO | REURBANIZAÇÃO E DRENAGEM NO 2º DISTRITO - NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 50449079.34 | 0 | 50449079.34 | - | -
Nilópolis | 330018/001091/2022 |  | TRANSFERIDA | REURBANIZAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, DRENAGEM E CONTENÇÃO NO 2° DISTRITO DE NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 66023307.73 | 0 | 66023307.73 | - | -
Nilópolis | 330001/001033/2024 |  | PREPARAÇÃO | REURBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM NILÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 72795499.8 | 0 | 72795499.8 | - | -
Nilópolis | 330018/001086/2022 |  | TRANSFERIDA | REURBANIZAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE VIADUTO – 1° DISTRITO DE NILÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 80966085.54 | 0 | 80966085.54 | - | -
Niterói | 170026/000141/2022 | 066/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL BENJAMIN CONSTANT, NITEROI/RJ | GHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0.3001 | 4359500 | 1308457.14 | 3051042.86 | 2022-09-22 | -
Nova Friburgo | 330018/000982/2021 | 016/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA – AV. FERROVIÁRIOS, NOVA FRIBURGO | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 1 | 1923627.23 | 1923627.26 | -0.03 | 2022-05-27 | 2024-12-14
Nova Friburgo | 140013/000488/2022 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – BAIRRO GRANJA SPINELLI – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 170026/000167/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – BAIRRO VARGINHA, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 170026/002811/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TERRA NOVA – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/000840/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – BAIRRO PAISSANDU – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001022/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANISMO – RUA ALEXANDRE KOROTINSKY – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001101/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – JARDIM CALIFÓRNIA, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001123/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – OLARIA, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001364/2025 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE MEDIDAS QUE MINIMIZEM OS RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA ÁREA DELIMITADA NO ESTUDO TÉCNICO DO CRPM/SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL COMO SETOR 40, NAS PROXIMIDADES DA RUA LAS VEGAS, LOTEAMENTO ROSA BRANCA, NO BAIRRO DE SÃO JORGE-NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001704/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE BLOCOS DE PEDRA – JARDIM OURO PRETO – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001705/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – SETOR 14, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001707/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA – RUA ANTÔNIO PINTO SOBRINHO, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 460001/001894/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – RUAS JOSÉ PINHEIRO E JOSÉ SILVA – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 460001/001896/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – BAIRRO SÃO GERALDO – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 460001/001919/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – RUA CHICO MENDES, CORDOEIRA – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Nova Friburgo | 330018/001017/2021 | 018/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM MINAS GERAIS, NOVA FRIBURGO | NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIS E COMERCIO LTDA | 1 | 3552093.82 | 3552073.13 | 20.69 | 2023-04-18 | 2023-04-18
Nova Friburgo | 330001/001179/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – PARQUE SANTA ELISA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5801.82 | 0 | 5801.82 | - | -
Nova Friburgo | 330001/000529/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – ALAMEDA EDUARDO GUINLE – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11913.72 | 0 | 11913.72 | - | -
Nova Friburgo | 330001/000533/2024 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – BAIRRO RUI SANGLARD | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 14779.82 | 0 | 14779.82 | - | -
Nova Friburgo | 460001/001893/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – LOTEAMENTO TRÊS IRMÃOS E SÃO JORGE - NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 15093.94 | 0 | 15093.94 | - | -
Nova Friburgo | 330001/001893/2024 |  | PREPARAÇÃO | INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA NO PARQUE MARIA TEREZA - NOVA FRIBURGO |  | 0 | 17410.75 | 0 | 17410.75 | - | -
Nova Friburgo | 460001/001914/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – RUAS AUGUSTO GOMES E JOSÉ VELOSO -NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 18169.77 | 0 | 18169.77 | - | -
Nova Friburgo | E-17/001/100816 | 018/2021 | TRANSFERIDA | GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONTENÇÃO EM NOVA FRIBURGO/RJ (Duas Pedras) | COMPASS - BUILD CONTROL LTDA | 0.4599 | 231782.75 | 106585.96 | 125196.79 | 2023-01-23 | -
Nova Friburgo | 330018/000981/2021 | 036/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM CENTRO DE NOVA FRIBURGO | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9723 | 15078640.21 | 14660282.37 | 418357.84 | 2024-07-24 | 2024-01-10
Nova Friburgo | 330018/000614/2021 |  | PREPARAÇÃO | CORTINA ATIRANTADA E DRENAGEM – NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2499362.33 | 0 | 2499362.33 | - | -
Nova Friburgo | E-17/001/292/2018 | 005/2019 | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM RUY SANGLARD, NOVA FRIBURGO/RJ | SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 0 | 2787755.29 | 0 | 2787755.29 | - | -
Nova Friburgo | 170026/000411/2022 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA – LOTEAMENTO TERREIRÃO, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2957697.52 | 0 | 2957697.52 | - | -
Nova Friburgo | 170026/000233/2022 | 030/2022 | EXECUÇÃO | CONCLUSÃO DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA EM NOVA FRIBURGO | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.948 | 59148617.81 | 56075178.64 | 3073439.17 | 2022-06-14 | 2025-12-15
Nova Friburgo | e-17/001/100770/2018 | 019/2021 | TRANSFERIDA | PROJETO EXECUTIVO E CONTENÇÃO E DRENAGEM EM FLORESTA, NOVA FRIBURGO/RJ | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 | 3550960.6 | 0 | 3550960.6 | 2022-04-25 | -
Nova Friburgo | E-17/001/778/2017 | 004/2019 | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM NOVA FRIBURGO/RJ (Jardim Califórnia) | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0 | 4448187.19 | 0 | 4448187.19 | - | -
Nova Friburgo | E-17/001/780/2017 | 016/2021 | TRANSFERIDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - DUAS PEDRAS/LAZARETO, NOVA FRIBURGO-RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.1694 | 8916839.28 | 1510854.4 | 7405984.88 | 2022-03-23 | -
Nova Friburgo | 330018/000417/2023 |  | PREPARAÇÃO | REQUALIFICAÇÃO URBANA – CENTRO, NOVA FRIBURGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10523249.92 | 0 | 10523249.92 | - | -
Nova Friburgo | E-17/001/779/2017 | 009/2020 | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM NOVA FRIBURGO/RJ (Jardinlândia II) | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0 | 16701432.07 | 0 | 16701432.07 | 2021-01-27 | -
Nova Friburgo | E-17/001/781/2017 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM EM VILA NOVA, NOVA FRIBURGO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 43286382.68 | 0 | 43286382.68 | - | -
Nova Iguaçu | E-17/026/0056/2020 |  | CONCLUÍDA | HOSPITAL COVID-19, NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU | METALURGICA BIG FARM LTDA | 0 | 62980000 | 62980000 | 0 | 2020-04-09 | 2020-06-29
Nova Iguaçu | 330018/001303/2022 | 037/2023 | EXECUÇÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MIGUEL COUTO – NOVA IGUAÇU/RJ | CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | 0.9977 | 19451386.88 | 19406169.39 | 45217.49 | 2023-11-17 | 2025-12-10
Nova Iguaçu | 330018/000675/2022 | 002/2023 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO BAIRRO VALVERDE – NOVA IGUAÇU/RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.9666 | 20106028.53 | 19434508.22 | 671520.31 | 2023-03-06 | 2026-03-13
Nova Iguaçu | E-17/001/2008/2014 | 022/2022 | CONCLUÍDA | MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO AUSTIN - NOVA IGUAÇU | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.9577 | 34508101.15 | 33048630.33 | 1459470.82 | 2022-05-09 | 2024-11-25
Nova Iguaçu | 170026/000230/2022 | 070/2022 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO DO CANAL ABEL - NOVA IGUAÇU E QUEIMADOS | DRATEC ENGENHARIA LTDA | 0.9711 | 58086688.76 | 56408550.91 | 1678137.85 | 2022-09-27 | 2024-11-23
Nova Iguaçu | 330018/001195/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM NA ESTRADA DO RIACHÃO – NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6244325.32 | 0 | 6244325.32 | - | -
Nova Iguaçu | 170026/001174/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO EXTRAVASOR RIO DA PRATA, NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7304528.61 | 0 | 7304528.61 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000529/2022 | 011/2023 | EXECUÇÃO | MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – NOVA IGUAÇU/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.6973 | 28459856.91 | 19844966.58 | 8614890.33 | 2023-04-19 | 2026-07-02
Nova Iguaçu | 330018/000530/2022 | 002/2024 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO SÃO FRANCISCO DE PAULA 2 – NOVA IGUAÇU/RJ | ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0.7805 | 45862409.69 | 35796161.98 | 10066247.71 | 2024-03-01 | 2026-08-21
Nova Iguaçu | 330018/001315/2022 | 024/2023 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADA NA ESTRADA ZUMBI – NOVA IGUAÇU/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.0132 | 11494433.26 | 151285.62 | 11343147.64 | 2023-06-28 | 2025-02-18
Nova Iguaçu | 330018/000695/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E MACRODRENAGEM NO BAIRRO TINGUÁ, NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 12996232.34 | 0 | 12996232.34 | - | -
Nova Iguaçu | 460001/000540/2023 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO TINGUAZINHO E SANTANA, NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 19146386.59 | 0 | 19146386.59 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000696/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CABUÇU – NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 44569210.67 | 0 | 44569210.67 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000042/2022 |  | PREPARAÇÃO | ASFALTAMENTO E DRENAGEM – BAIRRO GRANDE RIO – NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 50218348.93 | 0 | 50218348.93 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000531/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LAGOINHA – NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 65518352.89 | 0 | 65518352.89 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000040/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO MARAMBAIA, NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 80254913.99 | 0 | 80254913.99 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000859/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NOS BAIRROS MARAMBAIA, RECREIO PAÇO DA MARAMBAIA E IGUAÇU VELHO, NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 80254913.99 | 0 | 80254913.99 | - | -
Nova Iguaçu | 330018/000949/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO – NOVA IGUAÇU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 233683252.19 | 0 | 233683252.19 | - | -
Paracambi | 330001/000315/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001111/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA PONTE DOMINIQUE LEVE - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001112/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS EM RESPOSTA AO DESMORONAMENTO DO CANAL RIO DOS MACACOS - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001116/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA PONTE ELI DO AMPARO - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001120/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS EM RESPOSTA AO DESMORONAMENTO NA PONTE RUA 10 - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001122/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA RUA HÉLIO FERREIRA DA SILVA - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paracambi | 330001/001114/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA CANAL ALBERTO LEAL E DALI - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 815500.33 | 0 | 815500.33 | - | -
Paracambi | 330001/001119/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA RUA VER. DALILA FERNANDES - FÁBRICA - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 835953.19 | 0 | 835953.19 | - | -
Paracambi | 170026/003167/2022 |  | TRANSFERIDA | REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PARAÍBA DO SUL/RJ - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2347652.29 | 0 | 2347652.29 | - | -
Paracambi | 330001/001117/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA RUA GEORGE FRANZ GOLLA - RAIA - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2380566.08 | 0 | 2380566.08 | - | -
Paracambi | 170026/002937/2021 |  | TRANSFERIDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DR. ADALBERTO DA GRAÇA, PARACAMBI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4683861.72 | 0 | 4683861.72 | - | -
Paracambi | 460001/000815/2023 |  | TRANSFERIDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL EM PARACAMBI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4683861.72 | 0 | 4683861.72 | - | -
Paracambi | 330001/001110/2024 |  | PREPARAÇÃO | AUXÍLIO PARA DESASTRE NA RUA DAS AZALÉIAS - JARDIM NOVA ERA - PARACAMBI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 8151561.09 | 0 | 8151561.09 | - | -
Paraíba do Sul | 170026/003128/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ EDÍLIO – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000689/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA DA PRAÇA DA LIBERDADE – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 96496.18 | 0 | 96496.18 | - | -
Paraíba do Sul | 170026/001549/2020 | 007/2021 | EXECUÇÃO | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CURUPAITI, BREJAL E BELA VISTA - PARAÍBA DO SUL/RJ | ABBM BRAGA E SERVIÇOS LTDA ME | 0.898 | 1212482.21 | 1088826.01 | 123656.2 | 2021-05-10 | 2021-12-06
Paraíba do Sul | 330018/001008/2022 |  | TRANSFERIDA | PÓRTICOS NA RUA JOSÉ TAVARES DOS RÉIS, PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 146091.87 | 0 | 146091.87 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000711/2022 |  | TRANSFERIDA | REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA, PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 168241.62 | 0 | 168241.62 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000704/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA DA PRAÇA GOV. ROBERTO DA SILVEIRA – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 194510.83 | 0 | 194510.83 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000721/2022 |  | TRANSFERIDA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO EM FERNANDÓ, PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 227010.99 | 0 | 227010.99 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000702/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA DA PRAÇA RIO MANSO – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 248952.83 | 0 | 248952.83 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000197/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 310213.35 | 0 | 310213.35 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000200/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ALÍPIO GARCIA – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 375933.51 | 0 | 375933.51 | - | -
Paraíba do Sul | 330018/000199/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA MARIA ROSA FILÓ – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 400696.78 | 0 | 400696.78 | - | -
Paraíba do Sul | 170026/003111/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA PAULO ROBERTO – PARAÍBA DO SUL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 473666.22 | 0 | 473666.22 | - | -
Paraíba do Sul | 170026/000122/2022 | 071/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PONTE NA ESTRADA TIRADENTES – PARAÍBA DO SUL/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.9209 | 12560309.12 | 11566432.39 | 993876.73 | 2022-09-27 | 2024-07-04
Paraty | 330018/001365/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – BAIRRO JABAQUARA – PARATY/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 28251529.6 | 0 | 28251529.6 | - | -
Paty do Alferes | 330001/001624/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA NO BAIRRO MARAVILHA/ARCOZELO, NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Paty do Alferes | 330018/000425/2022 | 004/2023 | CONCLUÍDA | INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS - PATY DO ALFERES/RJ | CONSORCIO VALPLAT CONSTRUCOES E START CONSULTORIA | 0.999 | 17695067.23 | 17677149.84 | 17917.39 | 2023-03-09 | 2025-09-28
Paty do Alferes | 330018/000862/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES INDUSTRIAIS EM PATY DO ALFERES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3059767.51 | 0 | 3059767.51 | - | -
Paty do Alferes | 330001/001575/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, NO BAIRRO COQUEIROS/CAPIVARA, NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4257009.27 | 0 | 4257009.27 | - | -
Paty do Alferes | 330018/001171/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ESTRADA DAS MANGUEIRAS - ARCOZELO/RJ - PATY DO ALFERES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10945582.72 | 0 | 10945582.72 | - | -
Paty do Alferes | 330018/001157/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO PALMARES - PATY DO ALFERES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 13155159.65 | 0 | 13155159.65 | - | -
Petrópolis | 170026/000549/2022 | 044/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA AV. PORTUGAL, PETRÓPOLIS | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 1 | 12092480.69 | 12092480.69 | 0 | 2022-06-22 | 2023-10-03
Petrópolis | 170026/001743/2022 |  | PREPARAÇÃO | SERVIÇOS PRELIMINARES DE LIMPEZA- AVENIDA WASHINGTON LUIZ, PONTO 1, NO TRECHO PRÓXIMO A ANTIGA FÁBRICA DE TECIDOS, NO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS | ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 170026/001750/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES- COMPLEXO RUA TERESA/RUA 24 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PETROPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 170026/001756/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES DE LIMPEZA - AV. PORTUGAL, PRÓXIMO À FÁBRICA HELIOT NO BAIRRO VAL PARAISO, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 170026/002751/2022 |  | PREPARAÇÃO | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS CONDE'EU e OLAVO BILAC, NO BAIRRO CASTELÂNEA, NO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 330001/000557/2024 |  | PREPARAÇÃO | PLANO DE INTERVENÇÕES – ÁREAS DE RISCO, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 330001/001708/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – COMUNIDADE 24 DE MAIO, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 330001/001734/2024 |  | PREPARAÇÃO | INTERVENÇÕES – RUA SÃO SEBASTIÃO, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 460001/001920/2023 |  | PREPARAÇÃO | ENGENHARIA E GEOTECNIA – PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Petrópolis | 170026/001072/2022 | 051/2022 | CONCLUÍDA | GERENCIAMENTO E PROJETOS NA BACIA DO RIO QUITANDINHA, PETRÓPOLIS | COORDENA COORDENAÇÃO DE PROJETOS LTDA | 0.9117 | 5978542.15 | 5450477.04 | 528065.11 | 2022-07-11 | 2023-01-07
Petrópolis | 330018/000421/2023 | 006/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM VILA VASCONCELOS, PETRÓPOLIS | ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 0.8019 | 7066834.9 | 5666949.72 | 1399885.18 | 2025-07-10 | 2026-07-19
Petrópolis | 170026/000548/2022 | 043/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM RUA PEDRO I, PETRÓPOLIS | ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | 0.8362 | 11942741.09 | 9986334.63 | 1956406.46 | 2022-06-22 | 2023-06-21
Petrópolis | 460001/000779/2023 | 033/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DO TÚNEL EXTRAVASOR EM PETRÓPOLIS | ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | 0.9493 | 48302952.43 | 45853223.3 | 2449729.13 | 2023-09-20 | 2025-03-13
Petrópolis | 170026/000538/2022 | 068/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM CASTELÂNEA, PETRÓPOLIS | CONSÓRCIO ECONORTE GEOSONDA - CASTELÃNEA - PETROPOLIS ( ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO LTDA E GEOSONDA S/A) | 0.9182 | 30543662.31 | 28044628.6 | 2499033.71 | 2022-09-22 | 2024-09-05
Petrópolis | 330018/000175/2023 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO NA RUA PAULISTA, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4428509.86 | 0 | 4428509.86 | - | -
Petrópolis | 170026/000537/2022 | 046/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DA CANALIZAÇÃO NA AV. WASHINGTON LUIZ, PETRÓPOLIS | ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9188 | 54913544.95 | 50454918.61 | 4458626.34 | 2022-07-27 | 2023-09-05
Petrópolis | E-17/001/3053/2013 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO – PETRÓPOLIS, RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5811891.25 | 0 | 5811891.25 | - | -
Petrópolis | 330001/001337/2025 | 028/2025 | EXECUÇÃO | STABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RUA URUGUAI NO BAIRRO QUITANDINHA-PETROPOLIS | CONSÓRCIO EMERGÊNCIA QUITANDINHA (DRV ENGENHARIA - EIRELI e GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA) | 0.7739 | 27434724 | 21232327.94 | 6202396.06 | 2025-12-11 | 2026-08-08
Petrópolis | 170026/000545/2022 | 029/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO EM RUA TERESA E OUTRAS EM PETRÓPOLIS | GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA | 0.9224 | 80552394.92 | 74305045.47 | 6247349.45 | 2022-05-28 | 2023-07-07
Petrópolis | 170026/002666/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO E DRENAGEM – VILA VASCONCELOS, CASTELÂNEA, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 8744326.6 | 0 | 8744326.6 | - | -
Petrópolis | 460001/001017/2023 |  | PREPARAÇÃO | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO RESIDENCIAL GUSTAVO BAUER, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11950548.61 | 0 | 11950548.61 | - | -
Petrópolis | 170026/002833/2022 |  | TRANSFERIDA | CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PETRÓPOLIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 19226191.03 | 0 | 19226191.03 | - | -
Petrópolis | 460001/001821/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO NA RJ 150 KM 21,7, BOM JARDIM, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 33552488.28 | 0 | 33552488.28 | - | -
Petrópolis | 170026/000539/2022 | 055/2022 | CONCLUÍDA | REFORMA E DESASSOREAMENTO DO TÚNEL EXTRAVASOR, PETRÓPOLIS | CONSTRUTORA SOLIDUM LTDA | 0.4476 | 68148567.14 | 30502735.41 | 37645831.73 | 2022-07-25 | 2023-09-04
Petrópolis | 330018/000420/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PROJETO EXECUTIVO E CONTENÇÃO EM RUA URUGUAI, PETRÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 43005848.72 | 0 | 43005848.72 | - | -
Pinheiral | 330018/000580/2022 | 050/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS TEIXEIRA CAMPOS E BRASIL – PINHEIRAL-RJ | MEDEIROS E MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA-ME | 0.9984 | 1498793.43 | 1496414.32 | 2379.11 | 2023-09-26 | 2023-07-14
Pinheiral | 170026/001303/2020 | 038/2022 | CONCLUÍDA | PRAÇA CAMPO DO CRUZEIRO - PINHEIRAL/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0.9718 | 1988555.07 | 1932548.63 | 56006.44 | 2022-06-30 | 2024-04-30
Pinheiral | 460001/002050/2023 | 003/2025 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – BAIRRO VARJÃO - PINHEIRAL/RJ | ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 0.608 | 2860442.12 | 1739254.2 | 1121187.92 | 2025-05-05 | 2026-03-02
Pinheiral | 170026/000205/2022 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA SEDE SOCIAL E CAMPO DAS PALMEIRAS - PINHEIRAL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1125866.74 | 0 | 1125866.74 | - | -
Porciúncula | 330001/001573/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR ADIR BARROSO DE CARVALHO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/001574/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | OBRAS DE REFORMA NO CENTRO CULTURAL DR. EDÉSIO BARBOSA DA SILVA EM PORCIÚNCULA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000085/2026 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA EM SANTA CLARA - 3º DISTRITO. | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000703/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER, NAS LOCALIDADES (BATE PAU, CAETÉ, DONA EMÍLIA, SÃO JOÃO BATISTA E VALE VERDE) DO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000775/2025 |  | PREPARAÇÃO | PROJETO DE REFORMA E REFORÇO DAS ESTRUTURAS DAS PONTES NOS BAIRROS BOA VISTA E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000779/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES RURAIS DO CAETÉ, BATE PAU E DONA EMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000780/2025 |  | PREPARAÇÃO | ILUMINAÇÃO DE DOIS TRECHOS RODOVIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ, QUAIS SEJAM, CAETÉ ATÉ A RJ-220 E RJ-230 ENTRE DONA EMÍLIA E BATE PAU, NO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Porciúncula | 330001/000773/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NAS SEGUINTES LOCALIDADES DE BATE PAU, CAETÉ, DONA EMÍLIA E JOÃO FRANCISCO BRAZ | Não existe na tabela Contratadas | - | 343878.94 | 0 | 343878.94 | - | -
Porciúncula | 330001/001843/2025 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NA RUA DOUTOR JOAQUIM MONTEIRO DE CASTRO,BAIRRO JOÃO FRANCISCO BRAZ | Não existe na tabela Contratadas | - | 343878.94 | 0 | 343878.94 | - | -
Porciúncula | 330018/000473/2021 |  | TRANSFERIDA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 445789.02 | 0 | 445789.02 | - | -
Porciúncula | 330018/001522/2022 |  | TRANSFERIDA | MUROS DE CONTENÇÃO EM CRISTO REI, PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 468288.78 | 0 | 468288.78 | - | -
Porciúncula | 330018/000474/2021 |  | TRANSFERIDA | RESERVATÓRIO E ESTAÇÃO DE ÁGUA EM PURILÂNDIA, PORCIÚNCULA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 595159.22 | 0 | 595159.22 | - | -
Porciúncula | 330018/000124/2022 | 039/2022 | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PRAÇAS - PORCIÚNCULA-RJ | RC VIEIRA | 0.7501 | 7375462.45 | 5532574.76 | 1842887.69 | 2022-08-10 | -
Porto Real | 330018/000931/2021 | 029/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO – AV. DOM PEDRO II – PORTO REAL-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9999 | 5272095.08 | 5271693.21 | 401.87 | 2022-07-04 | 2024-09-25
Porto Real | 170026/001868/2021 | 037/2022 | CONCLUÍDA | ADEQUAÇÃO VIÁRIA - ENTRADA LESTE, FREITAS SOARES, PORTO REAL/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0.9931 | 1690234.37 | 1678610.19 | 11624.18 | 2022-07-30 | 2024-01-25
Porto Real | 330018/000960/2021 | 047/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – POLO URBANO – PORTO REAL-RJ | VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA | 0.9994 | 26946699.36 | 26930984.02 | 15715.34 | 2022-09-19 | 2025-06-08
Porto Real | 330001/001107/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, NA AV. HENRY RICHARD PRITCHARD-BULHÕES, DO MUNICIPIO DE PORTO REAL-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 8835167.08 | 0 | 8835167.08 | - | -
Quatis | 330018/001037/2021 | 021/2022 | CONCLUÍDA | ESTRADA DE QUATIS – DRENAGEM, ASFALTO E SINALIZAÇÃO – QUATIS-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 1 | 3607367.42 | 3607318.65 | 48.77 | 2023-05-15 | 2023-03-31
Quatis | 170026/002680/2021 | 086/2022 | CONCLUÍDA | INFRAESTRUTURA - ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS, QUATIS/RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9958 | 4645152.25 | 4625557.49 | 19594.76 | 2022-12-23 | 2024-07-12
Quatis | 170026/003331/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA CAMPO MUNICIPAL GERALDO BRITO – QUATIS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1153710.54 | 0 | 1153710.54 | - | -
Queimados | 170026/000772/2022 | 090/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA SÃO JOÃO, QUEIMADOS/RJ | GRUPO MACIEL CONSTRUCOES LTDA | 1 | 13242425.64 | 13242495.84 | -70.2 | 2022-12-28 | 2024-08-27
Queimados | 330018/001141/2022 | 009/2023 | CONCLUÍDA | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALDARIOSA – QUEIMADOS/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 20859068.44 | 20859068.44 | 0 | 2023-03-22 | 2025-07-13
Queimados | 330001/000165/2026 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSERTO DO MURO DA RESIDÊNCIA | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Queimados | 330018/000730/2021 | 012/2022 | CONCLUÍDA | URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS LINDEIRAS AO RIO CAMORIM – QUEIMADOS/RJ | MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9842 | 20229149.79 | 19910398.37 | 318751.42 | 2022-05-16 | 2025-05-06
Queimados | 330018/000324/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EXIBIDOR – QUEIMADOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5290941.22 | 0 | 5290941.22 | - | -
Queimados | 330018/000785/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO, DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO NO MORRO DA CAIXA D`ÁGUA– QUEIMADOS - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6050816.87 | 0 | 6050816.87 | - | -
Queimados | 330018/001159/2022 | 014/2023 | NÃO CONCLUÍDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2022 – VILA CAMARIM – QUEIMADOS - RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6784130.44 | 0 | 6784130.44 | 2023-06-23 | 2024-04-18
Queimados | 330018/001054/2021 | 030/2022 | CONCLUÍDA | URBANIZAÇÃO AO RIO ABEL, QUEIMADOS/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.6605 | 20185137.81 | 13332401.6 | 6852736.21 | 2022-07-12 | 2024-10-01
Queimados | 330001/002122/2024 | 011/2025 | EXECUÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2024 – VILA CAMARIM – QUEIMADOS - RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.0165 | 7430869.32 | 122778.19 | 7308091.13 | 2025-07-27 | 2026-05-24
Queimados | 170026/002773/2021 | 027/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE VALDARIOSA, QUEIMADOS/RJ | DEZOITO DEZOITO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0 | 13000000 | 0 | 13000000 | 2022-05-21 | -
Queimados | 330001/001230/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONTENÇÃO EM MURO GABIÃO NA AV. BEIRA RIO - QUEIMADOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 17110098.7 | 0 | 17110098.7 | - | -
Queimados | 330018/000091/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VISTA ALEGRE– QUEIMADOS - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 48162108.62 | 0 | 48162108.62 | - | -
Queimados | 460001/001618/2023 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO E INFRAESTRUTURA EM QUEIMADOS – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 103969834.17 | 0 | 103969834.17 | - | -
Quissamã | 170026/001752/2021 |  | PREPARAÇÃO | TORRE DE OBSERVAÇÃO - PARQUE NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA, QUISSAMÃ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1996353.53 | 0 | 1996353.53 | - | -
Resende | 330001/000256/2026 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA – PRAÇA DR. OLIVEIRA BOTELHO – RESENDE-RJ |  | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Resende | 330018/000732/2021 | 010/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – MORADA DA BARRA, RESENDE-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9903 | 11046611.98 | 10939879.39 | 106732.59 | 2022-04-12 | 2024-08-03
Resende | 170026/002017/2021 | 093/2022 | EXECUÇÃO | REFORMA – PRAÇA DR. OLIVEIRA BOTELHO – RESENDE-RJ | DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0.8079 | 2755604.93 | 2226331.45 | 529273.48 | 2023-04-10 | 2026-01-01
Resende | 170026/002018/2021 | 067/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PRAÇA COM CAMPO SOCIETY E QUIOSQUES – VISCONDE DE MAUÁ, RESENDE-RJ | DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 | 1712576.84 | 0 | 1712576.84 | 2022-09-19 | 2022-05-25
Resende | 330018/001149/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | PONTE, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E TERMINAL – RESENDE-RJ | ABRE CONSTRUÇÃO LTDA | 0 | 10150052.86 | 0 | 10150052.86 | - | -
Resende | 460001/002062/2023 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CALÇADA NO JARDIM ALIANÇA, RESENDE-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 10829165.45 | 0 | 10829165.45 | - | -
Resende | 330001/000531/2025 |  | PREPARAÇÃO | REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO SUL IPIRANGA/BULHÕES, RESENDE-RJ | Não existe na tabela Contratadas | - | 24447888.21 | 0 | 24447888.21 | - | -
Rio Bonito | 330001/000125/2026 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DO VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA, NA AVENIDA I, ESQUINA COM A RUA 14 - ÁREA EQUIPAMENTO URBANO II , LOTEAMENTO TRÊS COQUEIROS - VIÇOSA. | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio Bonito | 330001/001009/2025 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - VISOÇA, RIO BONITO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio Bonito | 330018/000245/2022 | 004/2025 | CONCLUÍDA | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BOA ESPERANÇA – RIO BONITO/RJ | ENEX CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9999 | 1612154.63 | 1612024.85 | 129.78 | 2025-04-29 | 2025-11-25
Rio Bonito | 170026/002396/2021 |  | PREPARAÇÃO | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE – RIO BACAXÁ, RIO BONITO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1523147.01 | 0 | 1523147.01 | - | -
Rio Bonito | 050003/000350/2022 |  | PREPARAÇÃO | RESTAURAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA – PRAÇA ASTÉRIO ALVES DE MENDONÇA– RIO BONITO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1527056.1 | 0 | 1527056.1 | - | -
Rio Claro | 170026/000379/2022 | 053/2022 | CONCLUÍDA | ENCOSTAS – PROJETO E OBRAS EMERGENCIAIS – SANTA LUZIA, RIO CLARO-RJ | GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS LTDA | 1 | 6453162.72 | 6453162.72 | 0 | 2022-07-18 | 2023-10-02
Rio Claro | 330018/000697/2021 | 006/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO – ESTRADA ALTO DOS NEGROS – RIO CLARO-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.9993 | 1741703.69 | 1740561.74 | 1141.95 | 2022-05-02 | 2025-08-20
Rio Claro | 330018/001069/2021 | 013/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DOS PINHEIROS, RIO CLARO/RJ | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA | 0.997 | 6014775.77 | 5996889.68 | 17886.09 | 2022-05-27 | 2024-06-24
Rio Claro | 330018/000698/2021 | 007/2022 | NÃO CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – ESTRADA RC 17 – RIO CLARO-RJ | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA | 0.9913 | 3569195.39 | 3538001.16 | 31194.23 | 2022-04-07 | 2024-05-14
Rio Claro | 330018/000699/2021 | 008/2022 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PASSEIOS – RUAS DE POUSO SECO – RIO CLARO-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.7993 | 1528883.61 | 1222003.41 | 306880.2 | 2022-04-04 | 2026-05-22
Rio Claro | 170026/001969/2021 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - ESTAÇÃO DE LÍDICE, RIO CLARO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 472555.88 | 0 | 472555.88 | - | -
Rio Claro | 170026/001967/2021 | 092/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – ESTRADA RIO DAS PEDRAS – RIO CLARO-RJ | N F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0.0245 | 2317778.22 | 56828.03 | 2260950.19 | 2023-04-19 | 2024-04-14
Rio Claro | 170026/001279/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DA VENDINHA, FAZENDA DA GRAMA - 4º DISTRITO – RIO CLARO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3327243.84 | 0 | 3327243.84 | - | -
Rio Claro | 330018/001367/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO – ESTRADA SERRA DOS COELHOS – RC 04 RIO CLARO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4634253 | 0 | 4634253 | - | -
Rio Claro | 330018/001366/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO – RODOVIA FRANCISCO VILELA – RIO CLARO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5025656.65 | 0 | 5025656.65 | - | -
Rio Claro | 460001/002057/2023 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO NA ESTRADA DA VÁRZEA – 3° DISTRITO – RIO CLARO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7614644.91 | 0 | 7614644.91 | - | -
Rio Claro | 330018/001156/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO – 2ª ETAPA ESTRADA DE PINHEIROS – RIO CLARO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7692662.23 | 0 | 7692662.23 | - | -
Rio Claro | 460001/001671/2023 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E PROJETO EXECUTIVO DA ESTRADA DA ITAOCA, RC 09, 2º DISTRITO – RIO CLARO-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11264620.59 | 0 | 11264620.59 | - | -
Rio Claro | 330018/000686/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – ESTRADA DE TOCOS/ITAMBÉ – RIO CLARO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11607169.81 | 0 | 11607169.81 | - | -
Rio das Flores | 170026/001641/2021 | 069/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS – RIO DAS FLORES-RJ | JKN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 1 | 6478069.43 | 6478029.44 | 39.99 | 2022-09-23 | 2025-02-02
Rio das Flores | 330001/001680/2024 | 021/2025 | EXECUÇÃO | REFORMA – ESTAÇÃO CACHOEIRA DO FUNIL - RIO DAS FLORES-RJ | R.RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 0.7809 | 544550.48 | 425261.4 | 119289.08 | 2025-09-25 | 2026-05-23
Rio das Flores | 330001/000547/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DO TURISTA -RIO DAS FLORES-RJ | Não existe na tabela Contratadas | - | 628840.03 | 0 | 628840.03 | - | -
Rio das Flores | 330001/001523/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | REFORMA DA PRAÇA CORONEL SUCENA, LOCALIZADA NO CENTRO DE RIO DAS FLORES- RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1509457.92 | 0 | 1509457.92 | - | -
Rio das Flores | 460001/001630/2023 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA - RIO DAS FLORES-RJ | R.RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 0 | 1698546.48 | 0 | 1698546.48 | - | -
Rio das Flores | 330018/001856/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL – RIO DAS FLORES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4054537.82 | 0 | 4054537.82 | - | -
Rio das Flores | 330018/001730/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E SEDE DA SMO – RIO DAS FLORES/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4533168.88 | 0 | 4533168.88 | - | -
Rio das Ostras | 330001/000489/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE, CONTENÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RJ-106 (LIGAÇÃO RIO DAS OSTRAS X MACAÉ) | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio das Ostras | 330018/001451/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ROCHA LEÃO – RIO DAS OSTRAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7078028.86 | 0 | 7078028.86 | - | -
Rio das Ostras | 330001/001557/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONSTRUÇÃO DE PONTE NOVA COM DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE NA RUA OSCAR FONSECA- RIO DAS OSTRAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 15406090 | 0 | 15406090 | - | -
Rio das Ostras | 170026/001299/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO - BAIRRO VILLAGE, RIO DAS OSTRAS-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 27977444 | 0 | 27977444 | - | -
Rio de Janeiro | e-17/026/1892/2019-2 | 025/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE RESTAURANTE DO POVO, RIO DE JANEIRO/RJ (LOTE 02) | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 1 | 2389346 | 2389346 | 0 | 2022-05-12 | 2024-06-13
Rio de Janeiro | 330001/000113/2026 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | INFRAESTRUTURA URBANA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS (LOTE 1 - METROPOLITANA E LOTE 2 - 2 SERRANA E CENTRO NORTE) | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001321/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VIAS EM PAVIMENTO RÍGIDO E CALÇAMENTO DE VIAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/001016/2023 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE FALLET – SANTA TEREZA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/005846/2022 |  | PREPARAÇÃO | INTERVENÇÕES NA COMUNIDADE VILA SANTO AMARO – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/015209/2023 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA REGIÃO DO MORRO DO SERENO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/017708/2021 |  | PREPARAÇÃO | MEDIDAS MITIGADORAS DE RISCO NA COMUNIDADE SOLAR DA MONTANHA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/022856/2023 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE COMANDANTE LUIS SOUTO – PRAÇA SECA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/027251/2021 |  | PREPARAÇÃO | INTERVENÇÃO URBANÍSTICA NO MORRO DO CANTAGALO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/043384/2020 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE RISCOS NA COMUNIDADE MORRO DO SAPÊ – VAZ LOBO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 140001/044812/2021 |  | PREPARAÇÃO | MEDIDAS GEOTÉCNICAS E URBANÍSTICAS NO COROADO – SANTA TERESA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 150001/012396/2023 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO TRE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000214/2020 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE LAUDELINO FREIRE – PENHA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002556/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DA QUADRA EM LINS DE VASCONCELOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002591/2021 |  | PREPARAÇÃO | MEDIDAS DE REPRESSÃO EM RISCO GEOLÓGICO NA COMUNIDADE AZEVEDO LIMA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 220001/000346/2024 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO NCPFI - SANTA CRUZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 220003/001205/2024 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 270001/001192/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONCLUSÃO DAS OBRAS DO POSTO DE SALVAMENTO – PRAIA DO FLAMENGO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 300001/001670/2023 |  | PREPARAÇÃO | PROJETO INOVADOR PARA O PARQUE URBANO REI PELÉ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000141/2026 |  | PREPARAÇÃO | ESTANDE DE ZERAGEM PARA SNIPER NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DA CIDADE DA POLÍCIA | Não existe na tabela Contratadas | - | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000196/2025 |  | PREPARAÇÃO | SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000263/2026 |  | PREPARAÇÃO | ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À MITIGAÇÃO DEDESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE NOVA DIVINÉIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001085/2025 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS NO CENTRO SOCIAL MIGUEL GUSTAVO , RIO DE JANEIRO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 330018/000467/2023 |  | PREPARAÇÃO | RESTAURO EMERGENCIAL DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 350060/000218/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA COM FOSSO TÁTICO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 390001/000044/2023 |  | PREPARAÇÃO | RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES - LARANJEIRAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 460001/001889/2023 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE MORRO DO SERENO – PENHA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 460001/001897/2023 |  | PREPARAÇÃO | EVITAR DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE DO BARÃO – PRAÇA SECA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | 460001/001913/2023 |  | PREPARAÇÃO | RISCOS DE DESLIZAMENTOS NA COMUNIDADE MOREIRA PINTO – SANTO CRISTO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | E-17/026/797/2019 |  | PREPARAÇÃO | MITIGAÇÃO DE RISCOS NA COMUNIDADE DO PIANCÓ – BONSUCESSO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Rio de Janeiro | e-17/026/1892/2019-1 | 024/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE RESTAURANTE DO POVO, RIO DE JANEIRO/RJ (LOTE 01) | METALURGICA BIG FARM LTDA | 1 | 6743574.04 | 6743573.85 | 0.19 | 2022-05-12 | 2023-08-14
Rio de Janeiro | 390005/000096/2021 | 009/2022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E READEQUAÇÃO DO HELIPONTO COMANDANTE ANDRÉ TAVARES DE CAMPOS | ABBM BRAGA E SERVIÇOS LTDA ME | 0.9563 | 1052239.53 | 1006235.15 | 46004.38 | 2022-02-21 | 2023-09-14
Rio de Janeiro | 170026/001621/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA DOS PESCADORES – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 50714.7 | 0 | 50714.7 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001791/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA VALDEMAR TEIXEIRA – PEDRA DE GUARATIBA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 91657.6 | 0 | 91657.6 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001081/2025 | 020/2025 | EXECUÇÃO | OBRA EMERGENCIAL DE DEMOLIÇÃO EM ESTRUTURA ELEVADA NO CENTRO SOCIAL MIGUEL GUSTAVO, SENADOR CAMARÁ- RJ | SOLVE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 0.641 | 256613.37 | 164482.69 | 92130.68 | 2025-09-15 | 2025-12-14
Rio de Janeiro | 170026/001790/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA RUA VISCONDE SANTA CRUZ – ENGENHO NOVO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 96963.84 | 0 | 96963.84 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001283/2022 |  | PREPARAÇÃO | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM, COPACABANA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 102716.49 | 0 | 102716.49 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002113/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA VILA CRUZADO – ROCINHA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 135936.66 | 0 | 135936.66 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001623/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA AVAÍ – CACHAMBI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 146805.75 | 0 | 146805.75 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001792/2020 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO PRAÇA JÚLIO SIMÕES – SANTA CRUZ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 174980.41 | 0 | 174980.41 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001624/2020 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA E CAMPO CONJUNTO HABITACIONAL GOUVEIA – PACIÊNCIA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 280185.25 | 0 | 280185.25 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000821/2021 | 029/2021 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COE E DE EQUIPAMENTO MODULAR – RIO DE JANEIRO | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.9508 | 13554947.83 | 12888506.56 | 666441.27 | 2021-12-07 | 2026-02-22
Rio de Janeiro | 460001/001898/2023 |  | PREPARAÇÃO | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGENS – NOVA MARACÁ - TOMÁS COELHO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 821972.45 | 0 | 821972.45 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/003275/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | READEQUAÇÃO CAMPO FUTEBOL PRAÇA AUREO DE OLIVEIRA – ANCHIETA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 842186.97 | 0 | 842186.97 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002973/2021 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PRAÇA DO BARRO VERMELHO, PECHINCHA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 852003.94 | 0 | 852003.94 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/003230/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA QUADRA E PRAÇA NOVA JERSEY (ROSEIRA) – PADRE MIGUEL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1161004.58 | 0 | 1161004.58 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002159/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA CAMPO E PRAÇA ESPORTIVA PALMEIRINHA – RIO DE JANEIRO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1219170.62 | 0 | 1219170.62 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001763/2021 | 012/2022 | NÃO CONCLUÍDA | APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MIS - COPACABANA - RJ | COMPASS - BUILD CONTROL LTDA | 0 | 1305890.95 | 0 | 1305890.95 | 2022-02-18 | 2024-10-02
Rio de Janeiro | 150001/012862/2022 | 076/2022 | CONCLUÍDA | PROJETOS E OBRAS PARA REFORMA DA SEDE DO TRE-RJ | CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | 0.9766 | 56185153.92 | 54872063.4 | 1313090.52 | 2022-11-07 | 2024-07-02
Rio de Janeiro | 170026/003231/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA QUADRA E PRAÇA SARACURA – PADRE MIGUEL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1337514.39 | 0 | 1337514.39 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002113/2021 | 026/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DIVINO MESTRE, RIO DE JANEIRO/RJ | DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 | 1567977.92 | 0 | 1567977.92 | 2022-06-17 | -
Rio de Janeiro | 350060/000957/2021 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DO COE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1649687.73 | 0 | 1649687.73 | - | -
Rio de Janeiro | 460001/001918/2023 | 007/2025 | EXECUÇÃO | REFAZIMENTO DAS FACHADAS DO MIS - NOVA SEDE - 2023 | CONSORCIO FACHADA MIS R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 0.8513 | 12100122.6 | 10301084.52 | 1799038.08 | 2025-04-11 | 2026-04-11
Rio de Janeiro | 170026/003232/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA QUADRA E PRAÇA CAIXA D’ÁGUA – PADRE MIGUEL/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1830585.24 | 0 | 1830585.24 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/003233/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA CAMPO E QUADRA PRAÇA FEDERICO FELLINI – BANGU/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1882820.54 | 0 | 1882820.54 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000247/2025 | 015/2025 | EXECUÇÃO | PAINÉIS DE MARCENARIA DO MIS | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 0.8455 | 12432476.25 | 10511270.47 | 1921205.78 | 2025-08-25 | 2026-03-31
Rio de Janeiro | 170026/002972/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PARA ACESSIBILIDADE PRAÇA BARRA BONITA – RECREIO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2107558.32 | 0 | 2107558.32 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000161/2022 | 065/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL VARESE, RIO DE JANEIRO/RJ | CABB ENGENHARIA LTDA | 0 | 2646546.68 | 0 | 2646546.68 | 2022-09-20 | -
Rio de Janeiro | 170026/003470/2021 | 021/2022 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO – RJ | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.8916 | 24590858.27 | 21925638.52 | 2665219.75 | 2022-03-18 | 2025-10-06
Rio de Janeiro | 170026/003229/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA QUADRA E PRAÇA ARENA CASINHAS – MAGALHÃES BASTOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2830241.74 | 0 | 2830241.74 | - | -
Rio de Janeiro | 350060/001040/2020 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E TORRE DE TREINAMENTO – COE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3226375.38 | 0 | 3226375.38 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/001757/2021 | 057/2022 | NÃO CONCLUÍDA | OBRAS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - COPACABANA - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.0707 | 3615856.15 | 255684.47 | 3360171.68 | 2022-08-18 | 2023-11-29
Rio de Janeiro | 170026/002546/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PROJETOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3417987.58 | 0 | 3417987.58 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/003955/2021 |  | PREPARAÇÃO | CENTRO ESPORTIVO DA 3ª IDADE - TIJUCA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3697597.84 | 0 | 3697597.84 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/003399/2021 | 041/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL CRATO, RIO DE JANEIRO/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0 | 4091403.98 | 0 | 4091403.98 | 2022-06-17 | -
Rio de Janeiro | 330001/001671/2025 |  | PREPARAÇÃO | ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DA MARINHA DO BRASIL | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4198784.63 | 0 | 4198784.63 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/002060/2021 | 018/2022 | TRANSFERIDA | REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL OSWALDO CRUZ, RIO DE JANEIRO/RJ | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 0 | 6225000 | 0 | 6225000 | 2022-03-14 | -
Rio de Janeiro | 330001/001344/2025 | 024/2025 | EXECUÇÃO | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, DIVIDIDOS EM 4 LOTES POR REGIÕES, (EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS DESCONTÍNUOS DE VIAS NÃO CADASTRADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS) A SER IMPLEMENTADO NAS IMEDIAÇÕES DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL OU EM ÁREAS CONFIGURADAS COMO DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - LOTE II (METROPOLITANA) | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 0.1637 | 7848019.53 | 1284711.9 | 6563307.63 | 2025-11-25 | 2026-11-25
Rio de Janeiro | E-17/026/1514/2019 | 059/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE COZINHA INDUSTRIAL E SEDE DA 1ª COMPANHIA DO CFAP – RIO DE JANEIRO | VCE PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.5364 | 16932981.45 | 9082408.67 | 7850572.78 | 2022-08-18 | 2024-04-11
Rio de Janeiro | 180007/000770/2022 | 017/2024 | EXECUÇÃO | OBRAS DE RESTAURAÇÃO NO PALACETE DO PARQUE LAGE – RJ | CONSTRUPOWER ENGENHARIA LTDA | 0.6043 | 24187461.93 | 14615806.69 | 9571655.24 | 2025-03-07 | 2026-06-30
Rio de Janeiro | 330001/000195/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | SERVIÇOS DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 9654315.83 | 0 | 9654315.83 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000097/2024 | 012/2024 | EXECUÇÃO | CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOVA SEDE DO MIS – RIO DE JANEIRO | CONSÓRCIO COPACABANA R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 0.8504 | 74609626.42 | 63449041.49 | 11160584.93 | 2024-09-20 | 2026-03-31
Rio de Janeiro | 030029/008643/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ÂNGELA MARIA – MARECHAL HERMES | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11397006.61 | 0 | 11397006.61 | - | -
Rio de Janeiro | E-17/026/915/2019 |  | PREPARAÇÃO | PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DO COLÉGIO SULACAP | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11397006.61 | 0 | 11397006.61 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000277/2021 | 042/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL LUIZ MELODIA – RIO DE JANEIRO | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.15 | 15203482.79 | 2279930.05 | 12923552.74 | 2022-07-15 | 2026-09-22
Rio de Janeiro | E-17/026/903/2019 | 008/2022 | NÃO CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULAR PARA O COLÉGIO ZILDA ARNS - GUARATIBA - RJ | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.0216 | 13677862.32 | 296101.87 | 13381760.45 | 2022-01-20 | 2024-09-26
Rio de Janeiro | E-17/001/81/2013 | 038/2013 | NÃO CONCLUÍDA | REFAZIMENTO DAS FACHADAS DO MIS - NOVA SEDE - 2013 | SEVEME INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | 0 | 14144248.92 | 0 | 14144248.92 | 2013-06-18 | 2020-06-30
Rio de Janeiro | 170026/001756/2021 | 031/2021 | NÃO CONCLUÍDA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - COPACABANA - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.3475 | 24165422.12 | 8398407.23 | 15767014.89 | 2021-12-08 | 2024-05-14
Rio de Janeiro | 330001/000185/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E SEDE DA 1ª COMPANHIA DO CFAP - RIO DE JANEIRO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 18934256.36 | 0 | 18934256.36 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000276/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULAR – COLÉGIO STELLA MATUTINA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 19843068.65 | 0 | 19843068.65 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000080/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTRATAÇÃO DE CONCRETO USINADO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 25325752.76 | 0 | 25325752.76 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000573/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | NOVA SEDE DO BATALHÃO DE AÇÃO COM CÃES – COE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 26794256.12 | 0 | 26794256.12 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001216/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DO COLÉGIO ZILDA ARNS – GUARATIBA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 28954149.08 | 0 | 28954149.08 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001206/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS EM LOUGRADOUROS PÚBLICOS) | Não existe na tabela Contratadas | - | 32217971.92 | 0 | 32217971.92 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/002321/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 40589522.4 | 0 | 40589522.4 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001661/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO- DIVERSOS MUNICIPÍOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 44994165.67 | 0 | 44994165.67 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001660/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO- DIVERSOS MUNICIPÍOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 49855579.21 | 0 | 49855579.21 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000647/2021 |  | PREPARAÇÃO | NOVA SEDE DO GRUPAMENTO AEROMÓVEL – COE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 50235000 | 0 | 50235000 | - | -
Rio de Janeiro | 170026/000214/2022 | 018/2024 | EXECUÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFÉRICO DO ALEMÃO – RJ | POMA S.A.S. | 0.5169 | 104939756.55 | 54247297.54 | 50692459.01 | 2024-11-28 | 2026-02-21
Rio de Janeiro | 210001/004226/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL – INSTITUTO VICENTE PIRAGIBE | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 59443429.22 | 0 | 59443429.22 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/001650/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM ASTALTO CBUQ- DIVERSOS MUNICIPÍOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 60598321.94 | 0 | 60598321.94 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000220/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E AGREGADOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 75122626.85 | 0 | 75122626.85 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000373/2025 |  | PREPARAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO E AGREGADOS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 75122626.85 | 0 | 75122626.85 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000013/2025 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO ECOLÓGICO EM REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 78021724.83 | 0 | 78021724.83 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000221/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO EM SOLO NATURAL, PARA ESTABILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 90311760 | 0 | 90311760 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000414/2024 | 016/2025 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.189 | 116500000 | 22022321.06 | 94477678.94 | 2025-08-28 | 2026-03-26
Rio de Janeiro | 330001/001152/2025 |  | PREPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS COM ESTABILIZADOR IÔNICO LÍQUIDO, COM PROPRIEDADES DE AUMENTO DA RESISTÊNCIA DO SOLO E RESISTÊNCIA À ÁGUA, 100% AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, MONOCOMPONENTE, APLICADO IN SITU, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CADA TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 201720000 | 0 | 201720000 | - | -
Rio de Janeiro | 330001/000218/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 303993156.96 | 0 | 303993156.96 | - | -
Santa Maria Madalena | 050003/000264/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - Santa Maria Madalena/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3347091.8 | 0 | 3347091.8 | - | -
Santo Antônio de Pádua | 170026/004029/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA PRAÇA CARIBÉ DA ROCHA – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 503890.79 | 0 | 503890.79 | - | -
Santo Antônio de Pádua | 170026/004030/2021 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO PRAÇA AV. JOÃO JAZBIK – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 828629.65 | 0 | 828629.65 | - | -
Santo Antônio de Pádua | 170026/002024/2021 |  | PREPARAÇÃO | IMPLANTAÇÃO QUIOSQUES E BANHEIROS PRAÇA CAMPO ALEGRE – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1047236.88 | 0 | 1047236.88 | - | -
Santo Antônio de Pádua | 170026/003272/2021 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO RUAS E BAIRROS – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 18298764.79 | 0 | 18298764.79 | - | -
São Francisco de Itabapoana | 330018/001070/2021 | 021/2023 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, MICRODRENAGEM E ÁGUA/ESGOTO EM SANTA CLARA – SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1 | 10061005.41 | 10061005.39 | 0.02 | 2023-12-01 | 2025-06-25
São Francisco de Itabapoana | 170026/002099/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ALEGRIA DOS ANJOS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2797306.59 | 0 | 2797306.59 | - | -
São Francisco de Itabapoana | 170026/002097/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA JOÃO PESSOA, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3290433.46 | 0 | 3290433.46 | - | -
São Gonçalo | 460001/001463/2023 |  | PREPARAÇÃO | DESOBSTACULIZAÇÃO DE ACESSO EM VISTA ALEGRE - SÃO GONÇALO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São Gonçalo | 330018/000619/2022 | 048/2022 | TRANSFERIDA | INFRAESTRUTURA - BAIRRO MARAMBAIA, SÃO GONÇALO-RJ | CONSÓRCIO VIEIRA II MARAMBAIA | 0.9678 | 10800033.7 | 10451959.33 | 348074.37 | 2022-09-20 | -
São Gonçalo | 330018/000512/2022 | 043/2022 | TRANSFERIDA | CICLORROTA E REORDENAMENTO VIÁRIO - SÃO GONÇALO-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.494 | 12765448.59 | 6306728.43 | 6458720.16 | 2022-08-30 | -
São Gonçalo | 330018/000547/2022 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM SANTA IZABEL, SÃO GONÇALO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 18285344.7 | 0 | 18285344.7 | - | -
São Gonçalo | 330018/000422/2022 | 058/2022 | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA ITAGUAÍ, VISTA ALEGRE, SÃO GONÇALO-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.3717 | 34224554.47 | 12722837.63 | 21501716.84 | 2022-11-04 | -
São Gonçalo | 330018/001348/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – SÃO GONÇALO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 96830542.56 | 0 | 96830542.56 | - | -
São Gonçalo | 330018/001640/2022 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM SÃO GONÇALO/RJ (Rua Gen. Daltro Filho) | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 144200395.3 | 0 | 144200395.3 | - | -
São Gonçalo | 330018/000421/2022 | 016/2023 | TRANSFERIDA | PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO GONÇALO/RJ | CONSÓRCIO VIEIRA BOM RETIRO | 0.1238 | 252225720.44 | 31220522.01 | 221005198.43 | 2023-06-06 | -
São Gonçalo | 330018/000655/2021 | 001/2023 | TRANSFERIDA | CORREDOR SELETIVO - NEVES/GEBARA, SÃO GONÇALO-RJ | CONSÓRCIO MUV SÃO GONÇALO | 0.0692 | 262184615.51 | 18137712.48 | 244046903.03 | 2023-06-07 | -
São João de Meriti | 330001/000112/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA IAUCA – VILA ROSALI - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000114/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA TRAVESSA VIEIRA ANDRADE – ÉDEN - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000131/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000134/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DR. LUÍS SOBRAL – TOMAZINHO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000888/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA ADELINO GONÇALVES – COELHO DA ROCHA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000890/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA MONTEVIDÉU – VILA SÃO JOÃO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000891/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA JOAQUIM COELHO ÁLAMO – VILA TIRADENTES - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000892/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA ITACARÉ – VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330001/000893/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO NA RUA TRAVESSA ERNESTO MELO – SÃO JOÃO - MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São João de Meriti | 330018/000843/2021 | 041/2022 | EXECUÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO SÃO JOÃO DE MERITI – RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 81950979.23 | 81950979 | 0.23 | 2022-08-19 | 2025-12-31
São João de Meriti | 330001/000193/2026 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E TRABALHO SOCIAL NA RUA ITACARÉ | Não existe na tabela Contratadas | - | 124355.53 | 0 | 124355.53 | - | -
São João de Meriti | 330001/001849/2025 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO SOCIAL RUA MARIA JOSÉ E RUA EUNICE MAGALHÃES, JARDIM IRIS. | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 143840.66 | 0 | 143840.66 | - | -
São João de Meriti | 330001/000133/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA SETE DE SETEMBRO – VENDA VELHA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 750000 | 0 | 750000 | - | -
São João de Meriti | 330001/000129/2024 |  | PREPARAÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA CHUMBO – COELHO DA ROCHA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | - | -
São João de Meriti | 330001/001413/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA ANTÔNIO GARCIA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1028283.55 | 0 | 1028283.55 | - | -
São João de Meriti | 330001/001477/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA CINTRA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0 | 1160468.35 | 0 | 1160468.35 | - | -
São João de Meriti | 330001/001468/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO COM SOLO GRAMPEADO - RUA TÂNDALO – SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1191520.4 | 0 | 1191520.4 | - | -
São João de Meriti | 330001/001479/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA FEIRA DE SANTANA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1336236.14 | 0 | 1336236.14 | - | -
São João de Meriti | 330001/001472/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA ANA BRITO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0 | 1534977.23 | 0 | 1534977.23 | - | -
São João de Meriti | 460001/000911/2023 |  | PREPARAÇÃO | PRAÇA PARQUE ÉDEN - SÃO JOÃO DE MERITI-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1773258.18 | 0 | 1773258.18 | - | -
São João de Meriti | 330001/001478/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA AVENIDA JOÃO VENÂNCIO ROSA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1959712.88 | 0 | 1959712.88 | - | -
São João de Meriti | 330001/001470/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - RUA FRANCISCO TORQUILHO - SÃO MATEUS - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2068963.67 | 0 | 2068963.67 | - | -
São João de Meriti | 330001/001474/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA DOMICILIAR CÉSAR - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2296110.04 | 0 | 2296110.04 | - | -
São João de Meriti | 330001/001476/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA ANA MARIA DE QUEIROZ MATOSO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2507093.16 | 0 | 2507093.16 | - | -
São João de Meriti | 330001/001475/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA NOGUEIRA - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 3132281.1 | 0 | 3132281.1 | - | -
São João de Meriti | 330001/001471/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA E CONCRETO PROJETADO - RUA JESUINO DE ANDRADE - SÃO MATEUS - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0 | 5004479.5 | 0 | 5004479.5 | - | -
São João de Meriti | 330001/001484/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NAS RUAS MARIA JOSÉ E EUNICE MAGALHÃES - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6055069.85 | 0 | 6055069.85 | - | -
São João de Meriti | 460001/001803/2023 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ENGENHEIRO BELFORD, SÃO JOÃO DE MERITI-RJ |  | 0 | 10766477.07 | 0 | 10766477.07 | - | -
São João de Meriti | 330001/001469/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - RUA ANTONIO TRAVESSA - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 12689757.93 | 0 | 12689757.93 | - | -
São João de Meriti | 330001/001473/2024 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA CRISTINA CESAR - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 15447730.36 | 0 | 15447730.36 | - | -
São João de Meriti | 170026/001548/2021 | 001/2024 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO KM168 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | CONSORCIO SÃO JOÃO | 0 | 41522873.42 | 0 | 41522873.42 | 2025-09-01 | 2028-02-18
São José de Ubá | 330018/000480/2022 | 027/2023 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO, DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO – SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0.9728 | 4444784.22 | 4324004.81 | 120779.41 | 2023-08-17 | 2024-10-11
São José de Ubá | 170026/002648/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO CAMPO SOCIETY – SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 281603.73 | 0 | 281603.73 | - | -
São José de Ubá | 170026/002654/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA CAMPO FUTEBOL GRÊMIO UBAENSE – SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 709900.16 | 0 | 709900.16 | - | -
São José de Ubá | 170026/003185/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA VILA CAPELINHA – SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1003060.15 | 0 | 1003060.15 | - | -
São José de Ubá | 170026/002649/2021 |  | PREPARAÇÃO | REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1233126.57 | 0 | 1233126.57 | - | -
São José do Vale do Rio Preto | 330001/000213/2025 |  | PREPARAÇÃO | REPARO DE PONTE - BAIRRO PINHEIROS, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São Pedro da Aldeia | 330001/000410/2025 |  | PREPARAÇÃO | INTERVENÇÕES NO LOTEAMENTO RECANTO DE OLGA DIUANA ZACARIAS, SITUADO À RODOVIA RJ-140, PRÓXIMO AO QUILÔMETRO 5, CAMPO REDONDO | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
São Pedro da Aldeia | 330001/000013/2026 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA, SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | - | 5695472.26 | 0 | 5695472.26 | - | -
São Pedro da Aldeia | 330018/000560/2022 | 046/2022 | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO COLINAS, SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ | MEGA ENGENHARIA LTDA | 0.4205 | 11445154.71 | 4812838.26 | 6632316.45 | 2022-09-12 | -
São Pedro da Aldeia | 330018/000559/2022 | 045/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PARA A ESTRADA DA BOA VISTA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0 | 8995898.05 | 266299.23 | 8729598.82 | 2022-09-12 | 2023-03-11
São Pedro da Aldeia | 170026/003307/2021 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARQUE ESTORIL, SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11275759.62 | 0 | 11275759.62 | - | -
São Pedro da Aldeia | 460001/000884/2023 | 034/2023 | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0 | 12563097.75 | 0 | 12563097.75 | 2023-10-31 | -
São Pedro da Aldeia | 330018/001666/2022 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM EM PRAIA LINDA, SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 33399466.5 | 0 | 33399466.5 | - | -
São Sebastião do Alto | 330018/000658/2022 | 017/2023 | EXECUÇÃO | REVITALIZAÇÃO URBANA – BAIRRO VALÃO DO BARRO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ | CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0.3153 | 3294597.99 | 1038880.21 | 2255717.78 | 2023-12-18 | 2026-04-10
São Sebastião do Alto | 330018/001233/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS E PRAÇA – IPITUNA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4741082.28 | 0 | 4741082.28 | - | -
Sapucaia | 050003/000309/2022 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, SAPUCAIA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1026992.97 | 0 | 1026992.97 | - | -
Sapucaia | 170026/000523/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO - CINCO DISTRITOS, SAPUCAIA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2836091.26 | 0 | 2836091.26 | - | -
Sapucaia | 170026/002057/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONCLUSÃO DO COLÉGIO MARIA L. SALOMÃO – SAPUCAIA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 4259270.05 | 0 | 4259270.05 | - | -
Seropédica | 170026/001352/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CETAS – CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS, SEROPÉDICA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 603615.28 | 0 | 603615.28 | - | -
Seropédica | 170026/001489/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – JARDIM MARACANÃ, SEROPÉDICA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5162709.59 | 0 | 5162709.59 | - | -
Seropédica | 330018/001280/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – BAIRRO FAZENDA CAXIAS – SEROPÉDICA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 7809659.23 | 0 | 7809659.23 | - | -
Seropédica | 330018/001391/2022 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA URBANA – BAIRROS CAMPO LINDO E FAZENDA CAXIAS – SEROPÉDICA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 88866901.54 | 0 | 88866901.54 | - | -
Tanguá | 170026/002681/2021 |  | TRANSFERIDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS DE TANGUÁ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 39956103.94 | 0 | 39956103.94 | - | -
Tanguá | 330018/000932/2022 |  | CONTRATAÇÃO (ADJUDICADA) | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – BAIRRO DUQUES – TANGUÁ/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0 | 82279543.81 | 0 | 82279543.81 | - | -
Tanguá | 330018/000698/2022 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO CINEMA MUNICIPAL – TANGUÁ/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 129559719.66 | 0 | 129559719.66 | - | -
Teresópolis | 330001/000773/2024 |  | PREPARAÇÃO | REALOCAÇÃO E CONTENÇÃO – MORRO DO ROSÁRIO, TERESÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Teresópolis | 330001/001272/2025 |  | PREPARAÇÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE ALTO RISCO GEOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Teresópolis | 170026/001792/2021 | 028/2022 | EXECUÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO – TERESÓPOLIS | JKN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 0.9922 | 6055289.34 | 6007931.02 | 47358.32 | 2022-06-03 | 2023-05-29
Teresópolis | 330018/000221/2022 | 015/2022 | NÃO CONCLUÍDA | USINAGEM E TRANSPORTE EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE TERESÓPOLIS | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.2276 | 8973983.87 | 2042159.29 | 6931824.58 | 2022-05-26 | 2023-12-20
Teresópolis | E-17/001/218/2017 | 003/2019 | TRANSFERIDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM SALACO, TERESÓPOLIS/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0 | 7850506.11 | 0 | 7850506.11 | - | -
Teresópolis | e-17001/100576/2018 | 013/2022 | TRANSFERIDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - JARDIM FÉO/ESPANHOL, TERESÓPOLIS-RJ | CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI | 0.3686 | 37361122.31 | 13771148.06 | 23589974.25 | 2022-06-03 | -
Teresópolis | 460001/000259/2023 |  | PREPARAÇÃO | RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO – TERESÓPOLIS | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 68597801.56 | 0 | 68597801.56 | - | -
Três Rios | 170026/000395/2021 |  | PREPARAÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - BAIRRO VILA VERDE, TRÊS RIOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Três Rios | 170026/001974/2021 |  | PREPARAÇÃO | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES – TRÊS RIOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 5140855.99 | 0 | 5140855.99 | - | -
Três Rios | 330018/000012/2022 | 061/2022 | TRANSFERIDA | REVITALIZAÇÃO - AVENIDA ZOELO SOLA, TRÊS RIOS-RJ | CONSORCIO REVITALIZA ZOELO | 0.4702 | 16192067.74 | 7613463.06 | 8578604.68 | 2022-11-30 | -
Três Rios | 170026/001979/2021 | 074/2022 | TRANSFERIDA | GALERIA DE DRENAGEM - TRÊS RIOS-RJ | CONSÓRCIO TRÊS RIOS HR | 0.6168 | 25165350.13 | 15523214.62 | 9642135.51 | 2022-10-13 | -
Três Rios | 330018/000659/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – TRÊS RIOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 21037235.48 | 0 | 21037235.48 | - | -
Três Rios | 330018/001473/2022 |  | TRANSFERIDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRÊS RIOS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 24412930.92 | 0 | 24412930.92 | - | -
Valença | 330018/000244/2022 | 034/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PROJETO – JUPARANÃ, VALENÇA-RJ | FARO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 1 | 13792679.79 | 13792679.79 | 0 | 2022-07-25 | 2024-04-29
Valença | 140010/001091/2023 |  | PREPARAÇÃO | ELIMINAÇÃO DOS RISCOS DE ESCORREGAMENTO NA TRAV. TIRADENTES, SANTA ISABEL DO RIO PRETO, VALENÇA-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Valença | 330018/001015/2022 | 049/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - VALENÇA/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.9122 | 22472818 | 20500685.68 | 1972132.32 | 2022-09-23 | 2024-06-17
Valença | 330001/000538/2024 | 014/2024 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – PROJETO E EXECUÇÃO – VALENÇA-RJ (#FUNDO SOBERANO) | PLENAPLAN CONSTRUTORA LTDA | 0.8996 | 51414775.09 | 46254135.59 | 5160639.5 | 2024-10-01 | 2026-03-25
Varre-Sai | 330001/001421/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA EVENTOS- VARRE-SAI | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 6991072.15 | 0 | 6991072.15 | - | -
Vassouras | 330001/001211/2025 |  | PREPARAÇÃO | OBRA COMPLEMENTAR DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA CORONEL MANOEL BERNARDES, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS – RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Vassouras | 330001/000672/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL E CERCA SITUADOS NA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA - BR-393, LADO SUL, KM 202,00, BAIRRO ANDRADE PINTO (ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO VAZ), VASSOURAS-RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 317479.32 | 0 | 317479.32 | - | -
Vassouras | 330018/000109/2022 |  | PREPARAÇÃO | RESTAURAÇÃO DOS SETE CHAFARIZES – CENTRO HISTÓRICO DE VASSOURAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 601437.49 | 0 | 601437.49 | - | -
Vassouras | 170026/001492/2022 |  | PREPARAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO - ESTRADA DA GLÓRIA,VASSOURAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 1167656.59 | 0 | 1167656.59 | - | -
Vassouras | 460001/001617/2023 | 001/2026 | EXECUÇÃO | RESTAURAÇÃO DA ANTIGA OFICINA - CENTRO, VASSOURAS/RJ | LUKE'S ENGENHERIA LTDA. | 0 | 1302281.25 | 0 | 1302281.25 | 2026-02-27 | 2027-02-22
Vassouras | 170026/002743/2021 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GASTRONÔMICO "BOULEVARD" - VASSOURAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2155410.58 | 0 | 2155410.58 | - | -
Vassouras | 330001/001537/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE EXTERNA) | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL BERNARDES (PEDREIRA), NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 2979719.18 | 0 | 2979719.18 | - | -
Vassouras | 330018/001567/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM E ESGOTO - DISTRITO DE BARÃO DE VASSOURAS/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 11856755.16 | 0 | 11856755.16 | - | -
Volta Redonda | 170026/001908/2021 | 035/2022 | EXECUÇÃO | PROJETO E OBRAS – MUSEU DA CIÊNCIA – VOLTA REDONDA-RJ | MIDAS ENGENHARIA LTDA | 1 | 18264452.89 | 18264452.89 | 0 | 2022-06-10 | 2025-03-07
Volta Redonda | 330001/001982/2024 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO – VOLTA REDONDA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Volta Redonda | 460001/000656/2023 |  | PREPARAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO "RETIRO DOS ATLETAS", JARDIM PARAÍBA – VOLTA REDONDA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Volta Redonda | 330018/001392/2022 | 012/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – VOLTA REDONDA-RJ (LOTE 02) | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.9953 | 30599999.01 | 30456294.33 | 143704.68 | 2023-04-03 | 2025-03-27
Volta Redonda | 170026/003140/2021 |  | PREPARAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO GRAMADO EM CAMPOS DE FUTEBOL – VOLTA REDONDA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 900038.32 | 0 | 900038.32 | - | -
Volta Redonda | 330018/000681/2021 | 005/2022 | EXECUÇÃO | MELHORIA VIÁRIA – DEMOB II – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.9601 | 43796954.98 | 42048979.52 | 1747975.46 | 2022-03-21 | 2026-03-10
Volta Redonda | 330001/001343/2025 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, DIVIDIDOS EM 4 LOTES POR REGIÕES, (EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS DESCONTÍNUOS DE VIAS NÃO CADASTRADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS) A SER IMPLEMENTADO NAS IMEDIAÇÕES DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL OU EM ÁREAS CONFIGURADAS COMO DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - LOTE III (SUL E MÉDIO PARAÍBA) | CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A. | 0 | 6562920.2 | 0 | 6562920.2 | - | -
Volta Redonda | 330018/000569/2021 | 001/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE – EIXO NORTE-SUL – DEMOB III – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.7956 | 45726170.25 | 36377601.26 | 9348568.99 | 2022-03-03 | 2026-07-19
Volta Redonda | 170026/003168/2022 |  | PREPARAÇÃO | DRENAGEM, IRRIGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO GRAMADO – VOLTA REDONDA/RJ | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 21759583.97 | 0 | 21759583.97 | - | -
Volta Redonda | 330018/001378/2022 |  | CONTRATAÇÃO (FASE INTERNA) | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – VOLTA REDONDA-RJ (LOTE 01) | Não existe na tabela Contratadas | 0 | 28064312.77 | 0 | 28064312.77 | - | -
Volta Redonda | 330018/000630/2021 | 002/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E VIADUTO – DEMOB I – VOLTA REDONDA-RJ | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0.3067 | 65678550.13 | 20145177.51 | 45533372.62 | 2022-03-03 | 2026-05-28
Volta Redonda | 330001/001547/2025 |  | PREPARAÇÃO | OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO |  | 0 | 76447542.88 | 0 | 76447542.88 | - | -