## MyWorkSheet-1
Municipio | Processo SEI | Nº do contrato | Fase | Objeto | Contratada | Acumulado atual (%) | Valor contrato (Atual) | Acumulado | Valor reajuste aprovado | Total reajuste pago | Ordem de Início | Prazo Final
Angra dos Reis | 170026/001374/2022 | 085/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - ILHA DO ARROZ, ANGRA DOS REIS/RJ | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 0.8916 | 14782911.98 | 13180256.4 | - | - | 2022-12-22 | 2024-08-09
Angra dos Reis | 170026/001848/2022 | 064/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM - PRAIA DAS ÉGUAS, ANGRA DOS REIS/RJ | GEOSONDA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0.6744 | 37535912.65 | 25313733.22 | - | - | 2022-09-03 | 2023-10-09
Angra dos Reis | 330018/000445/2023 | 003/2024 | NÃO CONCLUÍDA | RECOMPOSIÇÃO DA AV. BEIRA RIO - ANGRA DOS REIS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0 | 10134014.66 | 0 | - | - | 2024-03-14 | 2024-07-03
Araruama | 170026/003264/2021 | 023/2022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO, CICLOVIA E CALÇADA EM PRAIA SECA – ARARUAMA/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 1 | 4928388.09 | 4928388.26 | - | - | 2024-07-05 | 2024-02-05
Barra do Piraí | 330001/001080/2025 | 014/2025 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, URBANIZAÇÃO, CICLOFAIXA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0.1413 | 18990162.94 | 2683515.34 | - | - | 2025-07-30 | 2026-07-25
Barra do Piraí | 330018/000748/2022 | 013/2023 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM E GALERIAS – BARRA DO PIRAÍ-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.0076 | 16774604.06 | 127835.64 | - | - | 2023-06-23 | 2024-06-17
Barra Mansa | 170026/001812/2021 | 027/2021 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE PONTE - BARRA MANSA/RJ | PREMAG - SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9902 | 5312585.57 | 5260332.26 | - | - | 2021-12-06 | 2023-12-29
Barra Mansa | 170026/003250/2021 | 056/2022 | EXECUÇÃO | RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO – BARRA MANSA-RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 5581731.3 | 5581730.3 | - | - | 2022-08-04 | 2024-02-26
Barra Mansa | 330001/000715/2024 | 005/2024 | EXECUÇÃO | USINAGEM, TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ – BARRA MANSA/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.8916 | 7234583.77 | 6450491.31 | - | - | 2024-05-13 | 2025-12-08
Barra Mansa | 330018/000053/2023 | 013/2024 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – BARRA MANSA-RJ (#FUNDO SOBERADO) | ABRE CONSTRUÇÃO LTDA | 0.8457 | 36782151.81 | 31106158.75 | - | - | 2024-10-01 | 2026-07-25
Barra Mansa | 330018/001062/2022 | 063/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – AV. PRESIDENTE KENNEDY – BARRA MANSA-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA I LTDA (subsidiária) | 0.9713 | 7795660.46 | 7571952.29 | 188259.67 | 0 | 2022-12-14 | 2026-05-02
Barra Mansa | 330018/001109/2022 | 008/2023 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO – AV. PINHEIROS – BARRA MANSA-RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.5746 | 22825141.32 | 13115141.81 | 1122472.84 | 0 | 2023-04-03 | 2026-06-20
Barra Mansa | 330018/001108/2022 | 062/2022 | NÃO CONCLUÍDA | USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO – BAIRROS DE BARRA MANSA-RJ | CONSTRUTORA MACADAME LTDA | 0.4067 | 11928823.02 | 4852042.8 | - | - | 2022-12-08 | 2023-11-09
Belford Roxo | 330018/000887/2022 | 015/2023 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DIAMANTINA - BELFORD ROXO | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.999 | 7155724.39 | 7148655.6 | - | - | 2024-01-23 | 2024-11-21
Belford Roxo | 330018/001213/2022 | 004/2024 | EXECUÇÃO | PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO COM DRENAGEM – BELFORD ROXO/RJ | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.8856 | 6765672.29 | 5991696.58 | - | - | 2024-04-16 | 2026-02-09
Bom Jardim | E-17/001/219/2018 | 018/2025 | EXECUÇÃO | INTERVENÇÃO URBANÍSTICA E GEOTECNIA NA RUA MILTON MONNERAT | SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | 0 | 2742607.66 | 0 | - | - | 2025-09-17 | 2026-03-16
Campos dos Goytacazes | 330018/000156/2022 | 023/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM EM FAROL DE SÃO THOMÉ - CAMPOS | MECANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.94 | 44149151.5 | 41500959.49 | 3233217.36 | 958295.31 | 2022-07-21 | 2025-12-08
Campos dos Goytacazes | 460001/000251/2023 | 020/2023 | CONCLUÍDA | RECOMPOSIÇÃO DO DIQUE E MARGEM DO RIO PARAÍBA DO SUL - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | DRV ENGENHARIA - EIRELI | 0.773 | 16880240 | 13048536.54 | - | - | 2023-04-18 | 2023-11-23
Campos dos Goytacazes | 330018/000619/2021 | 011/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM PARQUE SARAIVA - CAMPOS | CONSORCIO PARQUE SARAIVA ( COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, IMBEG- IMBE ENGENHARIA LTDA) | 0.9954 | 32464769.58 | 32314427.7 | 312224.83 | 0 | 2022-05-16 | 2025-11-11
Campos dos Goytacazes | 330018/000619/2021 | 011/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM PARQUE SARAIVA - CAMPOS | CONSORCIO PARQUE SARAIVA ( COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, IMBEG- IMBE ENGENHARIA LTDA) | 0.9954 | 32464769.58 | 32314427.7 | 760708.68 | 0 | 2022-05-16 | 2025-11-11
Campos dos Goytacazes | 330018/000619/2021 | 011/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM EM PARQUE SARAIVA - CAMPOS | CONSORCIO PARQUE SARAIVA ( COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, IMBEG- IMBE ENGENHARIA LTDA) | 0.9954 | 32464769.58 | 32314427.7 | 2823103.09 | 932969.92 | 2022-05-16 | 2025-11-11
Campos dos Goytacazes | 330018/000694/2021 | 059/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE CAMPOS | IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA | 0.6608 | 48872552.26 | 32294745.04 | 2344226.45 | 0 | 2022-11-10 | 2026-12-19
Campos dos Goytacazes | 330018/000695/2021 | 044/2022 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM PORTO BELO –EM CAMPOS/RJ | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.5163 | 31022838.12 | 16018051.23 | 1730996.35 | 0 | 2024-01-18 | 2027-01-05
Campos dos Goytacazes | 330018/000696/2021 | 060/2022 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NOS BAIRROS DE CAMPOS | CONSÓRCIO PARQUE NOVO MUNDO (COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA E VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA) | 0.4352 | 60543657.33 | 26345865.47 | 2992173.29 | 0 | 2022-11-18 | 2026-05-02
Campos dos Goytacazes | 170026/002043/2021 | 054/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETOS EXECUTIVOS E RECAPEAMENTO VIÁRIO EM CAMPOS | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0.7193 | 89008310.65 | 64026819.34 | - | - | 2022-08-16 | 2024-08-06
Cardoso Moreira | 170026/002183/2021 | 020/2022 | CONCLUÍDA | ADAPTAÇÃO DE PONTE FERROVIÁRIA PARA PISTA E CICLOVIA - CARDOSO MOREIRA/RJ | R. C. VIEIRA ENGENHARIA LTDA | 0.9922 | 5361446.28 | 5319761.7 | 115085.95 | 17386.38 | 2022-03-17 | 2024-07-11
Cardoso Moreira | 460001/001990/2023 | 015/2024 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO CARDOSO MOREIRA – RJ | PREST RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0.8786 | 2601911.32 | 2286080.42 | - | - | 2024-11-28 | 2026-03-25
Cardoso Moreira | 330018/001042/2021 | 051/2022 | NÃO CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO EM CARDOSO MOREIRA | TOTAL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 0.1104 | 2394811.95 | 264324.6 | - | - | 2022-10-06 | 2024-04-08
Carmo | 170026/003834/2021 | 075/2022 | CONCLUÍDA | PROTEÇÃO DE TALUDES EM CARMO E LAJE DO MURIAÉ (RJ) | VISION RIO PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA | 0.9999 | 2975474.34 | 2975297.32 | - | - | 2022-11-18 | 2024-04-29
Casimiro de Abreu | 170026/002128/2021 | 049/2022 | CONCLUÍDA | OBRAS DE ESGOTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | CONSTRUTORA AVENIDA LTDA | 1 | 4808707.09 | 4808707.09 | - | - | 2022-07-01 | 2024-02-19
Casimiro de Abreu | 330018/000930/2021 | 017/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA RIO DOURADO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.911 | 13208831.36 | 12032786.93 | 545272.8 | 0 | 2022-05-27 | 2024-04-16
Casimiro de Abreu | 330018/000930/2021 | 017/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA VELHA RIO DOURADO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.911 | 13208831.36 | 12032786.93 | 551940.8 | 411969.39 | 2022-05-27 | 2024-04-16
Comendador Levy Gasparian | 330018/000066/2022 | 057/2022 | CONCLUÍDA | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO NOS BAIRROS RETA E BENTO ARGON – COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | FARO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 0.9908 | 9751616.37 | 9661616.37 | - | - | 2022-11-08 | 2024-07-12
Comendador Levy Gasparian | 330018/001087/2021 | 022/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - LEVY GASPARIAN/RJ | CONSTRUTORA MACADAME LTDA | 1 | 11551184.44 | 11551184.4 | 787903.4 | 0 | 2022-06-21 | 2025-10-23
Conceição de Macabu | 170026/001772/2022 | 088/2022 | EXECUÇÃO | PROJETOS EXECUTIVOS E REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS EM CONCEIÇÃO DE MACABU | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.5958 | 6016602.48 | 3584685.32 | 537802.13 | 0 | 2023-07-26 | 2026-04-16
Duque de Caxias | 330018/000190/2022 | 053/2022 | CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL VILA CANAAN - DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUTORA BRASFORM LTDA | 0.9998 | 8396309.76 | 8394769.02 | 55341.63 | 55291.04 | 2022-11-03 | 2024-09-25
Duque de Caxias | 330018/000190/2022 | 053/2022 | CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL VILA CANAAN - DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUTORA BRASFORM LTDA | 0.9998 | 8396309.76 | 8394769.02 | 290147.82 | 260604.25 | 2022-11-03 | 2024-09-25
Duque de Caxias | 330018/001076/2021 | 035/2022 | CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL VASQUINHO – DUQUE DE CAXIAS/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.9865 | 45237596.81 | 44626728.2 | 4631692 | 4488803.92 | 2022-07-27 | 2025-02-13
Duque de Caxias | 330018/001363/2022 | 003/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DUQUE DE CAXIAS | MJRE CONSTRUTORA LTDA | 0.9781 | 90986818.17 | 88995375.53 | 1422074.65 | 0 | 2023-03-01 | 2024-10-24
Duque de Caxias | 330018/000107/2022 | 033/2022 | EXECUÇÃO | INTERLIGAÇÃO DUQUE DE CAXIAS-MAGÉ E PONTE METÁLICA – CAXIAS/RJ | ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0.0377 | 54283415 | 2045374.39 | - | - | 2022-07-11 | 2026-06-22
Duque de Caxias | 330018/001025/2021 | 031/2022 | EXECUÇÃO | DUPLICAÇÃO DA RJ-085 E DUAS PONTES METÁLICAS – CAXIAS/RJ | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.2558 | 51119038.92 | 13076598.15 | - | - | 2022-07-11 | 2026-07-06
Duque de Caxias | 330018/001041/2021 | 024/2022 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DO CANAL CABOCLOS – DUQUE DE CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.3867 | 58032411.71 | 22442987.53 | 4034176.07 | 1252092.66 | 2022-07-11 | 2026-02-24
Duque de Caxias | 330018/001041/2021 | 024/2022 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DO CANAL CABOCLOS – DUQUE DE CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.3867 | 58032411.71 | 22442987.53 | 6215105.33 | 0 | 2022-07-11 | 2026-02-24
Duque de Caxias | 330018/001148/2022 | 030/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO CANAL RUI BARBOSA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.5414 | 26504288.68 | 14348711.09 | 1484209.13 | 0 | 2023-09-21 | 2026-05-11
Duque de Caxias | 460001/000416/2023 | 007/2024 | EXECUÇÃO | IMPLANTAÇÃO DA PONTE DO PILAR E INFRAESTRUTURA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9301 | 41651255.98 | 38738669.02 | - | - | 2024-04-09 | 2026-02-04
Duque de Caxias | 460001/000821/2023 | 008/2024 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2° DISTRITO (Lote 1) – DUQUE DE CAXIAS/RJ (#FUNDO SOBERANO) | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.9786 | 113557951.65 | 111133195.68 | - | - | 2024-07-25 | 2026-01-16
Duque de Caxias | 460001/000827/2023 | 009/2024 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2° DISTRITO (Lote 2) – DUQUE DE CAXIAS/RJ (#FUNDO SOBERANO) | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9899 | 148784461.49 | 147280622.62 | 5476266.87 | 2451854.89 | 2024-07-30 | 2026-01-21
Duque de Caxias | 330018/000052/2022 | 032/2022 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO DO CODIN - CAXIAS/RJ | Cone Engenharia e Construcao Civil LTDA | 0.2034 | 30334596.91 | 6171237.78 | - | - | 2022-07-11 | 2024-08-01
Duque de Caxias | 330018/000227/2022 | 052/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO SÃO BENTO - DUQUE DE CAXIAS - RJ | CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | 0.0028 | 47996411.38 | 133579.45 | - | - | 2022-11-22 | 2023-09-18
Duque de Caxias | 330018/000423/2021 | 004/2021 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2O DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS - LOTE 1 | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.4495 | 84484346.71 | 37978980.67 | - | - | 2021-09-10 | 2024-02-07
Duque de Caxias | 330018/000424/2021 | 006/2021 | NÃO CONCLUÍDA | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO 2O DISTRITO DE CAXIAS - LOTE 2 | ALBERTO COUTO ALVES - BRASIL LTDA. | 0.4456 | 69450000 | 30949430.48 | - | - | 2021-09-10 | 2024-02-07
Duque de Caxias | 330018/000426/2021 | 007/2021 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DA PONTE DO PILAR, DRENAGEM, CICLOVIA E ILUMINAÇÃO - CAXIAS/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.5526 | 22759968.59 | 12576165.07 | - | - | 2021-11-11 | 2023-02-01
Duque de Caxias | 330018/001071/2021 | 025/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL DAS VELHAS - DUQUE DE CAXIAS - RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.0105 | 12679339.18 | 133236.58 | - | - | 2022-07-11 | 2023-02-27
Duque de Caxias | 330018/001077/2021 | 027/2022 | NÃO CONCLUÍDA | MACRODRENAGEM DO CANAL GASPAR VENTURA – DUQUE DE CAXIAS/RJ | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.0063 | 21672861.46 | 137475.09 | - | - | 2022-08-10 | 2023-03-13
Engenheiro Paulo de Frontin | 170026/001178/2021 | 030/2021 | CONCLUÍDA | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JÚLIO NORA, SACRA FAMÍLIA E WAGNER MEDEIROS – ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | COLÔNIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 0.9644 | 1332580.86 | 1285178.36 | - | - | 2021-12-06 | 2023-10-31
Iguaba Grande | 170026/001865/2021 | 072/2022 | CONCLUÍDA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM IGUABA GRANDE/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1 | 8156656.19 | 8156656.13 | 271213.65 | 271213.65 | 2022-09-28 | 2024-03-27
Iguaba Grande | 330018/001380/2022 | 039/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DO SAL – IGUABA GRANDE/RJ | EMPRESA FLUMINENSE DE SERVICOS LTDA | 0.8421 | 7704834.91 | 6488132.94 | 520966.47 | 0 | 2023-12-26 | 2026-03-17
Itaboraí | 330018/000235/2020 | 003/2020 | NÃO CONCLUÍDA | REFORMA DO HOSPITAL - ITABORAÍ-RJ | CRATER CONSTRUÇÕES LTDA. | 0 | 11620104.78 | 0 | - | - | - | -
Itaperuna | 330018/000085/2022 | 006/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM NITERÓI E AEROPORTO – ITAPERUNA/RJ | CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 0.9702 | 56189486.28 | 54515037.34 | 902724.94 | 123860.8 | 2023-04-19 | 2026-12-04
Itaperuna | 330018/000085/2022 | 006/2023 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM NITERÓI E AEROPORTO – ITAPERUNA/RJ | CONSTRUSAN SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 0.9702 | 56189486.28 | 54515037.34 | 3223976.69 | 1840392.49 | 2023-04-19 | 2026-12-04
Japeri | 330018/000566/2021 | 020/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM DELAMARE, JAPERI/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9994 | 14995089.28 | 14985558.45 | 227341.22 | 0 | 2022-06-07 | 2024-07-03
Japeri | 330018/000566/2021 | 020/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM DELAMARE, JAPERI/RJ | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9994 | 14995089.28 | 14985558.45 | 1334868.73 | 1216193.53 | 2022-06-07 | 2024-07-03
Japeri | 330018/000568/2021 | 014/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS EM SANTA AMÉLIA, JAPERI-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 1 | 4374443.78 | 4374443.78 | - | - | 2022-05-26 | 2024-07-15
Japeri | 170026/002777/2021 | 034/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SÃO JOSÉ – JAPERI/RJ | CONSÓRCIO SÃO JOSÉ HM ( HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA E CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA LTDA) | 0.4113 | 30477728.43 | 12534756.7 | - | - | 2022-05-27 | 2024-05-25
Japeri | 330018/000567/2021 | 019/2022 | SUSPENSA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVA BELEM – JAPERI/RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.8652 | 8463890.94 | 7322834.12 | 377483.37 | 363581.06 | 2022-05-07 | 2026-01-23
Japeri | 330018/000567/2021 | 019/2022 | SUSPENSA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVA BELEM – JAPERI/RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.8652 | 8463890.94 | 7322834.12 | 523477.68 | 434668.7 | 2022-05-07 | 2026-01-23
Macaé | 170026/002217/2021 | 036/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DA AV. RUI BARBOSA - MACAÉ/RJ | KROFMAN COMERCIO SERVIÇO EIRELI ME | 0.97 | 5722613.87 | 5551029.21 | - | - | 2022-06-15 | 2024-07-16
Magé | 330018/000333/2022 | 023/2023 | NÃO CONCLUÍDA | RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS EM MAGÉ – RJ | GRAVISA ENHENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.8092 | 51359899.57 | 41562191.24 | 2519669.18 | 1619456.98 | 2023-06-28 | 2025-04-22
Mangaratiba | 170026/001228/2022 | 062/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - VILA MURIQUI, MANGARATIBA/RJ | DRV ENGENHARIA - EIRELI | 0.8787 | 6519257.05 | 5728240.86 | - | - | 2022-08-31 | 2024-10-04
Mangaratiba | 170026/001229/2022 | 080/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE - RJ 014, MANGARATIBA/RJ | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 1 | 6948720.19 | 6948720.19 | - | - | 2022-11-17 | 2023-08-09
Mangaratiba | 170026/001230/2022 | 063/2020 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - RUA LITORÂNEA, MANGARATIBA/RJ | RIVALL ENGENHARIA LTDA | 0.9577 | 2994510.29 | 2867705.32 | - | - | 2022-08-31 | 2023-10-09
Mangaratiba | 170026/001611/2020 | 028/2021 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CALÇADA DA ORLA DA PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ | GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0.9766 | 3107538.75 | 3034704.58 | - | - | 2021-12-06 | 2024-04-04
Mangaratiba | 170026/000318/2022 | 048/2022 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO DO CANAL DO LEITÃO - MANGARATIBA/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.6604 | 12950372.72 | 8552770.91 | 1039156.74 | 449633.74 | 2022-06-30 | 2026-07-16
Mangaratiba | 330001/001441/2024 | 005/2025 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ITACURUÇÁ, MANGARATIBA/RJ | CONSTRUTORA AXIAL LTDA | 0.545 | 2069000 | 1127516.06 | - | - | 2025-11-11 | 2026-05-25
Mangaratiba | 170026/001231/2022 | 087/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM MANGARATIBA/RJ | ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 0.4749 | 18996888.26 | 9021796.75 | - | - | - | -
Mendes | 330001/001217/2024 | 025/2024 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO COM SOLO GRAMPEADO PRÓXIMO À KLABIN – MENDES/RJ (#FUNDO SOBERANO) | CONSÓRCIO MENDES KLABIN (MARENGE X DRV ENGENHARIA) | 0.9969 | 25179808.67 | 25102278.03 | - | - | 2024-12-20 | 2025-12-14
Mendes | 330018/000737/2022 | 005/2023 | CONCLUÍDA | PROJETO, DRENAGEM E INFRAESTRUTURA - MENDES/RJ | CMHR EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.8063 | 8811881.78 | 7104640.05 | 555116.75 | 0 | 2024-03-09 | 2024-10-01
Miguel Pereira | 170026/002388/2021 | 082/20022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA EM MANGUEIRAS – MIGUEL PEREIRA/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 1 | 724764.22 | 724764.22 | - | - | 2022-12-16 | 2023-09-13
Miguel Pereira | 330018/001440/2022 | 028/2023 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - MIGUEL PEREIRA/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.8592 | 34662990.03 | 29783877.3 | 2027643.94 | 703737.53 | 2023-08-17 | 2026-08-05
Miguel Pereira | 170026/001837/2022 | 011/2024 | SUSPENSA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES JACKSON UCHOA VIANNA – MIGUEL PEREIRA/RJ | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.07 | 27739392.32 | 1940441.71 | 1110219.93 | 0 | 2024-09-06 | 2026-02-28
Nilópolis | 330001/001278/2024 | 022/2024 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA GENERAL MENA BARRETO - NILÓPOLIS/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0.8991 | 666913.68 | 599641.31 | - | - | 2025-05-06 | 2025-11-03
Nilópolis | 330018/000711/2021 | 009/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO NO PRIMEIRO DISTRITO DE NILÓPOLIS | MJRE CONSTRUTORA LTDA | 0.9543 | 36880209 | 35196032.93 | 2059586.49 | 1519030.31 | 2022-03-28 | 2024-07-25
Nilópolis | 330018/000712/2021 | 008/2021 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA DE CALÇADÃO E URBANIZAÇÃO NO 2º DISTRITO DE NILÓPOLIS | SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA | 0.9495 | 32836774.76 | 31178236.21 | - | - | 2022-01-03 | 2023-01-18
Nilópolis | 330001/001275/2024 | 012/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA GENERAL OLÍMPIO DA FONSECA - NILÓPOLIS/RJ | MARENGE ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.5292 | 10349390.52 | 5476795.79 | - | - | 2025-07-29 | 2026-07-24
Nilópolis | 330001/001280/2024 | 021/2024 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA TRAVESSA NATIVIDADE - NILÓPOLIS/RJ | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 0.8976 | 763285.07 | 685145.56 | - | - | 2025-05-06 | 2026-04-03
Nilópolis | 330001/001282/2024 | 002/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - NILÓPOLIS/RJ | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0 | 4705907.3 | 0 | - | - | 2025-12-18 | 2026-06-16
Nova Friburgo | 330018/000981/2021 | 036/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM CENTRO DE NOVA FRIBURGO | OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 0.9723 | 15078640.21 | 14660282.37 | - | - | 2024-07-24 | 2024-01-10
Nova Friburgo | 330018/000982/2021 | 016/2022 | CONCLUÍDA | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA – AV. FERROVIÁRIOS, NOVA FRIBURGO | SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA | 1 | 1923627.23 | 1923627.26 | - | - | 2022-05-27 | 2024-12-14
Nova Friburgo | 330018/001017/2021 | 018/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM MINAS GERAIS, NOVA FRIBURGO | NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIS E COMERCIO LTDA | 1 | 3552093.82 | 3552073.13 | - | - | 2023-04-18 | 2023-04-18
Nova Friburgo | 170026/000233/2022 | 030/2022 | EXECUÇÃO | CONCLUSÃO DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA EM NOVA FRIBURGO | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.948 | 59148617.81 | 56075178.64 | 1872375.46 | 1482963.48 | 2022-06-14 | 2025-12-15
Nova Iguaçu | E-17/001/2008/2014 | 022/2022 | CONCLUÍDA | MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO AUSTIN - NOVA IGUAÇU | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.9577 | 34508101.15 | 33048630.33 | 1654700.87 | 43802.64 | 2022-05-09 | 2024-11-25
Nova Iguaçu | E-17/001/2008/2014 | 022/2022 | CONCLUÍDA | MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO AUSTIN - NOVA IGUAÇU | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.9577 | 34508101.15 | 33048630.33 | 2888445.15 | 3022096.78 | 2022-05-09 | 2024-11-25
Nova Iguaçu | E-17/026/0056/2020 |  | CONCLUÍDA | HOSPITAL COVID-19, NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU | METALURGICA BIG FARM LTDA | 0 | 0 | 62980000 | - | - | 2020-04-09 | 2020-06-29
Nova Iguaçu | 170026/000230/2022 | 070/2022 | EXECUÇÃO | CANALIZAÇÃO DO CANAL ABEL - NOVA IGUAÇU E QUEIMADOS | DRATEC ENGENHARIA LTDA | 0.9711 | 58086688.76 | 56408550.91 | 1314139.18 | 739758.87 | 2022-09-27 | 2024-11-23
Nova Iguaçu | 330018/000529/2022 | 011/2023 | EXECUÇÃO | MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – NOVA IGUAÇU/RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.6973 | 28459856.91 | 19844966.58 | - | - | 2023-04-19 | 2026-07-02
Nova Iguaçu | 330018/000530/2022 | 002/2024 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO SÃO FRANCISCO DE PAULA 2 – NOVA IGUAÇU/RJ | ORIENTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0.7805 | 45862409.69 | 35796161.98 | 3178181.95 | 0 | 2024-03-01 | 2026-08-21
Nova Iguaçu | 330018/000675/2022 | 002/2023 | EXECUÇÃO | REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM NO BAIRRO VALVERDE – NOVA IGUAÇU/RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.9666 | 20106028.53 | 19434508.22 | 842649.76 | 63220.05 | 2023-03-06 | 2026-03-13
Nova Iguaçu | 330018/001303/2022 | 037/2023 | EXECUÇÃO | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MIGUEL COUTO – NOVA IGUAÇU/RJ | CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | 0.9967 | 19451386.88 | 19387892.13 | 680514.32 | 162487.17 | 2023-11-17 | 2025-12-10
Nova Iguaçu | 330018/001315/2022 | 024/2023 | NÃO CONCLUÍDA | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADA NA ESTRADA ZUMBI – NOVA IGUAÇU/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.0132 | 11494433.26 | 151285.62 | 405149.53 | 5756.21 | 2023-06-28 | 2025-02-18
Paraíba do Sul | 170026/000122/2022 | 071/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PONTE NA ESTRADA TIRADENTES – PARAÍBA DO SUL/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.9209 | 12560309.12 | 11566432.39 | - | - | 2022-09-27 | 2024-07-04
Paraíba do Sul | 170026/001549/2020 | 007/2021 | EXECUÇÃO | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CURUPAITI, BREJAL E BELA VISTA - PARAÍBA DO SUL/RJ | ABBM BRAGA E SERVIÇOS LTDA ME | 0.898 | 1212482.21 | 1088826.01 | - | - | 2021-05-10 | 2021-12-06
Paty do Alferes | 330018/000425/2022 | 004/2023 | CONCLUÍDA | INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS - PATY DO ALFERES/RJ | CONSORCIO VALPLAT CONSTRUCOES E START CONSULTORIA | 0.999 | 17695067.23 | 17677149.84 | 1063961.71 | 262997.73 | 2023-03-09 | 2025-09-28
Paty do Alferes | 330018/000425/2022 | 004/2023 | CONCLUÍDA | INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS - PATY DO ALFERES/RJ | CONSORCIO VALPLAT CONSTRUCOES E START CONSULTORIA | 0.999 | 17695067.23 | 17677149.84 | 1868470.62 | 1522383.88 | 2023-03-09 | 2025-09-28
Petrópolis | 170026/000537/2022 | 046/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DA CANALIZAÇÃO NA AV. WASHINGTON LUIZ, PETRÓPOLIS | ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9188 | 54913544.95 | 50454918.61 | - | - | 2022-07-27 | 2023-09-05
Petrópolis | 170026/000538/2022 | 068/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM CASTELÂNEA, PETRÓPOLIS | CONSÓRCIO ECONORTE GEOSONDA - CASTELÃNEA - PETROPOLIS ( ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO LTDA E GEOSONDA S/A) | 0.9182 | 30543662.31 | 28044628.6 | - | - | 2022-09-22 | 2024-09-05
Petrópolis | 170026/000539/2022 | 055/2022 | CONCLUÍDA | REFORMA E DESASSOREAMENTO DO TÚNEL EXTRAVASOR, PETRÓPOLIS | CONSTRUTORA SOLIDUM LTDA | 0.4476 | 68148567.14 | 30502735.41 | - | - | 2022-07-25 | 2023-09-04
Petrópolis | 170026/000545/2022 | 029/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO EM RUA TERESA E OUTRAS EM PETRÓPOLIS | GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA | 0.9224 | 80552394.92 | 74305045.47 | - | - | 2022-05-28 | 2023-07-07
Petrópolis | 170026/000548/2022 | 043/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM RUA PEDRO I, PETRÓPOLIS | ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | 0.8362 | 11942741.09 | 9986334.63 | - | - | 2022-06-22 | 2023-06-21
Petrópolis | 170026/000549/2022 | 044/2022 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA AV. PORTUGAL, PETRÓPOLIS | BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA | 1 | 12092480.69 | 12092480.69 | - | - | 2022-06-22 | 2023-10-03
Petrópolis | 170026/001072/2022 | 051/2022 | CONCLUÍDA | GERENCIAMENTO E PROJETOS NA BACIA DO RIO QUITANDINHA, PETRÓPOLIS | COORDENA COORDENAÇÃO DE PROJETOS LTDA | 0.9117 | 5978542.15 | 5450477.04 | - | - | 2022-07-11 | 2023-01-07
Petrópolis | 460001/000779/2023 | 033/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DO TÚNEL EXTRAVASOR EM PETRÓPOLIS | ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | 0.9493 | 48302952.43 | 45853223.3 | - | - | 2023-09-20 | 2025-03-13
Petrópolis | 330001/001337/2025 | 028/2025 | EXECUÇÃO | STABILIZAÇÃO DE TALUDES NA RUA URUGUAI NO BAIRRO QUITANDINHA-PETROPOLIS | CONSÓRCIO EMERGÊNCIA QUITANDINHA (DRV ENGENHARIA - EIRELI e GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA) | 0.7739 | 27434724 | 21232327.94 | - | - | 2025-12-11 | 2026-08-08
Petrópolis | 330018/000421/2023 | 006/2025 | EXECUÇÃO | CONTENÇÃO E DRENAGEM EM VILA VASCONCELOS, PETRÓPOLIS | ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 0.8019 | 7066834.9 | 5666949.72 | - | - | 2025-07-10 | 2026-07-19
Pinheiral | 170026/001303/2020 | 038/2022 | CONCLUÍDA | PRAÇA CAMPO DO CRUZEIRO - PINHEIRAL/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0.9718 | 1988555.07 | 1932548.63 | - | - | 2022-06-30 | 2024-04-30
Pinheiral | 330018/000580/2022 | 050/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS TEIXEIRA CAMPOS E BRASIL – PINHEIRAL-RJ | MEDEIROS E MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA-ME | 0.9984 | 1498793.43 | 1496414.32 | - | - | 2023-09-26 | 2023-07-14
Pinheiral | 460001/002050/2023 | 003/2025 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO – BAIRRO VARJÃO - PINHEIRAL/RJ | ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 0.608 | 2860442.12 | 1739254.2 | - | - | 2025-05-05 | 2026-03-02
Porto Real | 170026/001868/2021 | 037/2022 | CONCLUÍDA | ADEQUAÇÃO VIÁRIA - ENTRADA LESTE, FREITAS SOARES, PORTO REAL/RJ | WTE ENGENHARIA EIRELI | 0.9931 | 1690234.37 | 1678610.19 | - | - | 2022-07-30 | 2024-01-25
Porto Real | 330018/000931/2021 | 029/2022 | CONCLUÍDA | REVITALIZAÇÃO – AV. DOM PEDRO II – PORTO REAL-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9999 | 5272095.08 | 5271693.21 | - | - | 2022-07-04 | 2024-09-25
Porto Real | 330018/000960/2021 | 047/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – POLO URBANO – PORTO REAL-RJ | VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA | 0.9994 | 26946699.36 | 26930984.02 | - | - | 2022-09-19 | 2025-06-08
Quatis | 170026/002680/2021 | 086/2022 | CONCLUÍDA | INFRAESTRUTURA - ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS, QUATIS/RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9958 | 4645152.25 | 4625557.49 | - | - | 2022-12-23 | 2024-07-12
Quatis | 330018/001037/2021 | 021/2022 | CONCLUÍDA | ESTRADA DE QUATIS – DRENAGEM, ASFALTO E SINALIZAÇÃO – QUATIS-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 1 | 3607367.42 | 3607318.65 | - | - | 2023-05-15 | 2023-03-31
Queimados | 170026/000772/2022 | 090/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA SÃO JOÃO, QUEIMADOS/RJ | GRUPO MACIEL CONSTRUCOES LTDA | 1 | 13242425.64 | 13242495.84 | - | - | 2022-12-28 | 2024-08-27
Queimados | 330018/000730/2021 | 012/2022 | CONCLUÍDA | URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS LINDEIRAS AO RIO CAMORIM – QUEIMADOS/RJ | MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9842 | 20229149.79 | 19910398.37 | - | - | 2022-05-16 | 2025-05-06
Queimados | 330018/001054/2021 | 030/2022 | CONCLUÍDA | URBANIZAÇÃO AO RIO ABEL, QUEIMADOS/RJ | HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 0.6605 | 20185137.81 | 13332401.6 | 1433355.14 | 870755.67 | 2022-07-12 | 2024-10-01
Queimados | 330018/001141/2022 | 009/2023 | CONCLUÍDA | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALDARIOSA – QUEIMADOS/RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 20859068.44 | 20859068.44 | 768285.73 | 627361.42 | 2023-03-22 | 2025-07-13
Queimados | 330001/002122/2024 | 011/2025 | EXECUÇÃO | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2024 – VILA CAMARIM – QUEIMADOS - RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.0165 | 7430869.32 | 122778.19 | - | - | 2025-07-27 | 2026-05-24
Queimados | 330018/001159/2022 | 014/2023 | NÃO CONCLUÍDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2022 – VILA CAMARIM – QUEIMADOS - RJ | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0 | 6784130.44 | 0 | - | - | 2023-06-23 | 2024-04-18
Resende | 330018/000732/2021 | 010/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – MORADA DA BARRA, RESENDE-RJ | COMAL CONSTRUTORA LTDA | 0.9903 | 11046611.98 | 10939879.39 | - | - | 2022-04-12 | 2024-08-03
Resende | 170026/002017/2021 | 093/2022 | EXECUÇÃO | REFORMA – PRAÇA DR. OLIVEIRA BOTELHO – RESENDE-RJ | DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0.8079 | 2755604.93 | 2226331.45 | - | - | 2023-04-10 | 2026-01-01
Resende | 170026/002018/2021 | 067/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PRAÇA COM CAMPO SOCIETY E QUIOSQUES – VISCONDE DE MAUÁ, RESENDE-RJ | DE SÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0 | 1712576.84 | 0 | - | - | 2022-09-19 | 2022-05-25
Rio Bonito | 330018/000245/2022 | 004/2025 | CONCLUÍDA | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BOA ESPERANÇA – RIO BONITO/RJ | ENEX CONSTRUÇÕES LTDA | 0.9999 | 1612154.63 | 1612024.85 | - | - | 2025-04-29 | 2025-11-25
Rio Claro | 170026/000379/2022 | 053/2022 | CONCLUÍDA | ENCOSTAS – PROJETO E OBRAS EMERGENCIAIS – SANTA LUZIA, RIO CLARO-RJ | GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS LTDA | 1 | 6453162.72 | 6453162.72 | - | - | 2022-07-18 | 2023-10-02
Rio Claro | 330018/001069/2021 | 013/2022 | CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DOS PINHEIROS, RIO CLARO/RJ | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA | 0.997 | 6014775.77 | 5996889.68 | - | - | 2022-05-27 | 2024-06-24
Rio Claro | 330018/000697/2021 | 006/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO – ESTRADA ALTO DOS NEGROS – RIO CLARO-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.9993 | 1741703.69 | 1740561.74 | 198657.29 | 182827.87 | 2022-05-02 | 2025-08-20
Rio Claro | 330018/000699/2021 | 008/2022 | EXECUÇÃO | DRENAGEM E PASSEIOS – RUAS DE POUSO SECO – RIO CLARO-RJ | CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA | 0.7993 | 1528883.61 | 1222003.41 | 137105.59 | 116992.34 | 2022-04-04 | 2026-05-22
Rio Claro | 170026/001967/2021 | 092/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – ESTRADA RIO DAS PEDRAS – RIO CLARO-RJ | N F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0.0245 | 2317778.22 | 56828.03 | - | - | 2023-04-19 | 2024-04-14
Rio Claro | 330018/000698/2021 | 007/2022 | NÃO CONCLUÍDA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – ESTRADA RC 17 – RIO CLARO-RJ | VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA | 0.9913 | 3569195.39 | 3538001.16 | - | - | 2022-04-07 | 2024-05-14
Rio das Flores | 170026/001641/2021 | 069/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS – RIO DAS FLORES-RJ | JKN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 1 | 6478069.43 | 6478029.44 | 218941.85 | 190065.56 | 2022-09-23 | 2025-02-02
Rio das Flores | 330001/001680/2024 | 021/2025 | EXECUÇÃO | REFORMA – ESTAÇÃO CACHOEIRA DO FUNIL - RIO DAS FLORES-RJ | R.RITTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 0.7809 | 544550.48 | 425261.4 | - | - | 2025-09-25 | 2026-05-23
Rio de Janeiro | 150001/012862/2022 | 076/2022 | CONCLUÍDA | PROJETOS E OBRAS PARA REFORMA DA SEDE DO TRE-RJ | CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A | 0.9766 | 56185153.92 | 54872063.4 | 1021507.82 | 420437.91 | 2022-11-07 | 2024-07-02
Rio de Janeiro | 390005/000096/2021 | 009/2022 | CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E READEQUAÇÃO DO HELIPONTO COMANDANTE ANDRÉ TAVARES DE CAMPOS | ABBM BRAGA E SERVIÇOS LTDA ME | 0.9563 | 1052239.53 | 1006235.15 | - | - | 2022-02-21 | 2023-09-14
Rio de Janeiro | e-17/026/1892/2019-1 | 024/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE RESTAURANTE DO POVO, RIO DE JANEIRO/RJ (LOTE 01) | METALURGICA BIG FARM LTDA | 1 | 6743574.04 | 6743573.85 | - | - | 2022-05-12 | 2023-08-14
Rio de Janeiro | e-17/026/1892/2019-2 | 025/2022 | CONCLUÍDA | PROJETO E OBRAS DE RESTAURANTE DO POVO, RIO DE JANEIRO/RJ (LOTE 02) | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 1 | 2389346 | 2389346 | - | - | 2022-05-12 | 2024-06-13
Rio de Janeiro | 170026/000214/2022 | 018/2024 | EXECUÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFÉRICO DO ALEMÃO – RJ | POMA S.A.S. | 0.5169 | 104939756.55 | 54247297.54 | - | - | 2024-11-28 | 2026-02-21
Rio de Janeiro | 170026/000277/2021 | 042/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL LUIZ MELODIA – RIO DE JANEIRO | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.15 | 15203482.79 | 2279930.05 | - | - | 2022-07-15 | 2026-09-22
Rio de Janeiro | 170026/000821/2021 | 029/2021 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COE E DE EQUIPAMENTO MODULAR – RIO DE JANEIRO | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.9508 | 13554947.83 | 12888506.56 | 246086.37 |  | 2021-12-07 | 2026-02-22
Rio de Janeiro | 170026/000821/2021 | 029/2021 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DO COE E DE EQUIPAMENTO MODULAR – RIO DE JANEIRO | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.9508 | 13554947.83 | 12888506.56 | 908795.21 | 816175.59 | 2021-12-07 | 2026-02-22
Rio de Janeiro | 170026/003470/2021 | 021/2022 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO – RJ | PETROPUMP SERVICOS LTDA | 0.8916 | 24590858.27 | 21925638.52 | 4611447.79 | 0 | 2022-03-18 | 2025-10-06
Rio de Janeiro | 180007/000770/2022 | 017/2024 | EXECUÇÃO | OBRAS DE RESTAURAÇÃO NO PALACETE DO PARQUE LAGE – RJ | CONSTRUPOWER ENGENHARIA LTDA | 0.5428 | 24187461.93 | 13128033.79 | - | - | 2025-03-07 | 2026-06-30
Rio de Janeiro | 330001/000097/2024 | 012/2024 | EXECUÇÃO | CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOVA SEDE DO MIS – RIO DE JANEIRO | CONSÓRCIO COPACABANA R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 0.8298 | 74609626.42 | 61911151.04 | - | - | 2024-09-20 | 2026-03-31
Rio de Janeiro | 330001/000247/2025 | 015/2025 | EXECUÇÃO | PAINÉIS DE MARCENARIA DO MIS | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 0.8455 | 12432476.25 | 10511270.47 | - | - | 2025-08-25 | 2026-03-31
Rio de Janeiro | 330001/000414/2024 | 016/2025 | EXECUÇÃO | RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.189 | 116500000 | 22022321.06 | - | - | 2025-08-28 | 2026-03-26
Rio de Janeiro | 330001/001081/2025 | 020/2025 | EXECUÇÃO | OBRA EMERGENCIAL DE DEMOLIÇÃO EM ESTRUTURA ELEVADA NO CENTRO SOCIAL MIGUEL GUSTAVO, SENADOR CAMARÁ- RJ | SOLVE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 0.641 | 256613.37 | 164482.69 | - | - | 2025-09-15 | 2025-12-14
Rio de Janeiro | 330001/001344/2025 | 024/2025 | EXECUÇÃO | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, DIVIDIDOS EM 4 LOTES POR REGIÕES, (EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E PAVIMENTOS DE DIVERSOS TRECHOS DESCONTÍNUOS DE VIAS NÃO CADASTRADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS) A SER IMPLEMENTADO NAS IMEDIAÇÕES DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL OU EM ÁREAS CONFIGURADAS COMO DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL - LOTE II (METROPOLITANA) | FAB MIX CONCRETOS LTDA | 0.1074 | 7848019.53 | 842876.36 | - | - | 2025-11-25 | 2026-11-25
Rio de Janeiro | 460001/001918/2023 | 007/2025 | EXECUÇÃO | REFAZIMENTO DAS FACHADAS DO MIS - NOVA SEDE - 2023 | CONSORCIO FACHADA MIS R2X/TANGRAN (CONSTRUTORA R2X E TANGRAN ENGENHARIA) | 0.8513 | 12100122.6 | 10301084.52 | - | - | 2025-04-11 | 2026-04-11
Rio de Janeiro | 170026/001756/2021 | 031/2021 | NÃO CONCLUÍDA | CONCLUSÃO DAS OBRAS DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - COPACABANA - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.3475 | 24165422.12 | 8398407.23 | - | - | 2021-12-08 | 2024-05-14
Rio de Janeiro | 170026/001757/2021 | 057/2022 | NÃO CONCLUÍDA | OBRAS DE ILUMINAÇÃO E ACABAMENTOS - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - COPACABANA - RJ | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 0.0707 | 3615856.15 | 255684.47 | 248764.32 | 7212.16 | 2022-08-18 | 2023-11-29
Rio de Janeiro | 170026/001763/2021 | 012/2022 | NÃO CONCLUÍDA | APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MIS - COPACABANA - RJ | COMPASS - BUILD CONTROL LTDA | 0 | 1305890.95 | 0 | - | - | 2022-02-18 | 2024-10-02
Rio de Janeiro | E-17/001/81/2013 | 038/2013 | NÃO CONCLUÍDA | REFAZIMENTO DAS FACHADAS DO MIS - NOVA SEDE - 2013 | SEVEME INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | 0 | 14144248.92 | 0 | - | - | 2013-06-18 | 2020-06-30
Rio de Janeiro | E-17/026/903/2019 | 008/2022 | NÃO CONCLUÍDA | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULAR PARA O COLÉGIO ZILDA ARNS - GUARATIBA - RJ | CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.0216 | 13677862.32 | 296101.87 | - | - | 2022-01-20 | 2024-09-26
Rio de Janeiro | E-17/026/1514/2019 | 059/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PROJETO EXECUTIVO E OBRA DE COZINHA INDUSTRIAL E SEDE DA 1ª COMPANHIA DO CFAP – RIO DE JANEIRO | VCE PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0.5364 | 16932981.45 | 9082408.67 | - | - | 2022-08-18 | 2024-04-11
São Francisco de Itabapoana | 330018/001070/2021 | 021/2023 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, MICRODRENAGEM E ÁGUA/ESGOTO EM SANTA CLARA – SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1 | 10061005.41 | 10061005.39 | 583106.23 | 331115.78 | 2023-12-01 | 2025-06-25
São João de Meriti | 170026/001548/2021 | 001/2024 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO KM168 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | CONSORCIO SÃO JOÃO | 0 | 41522873.42 | 0 | - | - | 2025-09-01 | 2028-02-18
São João de Meriti | 330018/000843/2021 | 041/2022 | EXECUÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO SÃO JOÃO DE MERITI – RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 81950979.23 | 81950979 | 975984.2 | 0 | 2022-08-19 | 2025-12-31
São João de Meriti | 330018/000843/2021 | 041/2022 | EXECUÇÃO | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO SÃO JOÃO DE MERITI – RJ | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 1 | 81950979.23 | 81950979 | 6378732.19 | 4635398.5 | 2022-08-19 | 2025-12-31
São José de Ubá | 330018/000480/2022 | 027/2023 | CONCLUÍDA | CONTENÇÃO, DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO – SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ | CTESA CONSTRUCOES LTDA | 0.9728 | 4444784.22 | 4324004.81 | 302913.91 | 292523.1 | 2023-08-17 | 2024-10-11
São Pedro da Aldeia | 330018/000559/2022 | 045/2022 | NÃO CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PARA A ESTRADA DA BOA VISTA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0 | 8995898.05 | 0 | - | - | 2022-09-12 | 2023-03-11
São Sebastião do Alto | 330018/000658/2022 | 017/2023 | EXECUÇÃO | REVITALIZAÇÃO URBANA – BAIRRO VALÃO DO BARRO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ | CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0.3153 | 3294597.99 | 1038880.21 | - | - | 2023-12-18 | 2026-04-10
Teresópolis | 170026/001792/2021 | 028/2022 | EXECUÇÃO | TERMINAL RODOVIÁRIO – TERESÓPOLIS | JKN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 0.9922 | 6055289.34 | 6007931.02 | - | - | 2022-06-03 | 2023-05-29
Teresópolis | 330018/000221/2022 | 015/2022 | NÃO CONCLUÍDA | USINAGEM E TRANSPORTE EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE TERESÓPOLIS | CONSTRUTORA LYTORANEA S A | 0.2276 | 8973983.87 | 2042159.29 | - | - | 2022-05-26 | 2023-12-20
Valença | 330018/000244/2022 | 034/2022 | CONCLUÍDA | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PROJETO – JUPARANÃ, VALENÇA-RJ | FARO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 1 | 13792679.79 | 13792679.79 | - | - | 2022-07-25 | 2024-04-29
Valença | 330018/001015/2022 | 049/2022 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - VALENÇA/RJ | H J RODRIGUES MELO LTDA | 0.9122 | 22472818 | 20500685.68 | 1568499 | 415368.63 | 2022-09-23 | 2024-06-17
Valença | 330001/000538/2024 | 014/2024 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO – PROJETO E EXECUÇÃO – VALENÇA-RJ (#FUNDO SOBERANO) | PLENAPLAN CONSTRUTORA LTDA | 0.8996 | 51414775.09 | 46254135.59 | - | - | 2024-10-01 | 2026-03-25
Vassouras | 460001/001617/2023 | 001/2026 | EXECUÇÃO | RESTAURAÇÃO DA ANTIGA OFICINA - CENTRO, VASSOURAS/RJ | LUKE'S ENGENHERIA LTDA. | 0 | 1302281.25 | 0 | - | - | - | -
Volta Redonda | 330018/001392/2022 | 012/2023 | CONCLUÍDA | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – VOLTA REDONDA-RJ (LOTE 02) | STATLED BRASIL CONSTRUTORA E PARTICIPACOES S.A. | 0.9953 | 30599999.01 | 30456294.33 | 1923700.94 | 1908026.35 | 2023-04-03 | 2025-03-27
Volta Redonda | 170026/001908/2021 | 035/2022 | EXECUÇÃO | PROJETO E OBRAS – MUSEU DA CIÊNCIA – VOLTA REDONDA-RJ | MIDAS ENGENHARIA LTDA | 1 | 18264452.89 | 18264452.89 | 1081906.12 | 1081906.12 | 2022-06-10 | 2025-03-07
Volta Redonda | 330018/000569/2021 | 001/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE – EIXO NORTE-SUL – DEMOB III – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.7956 | 45726170.25 | 36377601.26 | 1981177.78 | 82304.69 | 2022-03-03 | 2026-07-19
Volta Redonda | 330018/000569/2021 | 001/2022 | EXECUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PONTE – EIXO NORTE-SUL – DEMOB III – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.7956 | 45726170.25 | 36377601.26 | 2240431.75 | 1271111.82 | 2022-03-03 | 2026-07-19
Volta Redonda | 330018/000630/2021 | 002/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E VIADUTO – DEMOB I – VOLTA REDONDA-RJ | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0.3067 | 65678550.13 | 20145177.51 | 1552562.48 | 0 | 2022-03-03 | 2026-05-28
Volta Redonda | 330018/000630/2021 | 002/2022 | EXECUÇÃO | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E VIADUTO – DEMOB I – VOLTA REDONDA-RJ | CONSTRUTORA METROPOLITANA S A | 0.3067 | 65678550.13 | 20145177.51 | 5457112.49 | 635343.51 | 2022-03-03 | 2026-05-28
Volta Redonda | 330018/000681/2021 | 005/2022 | EXECUÇÃO | MELHORIA VIÁRIA – DEMOB II – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.9601 | 43796954.98 | 42048979.52 | 3607366.98 | 1681875.28 | 2022-03-21 | 2026-03-10
Volta Redonda | 330018/000681/2021 | 005/2022 | EXECUÇÃO | MELHORIA VIÁRIA – DEMOB II – VOLTA REDONDA-RJ | SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0.9601 | 43796954.98 | 42048979.52 | 3715292.11 | 1502765.52 | 2022-03-21 | 2026-03-10